**SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1**

**č. objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3**

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

**Adresa:** Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Mgr. Michal Gebhart

 vedoucí Pobočky Teplice

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Helena Švarcová

 referentka Pobočky Teplice

**Bankovní spojení:** ČNB Praha

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

**Adresa:** Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

**Zastoupený:** Ing. Miroslavou Závrskou

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Miroslava Závrská

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxx

**Bankovní spojení:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**IČ/DIČ:**  27493989/CZ27493989

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, pod čj. oddíl „C“, vložka 22333

(dále jen „**zhotovitel**“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1**

**Název veřejné zakázky:**

Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Velvěty

**Místo plnění veřejné zakázky:**

Katastrální území Velvěty, obec Rtyně nad Bílinou

**Odůvodnění dodatku:**

Od 01.01.2014 došlo ke změně legislativy týkající se katastru nemovitostí – nový katastrální zákon a související vyhlášky, což způsobilo částečnou nefunkčnost dosavadního softwaru a jeho nahrazení si vyžádalo u zhotovitele určitý časový úsek, jenž nebyl jím ovlivnitelný.

Vnější obvod prochází z části po nově navržené katastrální hranici, přičemž změnu katastrální hranice musí ještě projednat stavební výbor a zastupitelstvo obce Bystřany, jejíž zasedání proběhne v březnu. Proto zhotovitel nedokáže v termínu zpracovat dokumentaci ke změně obecní hranice a uzavřít tak obvod pozemkové úpravy.

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:

1. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Velvěty, Krycím listu nabídkové ceny - Velvěty se mění u bodu 1.4. termín plnění na 30.04.2014 a u bodu 1.5. se mění termín plnění na 30.04.2014.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 303-2012-130740a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 ze dne 08.02.2012, zůstávají v platnosti.

**Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele: 303-2012-130740a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 ze dne 08.02.2012, má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl zřízen s účinností od 1.1.2013 Státní pozemkový úřad. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem l.l.2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

V Teplicích dne: 21. 2. 2014 V Ledči nad Sázavou dne: 21. 2. 2014

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

…………………………… ………………………………

**Mgr. Michal Gebhart Ing. Miroslava Závrská**

vedoucí Pobočky Teplice jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj