****

**ZMĚNOVÝ LIST Č.1**

**„Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - stupeň č.20“**

# 1. Objednatel stavby: Povodí Odry, státní podnik

# Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Ing. Jiří Mojžíšek, investiční referent

# 2. Zhotovitel stavby: Lesostavby Frýdek-Místek, a.s

# xxx

# xxx

# 3. Projektant stavby: Lesprojekt Krnov s.r.o.

# xxx

# 4. Objekty stavby: SO 17 Stupeň č.17 – km 2,039

# SO 18 Stupeň č.18 – km 2,114

SO 19 Stupeň č.19 – km 2,172

SO 20 Stupeň č.20 – km 2,233

**5. Popis předmětu změny, zdůvodnění:**

* Dřevěné piloty
* SO 17 stupeň č.17 – km 2,039

Během výkopových prací bylo dosaženo dostatečně únosného podloží. Bylo konstatováno, že základová spára je z hlediska fyzikálně – mechanických vlastností pro založení objektu vhodná. Na základě uvedeného nebudou realizovány dřevěné piloty. Pro ocenění méněprací byly použity položky ze smluvního rozpočtu.

Méněpráce: 4 185,- Kč bez DPH

Úprava nemá vliv na smluvní termín stavby.

* Vybourání konstrukce závěrného prahu a odstranění dřevěného opevnění vývarů

# SO 20 stupeň č.20 – km 2,233

U stupně č. 20 se po odtěžení sedimentů z vývaru narazilo na původní konstrukci závěrného prahu a na dřevěné opevnění vývaru. Tyto konstrukce nebyly před zahájením stavebních prací viditelné a pro pokračování stavebních prací bylo nutné jejich odstranění. S tím souvisí také méněpráce týkající se výkopů horniny z vývaru, které nebylo nutné provádět v tak velkém rozsahu. Pro ocenění méněprací a dodatečných prací byly použity položky ze smluvního rozpočtu.

Méněpráce: 12 265,50 Kč bez DPH

Dodatečné práce: 120 622,41 Kč bez DPH

Úprava nemá vliv na smluvní termín stavby.

O změně celkové ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

**6. Celkový rozsah navržených úprav:**

**Méněpráce** v celkové výši **16 450,50** **Kč bez DPH**

**Dodatečné práce** v celkové výši **120 622,41 Kč bez DPH**

Změnový list je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Jeden výtisk je založen u objednatele a jeden výtisk u zhotovitele.

Příloha: položkový rozpočet méněprací.

**Za objednatele:**

……………………….. ………………………..

Ing. Eva Hrubá Ing. Jiří Mojžíšek

**Za zhotovitele:**

……………………….. ………………………..

xxx xxx

**Za projektanta:**

………………………..

xxx