Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru a zpracování dat

Dotazníkové šetření Krajská rodinná politika

(dále jen „Dodatek“)

mezi smluvními stranami:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

zastoupena: OSOBNÍ ÚDAJ, ředitelkou odboru řízení projektů

IČ: 00551023

bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

číslo účtu: 2229001/0710

ID datové schránky: sc9aavg

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**Inboox CZ, s.r.o.**

se sídlem Mimoňská 3223, Česká Lípa, 470 01

zastoupena: OSOBNÍ ÚDAJ, jednatelem společnost

IČ: 27348911

DIČ: CZ27348911

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem

bankovní spojení: OSOBNÍ ÚDAJ

číslo účtu: OSOBNÍ ÚDAJ

ID datové schránky: 4ve2yur

(dále jen „Zpracovatel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zpracovatel společně dále také jako „Strany“ a každý samostatně jako „Strana“)

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE**:

1. Strany uzavřely dne 14. 4. 2020 Smlouvu o sběru a zpracování dat Dotazníkové šetření Krajská rodinná politika (dále jen "**Smlouva**"), na jejímž základě se Zpracovatel zavázal zpracovat sběr související teoreticko-empirické literatury a dat v terénu, analýzy získaných dat a zpracování závěrečné zprávy na téma potřeby rodin v krajích z hlediska rodinné politiky v krajích. Cílem je konkrétně prozkoumat stávající situaci v oblasti sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů, zhodnotit aktéry zapojené do implementace rodinné politiky, identifikovat případné možnosti zlepšení a popsat příklady dobré praxe s doporučeními pro další rozvoj v oblasti rodinné politiky a sladění rodinného a pracovního života v regionech. Analýza bude zkoumat stav v každém jednotlivém kraji ČR.
2. V době plnění smlouvy byla Česká republika (jakož i celý svět) zasažena epidemií (pandemií) v důsledku koronaviru SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19 (dále jen "**Pandemie**"). Pandemie přitom výrazně ovlivnila obchodní vztahy, a to do té míry, že Pandemie může mít a má vliv na možnosti plnění dle Smlouvy.

**BYLO DOHODNUTO Následující**:

1. **Změny Smlouvy v důsledku Pandemie**

1.1 Smlouva se upravuje v Příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění v části 2. Sběr dat v terénu s relevantními aktéry formou dotazníkového šetření a jeho využit v bodě Požadované termíny plnění následovně:

***Původní znění:***

* dotazník, který bude využit pro vlastní výzkum veřejného mínění do 8 týdnů po nabytí účinnosti Smlouvy
* draft druhé části .ppt prezentace s představením hlavních výstupů této část analýzy ke komentářům – interní prezentace do **12 týdnů** po nabytí účinnosti Smlouvy,
* první draft analýzy dat výzkumu veřejného mínění ke komentářům do 22 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy,
* zapracování komentářů k draftu analýzy dat výzkumu veřejného mínění do 31 týdnů po nabytí účinnosti Smlouvy,
* finální verze druhé části analýzy do 32 týdnů po nabytí účinnosti Smlouvy,
* finální verze prezentace výstupů druhé části analýzy do 36 týdnů po nabytí účinnosti Smlouvy,
* odevzdání finálního datového souboru s okódovanými proměnnými do 36 týdnů po nabytí účinnosti Smlouvy.

***Nové znění:***

* dotazník, který bude využit pro vlastní výzkum veřejného mínění do 8 týdnů po nabytí účinnosti Smlouvy
* draft druhé části .ppt prezentace s představením hlavních výstupů této část analýzy ke komentářům – interní prezentace do **14 týdnů** po nabytí účinnosti Smlouvy,
* první draft analýzy dat výzkumu veřejného mínění ke komentářům do 22 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy,
* zapracování komentářů k draftu analýzy dat výzkumu veřejného mínění do 31 týdnů po nabytí účinnosti Smlouvy,
* finální verze druhé části analýzy do 32 týdnů po nabytí účinnosti Smlouvy,
* finální verze prezentace výstupů druhé části analýzy do 36 týdnů po nabytí účinnosti Smlouvy,
* odevzdání finálního datového souboru s okódovanými proměnnými do 36 týdnů po nabytí účinnosti Smlouvy.

Změna, spočívající v prodloužení termínu pro sběr dat v terénu, je důsledkem boje s Pandemií a uloženými opatřeními (dále jen "Okolnosti vyšší moci").

1.2 Zpracovatel není odpovědný za škodu a/nebo prodlení způsobené v důsledku Okolností vyšší moci.

1. **Změna Dodatku**

Tento Dodatek může být měněn a doplňován pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami. Změna tohoto Dodatku v jiné než písemné formě je tímto vyloučena.

1. **rozhodné právo**

Tento Dodatek a jeho platnost se bude řídit právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. **FORMA UZAVŘENÍ DODATKU**

Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 4 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zpracovatel.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Objednatel je povinen zajistit uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv (jak je tento pojem definován níže).

1. **Platnost a účinnost**

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „**Registr smluv**“) dle podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto Dodatku v Registru smluv a na profilu zadavatele, popř. dalších místech, v souladu s příslušnými právními předpisy.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují jejich oprávnění zástupci své podpisy.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zpracovatel**  V \_\_\_\_\_\_\_ dne  ...........................................................  OSOBNÍ ÚDAJ  Jednatel společnosti | **Objednatel**  V Praze dne 1. 7. 2020  .................................................  OSOBNÍ ÚDAJ  **ředitelka odboru řízení projektů**  Česká republika – Ministerstvo práce  a sociálních věcí |  |
|  |  |
|  |  |