**SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 5**

**č. objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3**

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

**Adresa:** Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Soňa Balcárková

vedoucí Pobočky Teplice

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Helena Švarcová

referentka Pobočky Teplice

**Bankovní spojení:** ČNB Praha

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

**Adresa:** Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

**Zastoupený:** Ing. Miroslavou Závrskou

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Miroslava Závrská

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxx

**Bankovní spojení:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**IČ/DIČ:**  27493989/CZ27493989

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, pod čj. oddíl „C“, vložka 22333

(dále jen „**zhotovitel**“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5**

**Název veřejné zakázky:**

Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Velvěty

**Místo plnění veřejné zakázky:**

Katastrální území Velvěty, obec Rtyně nad Bílinou

**Čl. I**

**Odůvodnění dodatku:**

Posun termínu etapy 2.3. je potřebný z následujících důvodů:

Plán společných zařízení pro KoPÚ Velvěty dosud nebyl projednán zastupitelstvem obce Rtyně nad Bílinou z důvodu dvouměsíční pauzy v jednání zastupitelstva obce. Nejbližší zasedání zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou proběhne 7. 10. 2015.

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice dosud nezapsalo do KN geometrický plán č. 287-611/2012 pro k.ú. Velvěty vzhledem k nutnému právnímu rozboru, zda při zpřesnění vlastnické hranice lze zpřesnit i průběh věcného břemene určeného GP.

Posun etapy 2.4. vyplývá z posunu předchozí etapy, poněvadž předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ lze provádět až po vypracovaném návrhu nového uspořádání pozemků, včetně bilancí.

**Čl. II**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:

1. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Velvěty, Krycím listu nabídkové ceny - Velvěty se mění u bodu 2.3. termín plnění na 29. 2. 2016 a u bodu 2.4. termín plnění na 31. 3. 2016.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 303-2012-130740a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 ze dne 08. 02. 2012, zůstávají v platnosti.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. objednatele: 303-2012-130740a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 ze dne 08. 02. 2012, má 4 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl zřízen s účinností od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem l. l. 2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

V Teplicích dne: 21. 10. 2015 V Ledči nad Sázavou dne: 26. 10. 2015

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

…………………………… ………………………………

**Ing. Soňa Balcárková Ing. Miroslava Závrská**

vedoucí Pobočky Teplice jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj