ZMĚNOVÝ LIST

Název akce

Stavební úpravy 1.PP až 3. NP budova A,

ÚSMH AV ČR v.v.i, V Holešovičkách 94/41, Praha 8

# Z m ě n o v ý   l i s t  č. 6

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č. 7- 13

Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:

Jedná se o vybudování nového schodišťového ramena z 1.NP do 1.PP objektu včetně úprav přilehlých komunikačních, skladových a dalších prostor.

Úpravy jsou vyvolány změnou polohy výstupu z výtahové šachty a zrušením vybudování montážního otvoru do strojovny VZT v 1.PP z prostoru předzahrádky u ulice V Holešovičkách. Vyvolané stavební změny dále vyžadují úpravy elektroinstalací, ústředního vytápění, odvětrání sklepních místností a rozvodů ZTI včetně zhotovení odčerpávací jímky.

Součástí dodatku je i provedení injektáží a plošných hydroizolací zdiva v místech budoucích šaten za strojovnou VZT.

- Změna realizačních nákladů

Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m					1.353.349,38 Kč + 284.203,37 Kč DPH,  							tj. celkem  1.637.552,75 Kč

Původní náklady (SoD + dodatky 1-5)  	9.716.332,71 Kč + 2.040.429,88 Kč DPH,

tj. celkem 11.756.762,59 Kč

Náklady dle ZL 6 (viz příloha):		1.353.349,38 Kč + 284.203,37 Kč DPH,

tj. celkem   1.637.552,75 Kč

Nové náklady 				11.069.682,09 Kč + 2.324.633,24 Kč DPH,

tj. celkem 13.394.315,33 Kč

- Změna termínu realizace:

Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se z důvodů navýšení objemu prací mění na 18.9.2020

### Zhotovitel:   PROFIS B&B   			         Stavební dozor ÚSMH AV ČR

### Za projektanta:	ing.arch.Petr Babák

Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran.

Datum:     	15.6.2020

Zpracoval:	Kočí Jiří

Příloha: položkový rozpočet