**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 27. 1. 2020**

**Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU (OP VVV – projekt „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých**

**akvakulturních systémech - PROFISH“**

**č. projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16\_019/0000869).**

1. **Smluvní strany**
   1. **Objednatel:**

**Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.**

Sídlo: Hudcova 296/70, 621 00 Brno - Medlánky

Zastoupen: prof. MVDr. Alfréd Hera, CSc., pověřen řízením

IČ: 00027162

DIČ: CZ00027162

Bankovní spojení Komerční banka a.s.

Číslo účtu 0101333621/0100

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

xxxxxxxxxxxxxx

* 1. **Zhotovitel:**

**Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.**

Sídlo: Ochoz u Brna č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 72118

Jednající/Zastoupený: Markem Matyášem, jednatelem společnosti

IČ: 29298113

DIČ: CZ29298113

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

1. **Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je sjednání víceprací, méněprací, nového harmonogramu prací a technologického postupu zhotovení nového stropu nad 1. PP při Rekonstrukci pavilonu ryb zhotovované na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 27.1.2020 (dále jen „Smlouva“).

2. Předmětem Smlouvy je plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem **„Rekonstrukce pavilonu ryb“.**

3. V průběhy zhotovení díla na základě Smlouvy  byl zjištěn staticky nevyhovující strop nad 1. PP. Podrobný popis je uveden v příloze č. 7 Dodatku.

4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit stropní konstrukci nad 1. PP v souladu se statickým výpočtem zpracovaným společností „**STATIKA Bárta s.r.o., Bezručova 1570/1, 678 01 Blansko, Autorizovaný inženýr pro obor mosty a inž. konstrukce, statika a dynamika staveb**“, který je přílohou č. 8 tohoto Dodatku a na základě technologického postupu, který je přílohou č. 6 Dodatku. Cena zhotovení nového stropu nad 1. PP je 405.247,38 Kč bez DPH (viz příloha č. 3).

5. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že oproti původnímu rozsahu díla dle Smlouvy nebudou prováděny méněpráce specifikované v příloze č. 2 v hodnotě 142.999,11 Kč bez DPH. Zhotovitel s objednatelem dále dohodli provedení víceprací specifikovaných v příloze č. 1 nad rámec rozsahu díla dle Smlouvy v hodnotě 114.922,13 Kč bez DPH.

6. S ohledem na zhotovení stropu nad 1. PP, vícepráce a méněpráce v tomto dodatku uvedené, vzroste cena díla celkem o 377.170,40 Kč bez DPH na 6.206.670,40 Kč bez DPH.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je také aktualizovaný harmonogram stavby. Datum znovuzahájení prací je nejpozději 7. 7. 2020. Doba trvání do dokončení a předání kompletního díla bez vad a nedodělků je 14 týdnů počínaje 7. 7. 2020, což je 13. 10. 2020.

98. Platnost tohoto Dodatku vzniká v den podpisu strany, která jej podepíše jako druhá a účinnost nastává dnem, kdy dojde ke zveřejnění v Registru smluv. Za zveřejnění Dodatku v Registru smluv je zodpovědný Objednatel. O zveřejnění Dodatku v Registru smluv Objednatel písemně vyrozumí Zhotovitele.

9. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

10. Nedílnou součástí dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby – Změnový list č. 1 – vícepráce

Příloha č. 2 Položkový rozpočet stavby – Změnový list č. 1 – méněpráce

Příloha č. 3 Položkový rozpočet stavby – Nová stropní konstrukce nad 1.PP

Příloha č. 4 Tabulka evidence změn č. 1

Příloha č. 5 Harmonogram prací – částečný

Příloha č. 6 Technologický postup – nový strop nad 1 PP

Příloha č. 7 Protokol o změně díla – Změnový list č. 1

Příloha č. 8 Rekonstrukce pavilonu ryb – statický výpočet

V Brně dne: V ………………………… dne:

**Za objednatele:**  **Za zhotovitele:**

...................................................... ......................................................

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. obchodní firma

prof. MVDr. Alfréd Hera, CSc.jméno

pověřen řízením funkce