**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. 09/2019/61100 uzavřené dne 19. 11. 2019

(dále jen „Dodatek“)

**Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu**

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109, neplátce DPH

Se sídlem: Na Františku 32, Praha 1, PSČ: 110 15

Zastoupená: Ing. Bohumil Šmucr, MPA, ředitel odboru strukturálních fondů

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

**Č. účtu:** 1525001/0710

Kontaktní osoby:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

**Evaluation Advisory CE s.r.o.**

IČ: 25342282

DIČ: CZ 25342282

Se sídlem: Křižíkova 70b, 612 00 Brno

Zastoupená:

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 83197

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

**Č. účtu:** 4100001703/6800

Kontaktní osoba:

(dále jen „poskytovatel“ na straně druhé)

(objednatel a poskytovatel dále společně jen „smluvní strany" a samostatně jen „smluvní strana“).

**Článek I.**

**Účel Dodatku**

„Smlouvou“ se pro účely tohoto Dodatku myslí Smlouva o dílo č. 09/2019/61100 ze dne 19. 11. 2019, včetně všech příloh, uzavřenou mezi smluvními stranami dne 19. 11. 2019, jejímž předmětem je zhodnocení procesů plánování, řízení a využívání prioritní osy 5 – Technická pomoc Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jedná se o veřejnou zakázku „Evaluace řízení a administrace technické pomoci OP PIK“. Dodatek je vytvořen s ohledem na ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož z důvodu zásahu vyšší moci (zejména zákaz shromažďování v důsledku epidemiologické situace) nemohl poskytovatel řádně a včas plnit některé naplánované úkony vyplývající ze schváleného harmonogramu prací (především terénní šetření a zasedání kulatého stolu).

**Článek II.**

**Předmět dodatku**

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

1. V článku VI. odstavec 4 písm. a) nově zní :

*„ a) Do 5 měsíců a* ***14 dnů*** *ode dne podepsání akceptačního protokolu I. etapy ze strany objednatele, předá poskytovatel objednateli návrh Závěrečné zprávy.“*

2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku a v registru smluv podle zákona o registru smluv a rovněž na profilu objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.“.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 (jedno) vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavírán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V ……………, dne ………………  ČR MPO  V ………….., dne ……………….  Evaluation Advisory CE s.r.o | ……………………………….  Ing. Bohumil Šmucr, MPA  ředitel Odboru strukturální fondů  ………………………………..  jednatel |