**SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 7**

**č. objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3**

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

**Adresa:** Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Soňa Balcárková

vedoucí Pobočky Teplice

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Helena Švarcová

referentka Pobočky Teplice

**Bankovní spojení:** ČNB Praha

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

**Adresa:** Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

**Zastoupený:** Ing. Miroslavou Závrskou

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Miroslava Závrská

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxx

**Bankovní spojení:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**IČ/DIČ:**  27493989/CZ27493989

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, pod čj. oddíl „C“, vložka 22333

(dále jen „**zhotovitel**“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7**

**Název veřejné zakázky:**

Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Velvěty

**Místo plnění veřejné zakázky:**

Katastrální území Velvěty, obec Rtyně nad Bílinou

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 25. 7. 2016 a vyjádření zhotovitele ze dne 26. 7. 2016 došlo k posunu termínu etapy č. 2.4. Posun termínu etapy č. 2.4 je potřebný z následujícího důvodu kdy je nutno dořešit majetkoprávní vypořádání, a to zejména železniční vlečky do areálu firmy Czech Aerosol, a.s. Vlečka vede z větší části po pozemcích ve vlastnictví firmy Czech Aerosol, a.s., a z části zasahuje i do pozemků ve vlastnictví SŽDC, státní organizace a několika důležitých vlastníků.
2. V příloze č. 1.1 ke SOD – KPÚ Velvěty se mění u etapy č. 2.4. termín ukončení z 31. 7. 2016 na 10. 11. 2016.

**Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je příloha č. č. 1.1 ke SOD – KPÚ Velvěty.
2. Dodatek č. 7 smlouvy o dílo č. objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 ze dne 8. 2. 2012, má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 8. 2. 2012, zůstávají v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl zřízen s účinností od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem l. l. 2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

V Teplicích dne: 27. 7. 2016 V Ledči nad Sázavou dne: 27. 7. 2016

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

…………………………… ………………………………

**Ing. Soňa Balcárková Ing. Miroslava Závrská**

vedoucí Pobočky Teplice jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj