DATA iNG^

Příloha č. 1 harmonogram prací

NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ

Harmonogram prací je stanoven formou časové náročností pro jednolivé kroky spojené s plněním předmětu nabídky. Stanovení datumů pro dané kroky bude možné v závislosti na podpisu smlouvy zadavatelem a stanovením dne zahájení prací.

U jednotlivých úseků je předpokladem, že může dojít k souběhu prací. Takový souběh bude možný jen tam, kde to je technologicky možné. Termín dokončení celého projektu je pak stanoven na nejpozději 30.9. 2020.

harmonogram prací - náročnost etap

| úsek plněni - činnost trvání poznámka max |  |  |
| --- | --- | --- |
| smluvní ujednání | 2t | v závislosti na možnostech zadavatele |
| stanovení technických podmínek od dodavatele tepla | 3t |  |
| příprava a instalace řídícího systému - zdroje tepla a distribuce | 4t |  |
| instalace mechanických regulačních prvků na topnou soustavu | 6t | termín se může měnit v závislosti na využití objektu pro ubytování studentů |
| předání, topná zkouška, nastavení systému | 1t |  |

Data-lng, s.r.o. zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2B2493 I IČ: 252 54 863 I DIČ: CZ25254863
obchod@data-ina.cz I www.data-irKi.cz I +420 371431111

1