SMLOUVA O DÍLO

Dětské centrum Paprsek

se sídlem Šestajovická 19/580, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 708 75 413

zastoupený Mgr. Ivana Hejlová, ředitelka

(dále jen „objednatel“)

a

AF atelier s.r.o.

IČ: 28902211

Jilemnického 3, 160 00, Praha 6 – Dejvice

Zastoupený Ing.arch.Adam Frólich, jednatel

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

# Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve Vypracování projektové dokumentace na provedení nástavby pavilonu 4 ve středisku DAR, v ul. Alžířská 1, Praha 6 - Vokovice. Dílo dle této smlouvy zpracování projektové dokumentace vč. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a v inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného stavebního povolení na stavbu a provádění autorského dozoru, a to vše dle harmonogramu uvedeného v čl. II této smlouvy (dále též jako „projektová dokumentace“).

Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR v ul. Alžírská 1

(výběrové řízení na projektanta).

Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR v ul. Alžírská 1

(výběrové řízení na projektanta).

- Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, jejíž součástí jsou zadávací podmínky na veřejnou zakázku „Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR, v ul. Alžířská“ 1,požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech.

- PD včetně rozpočtu a výkazu výměr; dokumentace bude vyhotovena v listinné podobě a na CD/DVD.

- Společně s dílem vymezeným v tomto článku I. této smlouvy jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.

# Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění v následujících termínech:

- AUS (dokončení architektonická studie-dispozice včetně vize exteriéru) – do 30 dnů od uzavření této smlouvy, včetně 3x konzultace s objednatelem.

- DUR+DSP (dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - sloučená) – do 23 dnů od odsouhlasení studie.

- IČ (Inženýrské činnost – podání všech žádostí na DOSS a předložení seznamu investorovi s kopiemi podání) do 7 dnů od dokončení PD pro ÚR/SP

- Zajištění SP – dle správních termínů, zhotovitel bude vyvíjet maximální úsilí, aby nedocházelo k žádnému prodlení při jednání s úřady. Předpoklad vydání SP v měsíci 8.-9.2020

- DPS (dokumentace pro provedení stavby) – do 30 dnů po vydání nepravomocného stavebního povolení.

- DZS (dokumentace zadání stavby, výkaz výměr) – do 15 dnů od odsouhlasení DPS.

- ATD (autorský dozor) –  po dobu trvání přestavby (Zahájení stavby – předpoklad letošní rok říjen , listopad 2020.

- V případě prodlení zhotovitele s realizací předmětu plnění oproti některému z termínům sjednaných v tomto článku, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodlení s jakýmkoliv termínem tam uvedeným smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení dle čl. II. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

- Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu plnění dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

- Dnem dokončení se rozumí den předání předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu. Podmínkou předání díla nebo části díla je předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran, tj. dílo se předává protokolárně oproti podpisu obou smluvních stran.

# Odměna

- Celková cena předmětu plnění (dále jen „cena“) je sjednána ve výši 1.185.400,- Kč Kč bez DPH.

- Uvedená cena je platná po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a kryje veškeré náklady a poplatky nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení projektové dokumentace dle této smlouvy a veškerých souvisejících činností dle této smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat po předání veškerých částí plnění uvedených v bodě II.1 až g této smlouvy.

- Faktura bude zaslána na adresu sídla objednatele ve 2 originálech. Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 6.	Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě.

# Odpovědnost za vady a záruky

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v době jejího předání objednateli a po dobu záruční doby. Za vady vzniklé po předání projektové dokumentace a uplynutí záruční doby zhotovitel odpovídá jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí díla a v záruční době reklamoval, odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady. Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na tom, že přiměřenou lhůtou pro odstranění vad je 5 pracovních dnů. Uvedená změna či oprava projektové dokumentace bude zahrnovat i případné projednání s orgány státní správy a dalšími dotčenými orgány.

- Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou nebo je odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit.

- Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění) podle ustanovení občanského zákoníku.

- Záruční doba počne běžet dnem podepsání předávacího protokolu o předání dílčích částí plnění, popř. konečného předávacího protokolu a trvá po dobu 60 měsíců ode dne podepsání jednotlivých předávacích protokolů, popř. konečného předávacího protokolu.

- Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.

V. Ostatní ujednání

1.	Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit.

2.	Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje se nepředávat podklady a zpracovaný předmět plnění dle této smlouvy v průběhu jeho realizace i po jeho skončení.

# VI. Licenční ujednání

- Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy o dílo výhradní, neomezenou a bezúplatnou licenci k užití veškerých složek tohoto díla, které budou v souladu s touto smlouvou objednateli předány, a to všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a změn díla (např. úprava dispozice, technického vybavení, zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování hodnoty díla) včetně rozpracování díla do dalších stupňů projektové dokumentace (DSP, DPS, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení atd.). Objednatel není povinen dílo využít.

- Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby dle PD dle této smlouvy a v případě její realizace poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu nefunkčních částí stavby, drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru, strojního a technického vybavení a mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky  vyspělejší či výkonnější výrobky  a zařízení, a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty díla.

- Zhotovitel – autor PD je povinen se zdržet výkonu práva užít PD v celém jejím rozsahu, tzn., že PD nebude  zhotovitelem  poskytnuta jakýmkoliv způsobem třetím osobám, rozmnožována, uveřejňována, ani z části užita jako podklad pro zpracování jiné PD, a dále nebude zpracovávána bez souhlasu objednatele do vyšších stupňů a jiné obdobné případy.

- Pro případ úmrtí či zániku zhotovitele – autora PD nepřechází práva a povinnosti na jeho právní nástupce.

- Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy. K tomuto zhotovitel dává výslovný souhlas.

# VII. Ukončení smlouvy

- Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením, výpovědí či dalšími způsoby předvídanými občanským zákoníkem.

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení jejich povinnosti. Za podstatné porušení povinnosti se zejména považuje:

- prodlení objednatele s poskytnutím podkladů pro zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobení delším jak 60 dní;

- prodlení objednatele s placením faktur(-y) delším jak 60 dní;

- prodlení zhotovitele s plněním termínu(-ů) plnění byť i dílčího delším jak 30 dní.

- Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů, kdy výpovědní doba běží od odeslání výpovědi zhotoviteli a skončí první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána.

# VIII. Závěrečná ustanovení

## Tato smlouva je vyhotovena v písemné podobě. Veškeré její změny a dodatky musejí mít písemnou formu a musejí být podepsány oběma smluvními stranami, pakliže není v této smlouvě uvedeno jinak.

## Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom exempláři.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

## Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že s jejím obsahem souhlasí a že mají oprávnění k uzavření této smlouvy, jakož i k plnění závazků z této smlouvy vyplývajících. Na důkaz toho, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, ji smluvní strany níže podepisují.

Přílohy:	Příloha č. 1 – technické podmínky

Příloha č. 2 – zadávací podmínky veřejné zakázky „Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR, v ul. Alžířská-projekt.dokumentace“

V Praze dne

_______________________			_______________________

Mgr. Ivana Hejlová – ředitelka                             Ing.Adam Frólich, jednatel

Dětské centrum Paprsek			AF atelier s.r.o.