**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 19-0408 ze dne 24.04.2020
„Udržovací práce v kotelně Emauzy a správa tepelných zdrojů“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bank. spojení: xxxxxxxxxxxxx

číslo účtu.: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**ERDING, a.s.**

se sídlem: Zaoralova 2058/5, 620 00 Brno

IČO: 25512455

DIČ: CZ25512455

zastoupená: Přemyslem Botkem, místopředsedou představenstva

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 2465

bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 19-0408 ze dne 24. 04. 2020** s názvem **„Udržovací práce v kotelně Emauzy a správa tepelných zdrojů“** (dále jen „dodatek“)

**Preambule**

Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť původní projektová dokumentace (dále jen „PO“) zpracovaná společností Petlach TZB s.r.o. se týkala pouze části vytápění, tj. kotlů a navazující části po anuloid. Netýkala se řešení rozvodu a regulace zemního plynu. V okamžiku zadávání zpracování PO vytápění tato skutečnost nebyla známa (nebyla dána výkonová řada kotlů) a při prohlídkách místa plnění se do regulační stanice plynu nebylo možné dostat (není běžně přístupná).

Na základě výše uvedeného smluvní strany uzavírají tento dodatek na provedení víceprací, jehož předmětem je zpracování dílčí projektové dokumentace řešení rozvodu a regulace zemního plynu a součinnost při vyřízení smlouvy o změně spotřebičů, dále rozvod plynu, výměna armatur, úprava spalinových cest a opravy obkladu a výmalba.

**Čl. I Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. smlouvy se s účinností tohoto dodatku vkládá za odst. 3.2 nový odst. 3.3, který zní:

„Předmětem plnění této smlouvy je dále zpracování dílčí projektové dokumentace řešení rozvodu a regulace zemního plynu a součinnost při vyřízení smlouvy o změně spotřebičů, dále rozvod plynu, výměna armatur, úprava spalinových cest a opravy obkladu a výmalba.“

Původní odst. 3.3 a 3.4 smlouvy se přečíslovávají na 3.4 a 3.5 smlouvy.

1. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. VII odst. 7.5 věta první zní:

„- částka za provedení zprovoznění nových tepelných zdrojů, včetně provedení úpravy systému MaR ve výši 4.083.229,- Kč bez DPH (slovy: čtyřimilionyosmdesáttřitisícdvěstědvacetdevět korun českých), 4.940.707,- Kč včetně DPH (slovy: čtyřimilionydevětsetčtyřicettisícsedmsetsedm korun českých) bude zhotoviteli uhrazena po zprovoznění nových tepelných zdrojů a po zprovoznění nového systému MaR
a jejich převzetí objednatelem na základě předávacího protokolu.“

**Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění dodatku zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

č. 1 – technická zpráva ENBRA

V Praze dne: V Praze dne:

za objednatele: za zhotovitele:

....................................................... .....................................................

Mgr. Ondřej Boháč Přemysl Botko

ředitel místopředseda představenstva