Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0362/K0900/18/RS (objednatele)

3018302 (zhotovitele)

ze dne 28. 01. 2019

na provedení stavebních prací

**„Rekonstrukce kanalizace, ul. Sokolovská a Kolbenova, Praha 9“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

(dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky**, IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468

se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

zastoupená

(dále jen „**Zhotovitel**“),

 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které vznikly během realizace díla, na základě požadavků provozovatele.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování.

Článek I.

* + - 1. Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:

„2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

* *1D – Oprava povrchů* - provedení zemních prací pro nový druh komunikace
* *SO 0.5* - zvětšení rozsahu zemních prací pro přeložku vodovodu DN 200
* *SO 0.5* - provedení výseku na řadu DN 200
* sanaci závalu u bočního vstupu BV1 (v blízkosti tramvajového tělesa)“
1. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH **1.978.171,16** **Kč**“

Položkový soupis dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 29.299.127,87 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 1.978.171,16 Kč

Celková cena bez DPH **31.277.299,03 Kč**

DPH 21%

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**ČLÁNEK III.**

**1**. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

**2**. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

**3**. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

č. 1 - Položkový soupis dodatečných stavebních činností

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,v Praze, dne    | Za Zhotovitele,v Praze, dne  |