**Smlouva o dílo č. TO/2020/05 – Centrum duševního zdraví**

*(Registrační č. projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/17\_096/0009268)*

**I.**

**Smluvní strany.**

**Psychiatrická nemocnice v Opavě**

**Olomoucká 305/88, 746 01, Opava**

zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

IČ: 00844004,

DIČ: CZ00844004,

Tel.: 553 695 111, Fax.:553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava, číslo účtu 10006-339821/0710

**(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)**

 a

|  |  |
| --- | --- |
| Firma - obchodní název: | RAKORD – R&R, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Lidická 1357/12, 794 01 Krnov |
| Zápis v OR: | OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1974 |
| Statutární orgán: | Ing. Vladimír Rajf, jednatel |
| Technický zástupce: | Pavel Andrle |
| Kontaktní osoba: | Ing. Vladimír Rajf, jednatel |
| IČ: | 43960065 |
| DIČ: | CZ43960065 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| e-mail: | XXXXXXXXXX |

**(„dále jen zhotovitel“)**

 **II.**

 **Základní ustanovení**

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran, včetně účtu není nutné ke smlouvě uzavírat dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podpisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, tj. k provedení stavby Centrum duševního zdraví – ev.č. v SMVS 135V112000025.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, projektovou dokumentací k zhotovení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu, uvedenou v čl. V. odst. 4 této smlouvy.
7. Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy pronajatých prostor budovy bývalého Domu sester Slezské nemocnice v Opavě dle zpracované projektové dokumentace – DPS, zpracovanou projekční firmou Ateliér EMMET, s.r.o., Otická 317/32, 746 01 Opava, IČ: 27789594, DIČ: CZ27789594. Ke stavbě je vydáno rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením č.j.: VYST/17624/2017/Ja MMOP 131794/2017, vydaným Odborem výstavby Magistrátu města Opavy dne 24. 11. 2017, které nabylo právní moci dne 30. 12. 2017 a vztahuje se k původnímu stavebnímu povolení stavby „Zateplení domova sester Slezské nemocnice v Opavě (přístavba výtahu a vstupů, stavební úpravy)“.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou i aktivity, výstupy a informace, které budou tvořit část dokladů, zpracovávaných pro poskytovatele dotace a bude s objednatelem v této věci úzce a účinně spolupracovat.
9. Koordinátorem BOZP tohoto díla je: Ing. Martin Prokop, Vratimovská 553, 739 34 Václavovice, IČO: 73204994, email: XXXXXXXXXXXXXXX
10. Technickým dozorem stavebníka tohoto díla je: Ing. Martin Prokop, Vratimovská 553,

 739 34 Václavovice, IČO: 73204994, email: XXXXXXXXXXXXXXX

**III.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele výše uvedenou stavbu v rámci projektu “Centrum duševního zdraví“, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/17\_096/0009268, evidovaného v SMVS pod č. 135V112000025 na základě výše uvedeného pravomocného stavebního povolení a předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.
2. Součástí díla je také:
3. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a projektová dokumentace skutečného provedení stavby budou objednateli dodány 3x také v elektronické podobě a to na CD ve formátu pro texty .doc (.rtf), pro tabulky .xls, pro scanované dokumenty .pdf, pro výkresovou dokumentaci .dwg a zároveň .pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť podle skutečně prokazatelných nákladů,
4. vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele i v návaznosti na provozní potřeby objednatele, v souladu s dokumentací předanou objednatelem, platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“),
5. převzetí a předání odpadů, které se stávají majetkem zhotovitele (nerozhodne-li o jejich dalším využití objednatel pro své účely), na řízenou skládku nebo jiný způsob jejich odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Hospodaření s odpady, vzniklými při provádění díla je výlučně věcí zhotovitele,
6. návrh provozních řádů technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, kontrolách a atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce, včetně protokolů o zaškolení obsluhy pokud je s ohledem na předmět díla předepsáno příslušnými předpisy, prohlášení o shodě (všechny doklady ve třech vyhotoveních).
7. předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona,
8. zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích; pokud by škoda z činnosti zhotovitele vznikla, uvede poškozené pozemky zhotovitel na svůj náklad do původního stavu,
9. úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek dle platných technických norem, technologických a právních předpisů, které jsou podmínkou k převzetí díla,
10. zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení příjezdu a přístupu k objektům,
11. udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, místních komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
12. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla:

1. plnit podmínky příslušného stavebního povolení a jiných rozhodnutí, učiněných dotčenými orgány a organizacemi, souvisejícími s realizací stavby,
2. zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby,
3. respektovat provoz a provozní řád objednatele a Slezské nemocnice v Opavě (dále jen SNO) – stavba se nachází na pozemku, ke kterému má právo hospodaření SNO a zabezpečit staveniště tak, aby nevznikly žádné škody zejména na zdraví či majetku.

4. Zhotovitel se zavazuje:

1. provést stavbu v souladu s technickými a právními předpisy platnými v ČR v době provádění stavby. Pro provedení stavby jsou závazné všechny platné normy ČSN, ČSN EN; kvalita díla je definována v prováděcí projektové dokumentaci, zpracované firmou Ateliér EMMET, s.r.o., Otická 317/32, 746 01 Opava, IČ: 27789594, DIČ: CZ27789594, seznamem norem a technologických předpisů, které je nutné při provádění díla dodržet,
2. průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření, atesty k prokázání kvalitativních parametrů stavby,
3. provést veškeré činnosti a úkony související s provedením stavby nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

5. Objednatel se zavazuje dokončenou a úplnou stavbu bez vad a nedodělků, bránících jejímu řádnému užívání převzít a zaplatit za ni zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Zhotovitel musí veškeré zjevné vady a nedodělky díla odstranit nejpozději ve lhůtách dohodnutých v protokolu o předání a převzetí stavby /P 02/, a tonejpozději do 10 dnů od jejich uplatnění*.*

6. Případné vícepráce či méně práce budou smluvními stranami sjednány číslovanými písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Vícepráce a méně práce musí být vyjádřeny položkově v rozpočtu díla (výkazu výměr) v členění podle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejných zakázek na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění Vyhlášky č. 405/2017 Sb.

7. Obě smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v důsledku uznaných víceprací k navýšení ceny, tak o každých napočatých 60.000,- Kč bez DPH oproti původně stanovené smluvní ceně se po provedení bilance více a méně prací prodlouží doba k provedení díla o 1 pracovní den.

8. Dle klasifikace předmětů se jedná o tyto CPV kódy:

45000000-7 Stavební práce

71221000-3 Architektonické služby pro budovy

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

**IV.**

**Lhůta a místo plnění díla**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž plnění smlouvy bude ukončeno předáním díla písemným protokolem o předání a převzetím stavby bez vad a nedodělků, a to nejpozději do 5 měsíců od data podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje od data podpisu této smlouvy převzít staveniště do 9-ti dnů.
2. Místem provedení díla jsou pozemky parc. č. 2290/13, 2290/39, 2290/40, 2290/70, 2290/71 v katastrálním území: Opava-Předměstí [711578]. Místem pro předání díla je technické oddělení objednatele v přízemí budovy ředitelství, označené „A“ v areálu objednatele na Olomoucké ulici.
3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla, uvedenou v odst. 1 tohoto článku této smlouvy.

**V.**

**Cena díla**

1. Celková cena díla je nejvýše přípustná, maximální, překročitelná pouze v případech popsaných dále a představuje souhrn všech nákladů, nutných k řádnému dokončení díla a uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli.
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a pro splnění zadávacích podmínek.

Cena díla je nabídkovou cenou vítězného účastníka, vzešlou z výběrového řízení, provedeného dle zákona o veřejných zakázkách a vychází z jednotného cenového systému ceníkových položek, celková cena = rozpočet je zpracován v souladu s Vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejných zakázek na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění Vyhlášky č. 405/2017 Sb.

1. Cena díla je sjednána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
2. Cena díla je stanovena naceněním výkazu výměr. Výkaz výměr je zhotovitelem zkontrolován. Nabídková cena je uvedena v členění:

|  |  |
| --- | --- |
| **cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)**  | **6 389 191,57 Kč** |
| **samostatně DPH** | **1 341 730,23 Kč** |
| **cena včetně DPH** | **7 730 921,80 Kč** |

1. Celková nabídková cena může obsahovat mimo položek výkazu výměr i jiné náklady -dopravné, přirážky, HZS, náklady na likvidaci odpadů apod., tyto však musí být uvedeny zvlášť, musí být zahrnuty do vedlejších či ostatních nákladů díla.
2. Cenu díla bude možné měnit pouze v souladu s čl. V odst. 9 smlouvy:
3. nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“).
4. přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provést nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a cenové soustavy, která odpovídá použité cenové soustavě při tvorbě položkového rozpočtu.
5. v případě změny výše sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v legislativně platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno k této smlouvě uzavírat dodatek.
6. V případě změn u prací, které byly obsaženy v položkovém rozpočtu díla, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu; v případě změn cen u prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu díla, budou ceny těchto prací stanoveny odkazem na jednotkové ceny v obecné dostupné cenové soustavě, která odpovídá použité cenové soustavě při tvorbě položkového rozpočtu. Jakákoliv rozpočtová změna bude řešena číslovanými „změnovými listy“, obsahujícími popis změn, jejich důvod a ceníkové položky, jichž se změny týkají; tyto změnové listy budou přílohou číslovaných Dodatků této smlouvy.
7. Rozsah případných méně-prací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odst. 4 tohoto článku této smlouvy budou vždy předem sjednány číslovaným písemným dodatkem k této smlouvě.
8. Zhotovitel zodpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu PDP či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla a to se týká i povinnosti účtování /fakturace/ v režimu přenesené daně. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady s provedením díla a uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a nebude překročena (s výjimkou zákonné změny DPH).
9. Změny ceny díla jsou přípustné pouze tehdy:
10. požaduje-li objednatel provedení prací, které nejsou uvedeny v předmětu díla – v položkovém rozpočtu nebo je naopak požaduje z předmětu díla vypustit;
11. při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel, ani objednatel je nezavinili a nemohli je předvídat a mají vliv na cenu díla, pokud se k jejich provedení obě smluvní strany dohodly na základě písemného dodatku k této smlouvě;
12. pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od prováděcí projektové dokumentace (např. odlišné geologické údaje, odlišné uložení rozvodů TZB, chyba v DPS) a pokud se k jejich provedení obě smluvní strany dohodly na základě písemného dodatku k této smlouvě.

**VI.**

**Platební podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje, po celou dobu smluvního vztahu, neuplatnit případný inflační nárůst cen.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby mezi nimi se uskuteční bezhotovostně prostřednictvím účtů, zřízených u jejich bankovních ústavů, uvedených v záhlaví této smlouvy, a to v české měně.
3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohové platby, zálohy na platby nejsou sjednány.
4. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou měsíční faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“).
5. Zhotovitel je povinen ve faktuře:
6. uvést číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky – pokud bylo uvedeno, IČO a DIČ objednatele,
7. uvést předmět smlouvy, tj. text: Projekt „Centrum duševního zdraví“, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/17\_096/0009268, evidovaného v SMVS pod č. 135V112000025
8. uvést označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno objednatelem; pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele,
9. uvést lhůtu splatnosti faktury, která činí 30 kalendářních dnů od data vystavení anebo data prokazatelného doručení faktury objednateli,
10. uvést čitelné označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
11. uvést ve faktuře, následující po vyfakturování 90 % ceny díla bez DPH, vyčíslenou pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH. Pozastávku je možno nahradit bankovní zárukou sjednanou ve stejné výši.
12. přiložit objednatelem a TDS odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
13. Zhotovitel je povinen ke konečné faktuře přiložit:
* „Protokol o předání a převzetí díla“ dle čl. XII odst. 3 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.
* V případě, že dílo bylo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 5 této smlouvy, podepsaný osobou, vykonávající technický dozor stavebníka.
* Přílohou konečné faktury bude také úplný soupis již uhrazených splátkových faktur – zjišťovacích protokolů za uplynulé období a rekapitulace veškerých provedených prací.
1. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem a TDS v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol – obojí podepsáno zhotovitelem a odsouhlaseno osobou vykonávající činnost TDS.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavovat průběžné měsíční faktury za uskutečněná zdanitelná plnění, a to do celkové výše ceny díla dle čl. V. odst. 4 této smlouvy.
3. Dílo je financováno z dotace EU a ze státního rozpočtu.
4. Po provedení díla dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a předá objednateli závěrečné vyúčtování akce, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
5. Pozastávka dle tohoto článku této smlouvy bude zhotoviteli uvolněna a to do 15-ti kalendářních dnů od odstranění veškerých vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato. Zhotovitel může nahradit pozastávku bankovní zárukou;
6. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 15-tý den kalendářního měsíce, následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
8. nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně zaúčtována cena za dílo nebo jeho část,
9. budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele a TDS,
10. bude-li DPH účtována v nesprávné výši; u faktur s přenesenou daní bude vždy vyčíslena DPH, kterou odvede v tomto případě objednatel.

14. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne prokazatelného doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené faktury.

15. Povinnost objednatele zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsáním příslušné částky na účet zhotovitele.

1. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel přeruší práce na dobu delší než 10 pracovních dnů nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo pokyny objednatele či osoby vykonávající činnost TDS. Pro tyto případy je objednatel oprávněn bez předchozí písemné výzvy od této smlouvy pro podstatné porušení smlouvy rovněž odstoupit.
2. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, použije k provádění svých činností, ke kterým byl zřízen, a proto se na objednatele vztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 e) zákona o DPH a faktury za předmět plnění budou vystaveny zhotovitelem v ceně bez DPH, DPH však na nich, či v jejich přílohách, bude pouze vyčíslena, nikoliv účtována.
3. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající DPH uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele, vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
4. bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“, nebo
5. zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „ Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
6. zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

19. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potencionálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti.

20. Případná pohledávka, vzniklá na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, nesmí být postoupena zhotovitelem třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele Porušením této povinnosti je podstatným porušením smlouvy s právem objednatele bez dalšího od smlouvy odstoupit.

VII.

**Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody.**

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti TDS, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště*.*

Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 2593 občanského zákoníku oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům k zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a zajištění výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště:

* osobě vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, kterým je zástupce firmy Ateliér EMMET, s.r.o., Otická 317/32, 746 01 Opava, IČ: 27789594, DIČ: CZ27789594 – Ing. Blanka Ličmanová,
* dodavatelům lékařské technologie, informačních technologií, nábytku a mobiliáře, kteří budou zhotoviteli sděleni objednatelem, a to zápisem ve stavebním deníku,
* vlastníkům příslušných inženýrských sítí, SNO,
* pověřeným zástupcům Objednatele;
1. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11 cit. Přílohy.
2. Dílo je splněno je-li dokončeno, tj. dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním díla v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo v souladu s čl. XII této smlouvy převzato). Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
3. Vlastníkem  zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.
4. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů),
po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž tato lhůta se začne počítat od 1. 1. kalendářního roku, následujícího po roce, v němž došlo k finančnímu ukončení projektu. Zhotovitel musí rovněž spolupůsobit a spolupracovat při všech kontrolách stavby i po jejím provedení po dobu min. 10-.ti let, přičemž tato lhůta se začne počítat od 1. 1. kalendářního roku, následujícího po roce, v němž došlo k finančnímu ukončení projektu. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle předpisů ČR.
5. Finančním ukončením projektu se rozumí den, ke kterému je uskutečněna poslední platba spojená s realizací projektu ze strany řídícího orgánu (tj. poskytovatele dotace) a veškeré finanční prostředky/dotace jsou proplaceny na účet příjemce (tj. objednatele). Objednatel je povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele do 10 pracovních dní.
6. Zhotovitel se zavazuje:
7. předem projednávat s objednatelem jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci stavby, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti projektové dokumentaci,
8. umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, zřizovatele (tj. MZ ČR), Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
9. vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,
10. minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
11. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat činnost TDS na stavbě.
12. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané prováděcí projektové dokumentace.
13. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu a neodkladně na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla a předá objednateli

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. dlouhodobou využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky, přičemž veškeré uvedené potřeby musí odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v  I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

* + - 1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 9 pracovních dnů
			po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do 14 kalendářních dní od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
			2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 2 paré prováděcí projektové dokumentace stavby a 1x v elektronické podobě; v zápise o převzetí staveniště tuto skutečnost potvrdí zhotovitel objednateli.
			3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
			4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem ve spolupráci se zástupcem SNO, které přísluší právo hospodaření s pozemky a stavbou „domu sester“.
			5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli, osobě vykonávající technický dozor stavebníka a pověřeným zástupcům objednatele. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s objednatelem, případně se SNO písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
			6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
			7. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, činnosti TDS a koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
			8. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo. Nezajistí-li zhotovitel hlídání staveniště, jdou veškeré škody vzniklé zcizením věci či jiné, způsobené vniknutím cizích osob na staveniště, k tíži zhotovitele.
			9. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tímto prodlením vznikly.
			10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických
			a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu
			v prostoru staveniště.
			11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

**X.**

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
2. provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno
3. dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
4. provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
5. účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
6. před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,
7. dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
8. doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
	* 1. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv
		na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace
		dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: olsar@pnopava.cz, el. adresu osoby vykonávající činnost TDS XXXXXXXXXXXXXXX, el. adresu vykonávající funkci koordinátora BOZP XXXXXXXXXXXXXXX) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
9. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
10. o případné nevhodnosti realizace pokynů objednatele,
11. zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
	* 1. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
		2. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
		3. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
		4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace
		a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
		5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to
		na vlastní náklady.
		6. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. Pokud dojde z popudu zhotovitele ve zcela výjimečných případech ke změně poddodavatele, pomocí kterého v zadávacím řízení zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, musí s tím předem vyjádřit písemný souhlas objednatel, přičemž nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, což je Zhotovitel povinen doložit příslušnými doklady dle § 83 odst. 1 ZZVZ, objednatel nemůže zhotoviteli v tomto případě bez závažného důvodu svůj souhlas s touto změnou odepřít. Poddodavatelé, kteří neprokazovali část kvalifikace za dodavatele a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením jimi prováděného plnění části veřejné zakázky.
		7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, jehož prostřednictvím byla prokazována část kvalifikace, či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8. tohoto článku). Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí.
		8. Zhotovitel je povinen zajistit účast na stavbě hlavním stavbyvedoucím nebo stavbyvedoucím, kterými byla prokázána kvalifikace v rámci veřejné zakázky, a to v rozsahu min. 6 hodin za každý den, kdy budou probíhat stavební práce na stavbě.
		9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
		10. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků objednatele*.*
		11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí.
		12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného  poškození  inženýrské sítě, o jejíchž existenci byl prokazatelně informován. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
		13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
		14. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s autorským dozorem a objednatelem, a to bezodkladně.
		15. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
		16. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

 Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své

 poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

* + 1. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 9 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat
		na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů

* + 1. Kontrola prováděných prací bude realizována:
* objednatelem a jím pověřenými osobami,
* osobou vykonávající činnost TDS,
* osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
* koordinátorem BOZP,
* orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
* poskytovatelem dotace, příp. jím pověřenou osobou.
* kontrolní dny se budou konat dle potřeby, nejméně jednou týdně
* termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
* kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající činnost TDS,
* z kontrolních dnů budou osobou vykonávající činnost TDS pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

21. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 20 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací a dále také zástupcům SNO.

22. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající činnost TDS prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající činnost TDS bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Pokud zhotovitel osobu vykonávající činnost TDS prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající činnost TDS práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

1. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající činnost TDS i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
2. Další podmínky provedení stavby:
3. K převzetí díla nebo jeho částí si objednatel může přizvat autorizovanou osobu, soudního znalce či jiného odborníka, má-li pochybnosti o kvalitě provedeného díla či jeho části.
4. Zhotovitel okamžikem zahájení prací prováděných za provozu objednatele přejímá v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení prací a za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci;
5. Ohlašovnou požárů je vrátnice Psychiatrické nemocnice v Opavě, tel. č. 553 695 222, umístěná v přízemí budovy "vrátnice a žurnálu " u vjezdu do nemocnice z Olomoucké ulice;
6. Zhotovitel zodpovídá také v plném rozsahu za dodržování protipožárních předpisů a nese následky za škody vzniklé jejich porušením a za případné škody vzniklé při realizaci díla, zvlášť za práce a činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, u kterých zodpovídá za vybavení požárních hlídek potřebnými hasebními prostředky, dodržení technologických postupů prací a technologických přestávek, včetně zajištění pracovišť pro tyto práce a musí zajistit prokazatelné seznámení svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů s dokumentací prací se zvýšeným požárním nebezpečím. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech a za dodržování vlastních vnitřních předpisů, týkajících se zpracování výrobních a technologických postupů, provozních návodů, návodů k obsluze strojů a opatření, přijatých na základě konkrétně vyhodnocených rizik při provádění prací.
7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo či jeho části svým jménem a na vlastní zodpovědnost, za podmínky dodržení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění na své nebezpečí se svými poddodavateli.
8. Zhotovitel seznámí prostřednictvím „technika BOZP a PO“ objednatele a koordinátora BOZP zaměstnance své, případně svých poddodavatelů, s  riziky na pracovištích objednatele, vyhodnotí je, upozorní na ně zaměstnance, a případně sjednané poddodavatele a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví;

Na požádání zhotovitele pak „technik BOZP a PO“ objednatele zajistí u vedení dotčeného pracoviště-úseku objednatele, či pověřených osob SNO, taková opatření, aby nedošlo k poškození zdraví osob, majetku, vyskytujícího se na pracovišti nebo v jeho okolí (např. transport nadměrných břemen, omezení provozu na vnitřních komunikacích, mimořádná zátěž prachem, hlukem, kouřem, pachy, atd.);

1. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele postupuje zhotovitel i objednatel podle NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a § 105 ZP - hlášený pracovní úraz musí být šetřen oběma smluvními stranami;
2. Zhotovitel upozorní objednatele na okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo dalších osob, nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení objednatele, rovněž bude neprodleně informovat objednatele o veškerých skutečnostech, které mohou mít vliv na změnu hygienických, bezpečnostních, protipožárních a provozních podmínek v části stavby prováděné pro objednatele a i v části budovy využívané SNO.

Zhotovitel vybaví pracoviště lékárničkou pro poskytnutí první pomoci s obsahem, předepsaným závodním lékařem zhotovitele,

1. Zaměstnancům zhotovitele a jeho poddodavatelů je zakázáno vstupovat do budov areálu objednatele a bez souhlasu zástupců SNO také do částí budovy využívané SNO;
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že jeho zaměstnanci, jakož i další osoby, které přizve nebo se budou podílet na provedení díla nebo jeho částí, jsou po stránce odborné i zdravotní plně způsobilí požadované práce provádět a jejich seznam bude dán na vědomí objednateli před zahájením prací pro provedení vstupního proškolení a seznámení s pracovištěm, přičemž pověřený zaměstnanec objednatele (vedoucí provozního oddělení) seznámí zhotovitele s bezpečnostními předpisy a specifiky, souvisejícími s předmětem díla;
3. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že se zhotovitel plně podřídí podmínkám pro zajištění provozu všech úseků činnosti objednatele a činností prováděných v části budovy využívané SNO a nebude fakturovat náhrady za ztrátu času (prostoje), /např. neprovádění prací v noci – klidový režim/.
4. Zaměstnanci zhotovitele musí s uvedenými vedoucími zaměstnanci objednatele konzultovat provádění všech prací, které by mohly negativně ovlivnit provoz zařízení objednatele nebo činnost a práci v prostorách, které využívá SNO;
5. Objednatel neodpovídá za dodržování legislativních podmínek pro manipulaci s odpady vzniklými při provádění díla nebo jeho částí.
6. Zhotovitel prohlašuje, že bez řádného vypořádání či souhlasu oprávněné osoby nepoužije při provádění prací na díle nebo jeho částech cokoliv, k čemu má autorská, patentová či podle jiných předpisů chráněná práva jiná osoba, nebo se jedná o duševní vlastnictví a nehmotný majetek jiných osob.

XI.

Stavební deník, bezpečnostní deník

stavební deník

* + 1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
		2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
		3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
		4. časový postup prací a jejich kvalitu a množství v měrných jednotkách,
		5. druh použitých materiálů, včetně jejich dodaného množství, a technologií,
		6. zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
		7. stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
		8. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající činnost TDS, autorský dozor a  koordinátor BOZP.
		9. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
		10. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
		11. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

bezpečnostní deník

* + 1. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který
		ke  stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
		2. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
1. seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
2. seznámení s plánem BOZP na staveništi,
3. zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
4. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
5. oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
6. koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)zhotovitelů,
7. koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
8. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
	* 1. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
		2. Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

**XII.**

## Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno na výzvu zhotovitele, uskutečněnou minimálně 75 kalendářních dní před smlouvou daným termínem dokončení díla, povinnost zajistit předávací řízení je na straně objednatele.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 15 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání, a to za účasti autorského dozoru projektanta a osoby, vykonávající činnost TDS.
3. O předání a převzetí díla objednatel sepíše „Protokol o předání a převzetí díla“, který bude obsahovat:
	* 1. označení předmětu díla,
		2. označení objednatele a zhotovitele díla,
		3. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
		4. datum vydání a číslo stavebního povolení,
		5. termín vyklizení staveniště,
		6. datum ukončení záruky na dílo,
		7. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
		8. termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
		9. seznam převzaté dokumentace,
		10. prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
		11. datum a místo sepsání protokolu,
		12. seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo převzato,
		13. jména a podpisy zástupců objednatele (vč. koordinátora BOZP a TDS), zpracovatele projektové dokumentace (AD) a zhotovitele.
4. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky, nebránícími řádnému užívání díla, bude
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, ve kterém bude sjednán termín odstranění všech těchto vad a nedodělků.
6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou  převzetí díla.
7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě
a dokladů nutných k získání rozhodnutí o zkušebním provozu (pokud bude nařízeno), zhotovitel předá objednateli při předání díla, vše ve 3 vyhotoveních. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby k žádosti o kolaudaci stavby podle stavebního zákona.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4 tohoto článku, záruku za jakost v délce 60 měsíců.
4. Na veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby je záruka shodná poskytovaná výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
5. Záruční lhůta běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků bránících v užívání díla) objednatelem.
6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
	1. telefonní číslo: XXXXXXXXX, nebo
	2. e-mail: XXXXXXXXX, nebo
	3. adresu: Lidická 1357/12, 794 01 Krnov

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. Odstranění vad poskytuje zhotovitel bezplatně v případě oprávněné reklamace. V případě neoprávněné reklamace se další postup řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1. K uplatňování vad dle odst. 6 tohoto článku smlouvy je oprávněn objednatel.
2. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo:

 a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

 b) na odstranění vady opravou věci

 c) na přiměřenou slevu z ceny díla

 d) na odstoupení od smlouvy.

Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod písm. a) a b) dle předešlé věty.

1. Při odstraňování skrytých a záručních vad bude přihlíženo, vyžádá-li si to technologie či počasí, ke klimatickým a technologickým podmínkám, smluvní strany se v tomto případě dohodnou stručným zápisem na termínu odstranění skryté či záruční vady.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost jako původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. plné hodnoty budovaného díla s DPH, s maximální spoluúčastí 10% z pojistného plnění. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody, což odpovídá možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (allrisks) na plnou hodnotu budovaného díla, včetně DPH. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu budování díla, tj. až do termínu jeho předání a převzetí, přičemž spoluúčast zhotovitele činí maximálně 10 % plné hodnoty budovaného díla s DPH.
7. Zhotovitel je povinen předat objednateli před podpisem této smlouvy pojistné smlouvy na požadovaná pojištění dle odst. 5 a 6 tohoto článku včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity
a sublimity plnění a výši spoluúčasti).

XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo objednatelem sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky bez DPH, za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč/den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 4 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady uvedené v „Protokolu o předání a převzetí díla“ nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 8 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace
a doklady dle čl. XI této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 17 a 21 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
14. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
3. neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,
4. nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
5. nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
6. neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
7. nedodržení kteréhokoliv ze smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.
8. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech:

a) dojde-li k  zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

1. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v občanském zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.
3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

**XVII.
Vyšší moc**

1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění povinností z této smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
2. Vyšší moc je pro účely této Smlouvy považovaná každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možné předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje např. přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, válka, stávka, vyhlášení karantény nebo jiné události, které jsou mimo kontrolu Smluvních stran.
3. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazku podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.

XVIII.

# Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v „Registru smluv“.
3. Smlouva je vyhotovena elektronicky, podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, opatřena elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu dle zákona
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Tato smlouva není předmětem obchodního tajemství a veškeré údaje v ní jsou zveřejnitelné, včetně všech náležitostí smluvního vztahu.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel zveřejněním této smlouvy v registru smluv, a to v zákonem stanoveném termínu.
8. Pro účely této smlouvy objednatel i zhotovitel jako správci osobních údajů zpracovávají osobní údaje na základě nařízení GDPR a zavazují se dodržovat předmětné nařízení*.*
9. Osobní údaje obsažené v této smlouvě bude Psychiatrická nemocnice v Opavě (dále jen PNO) zpracovávat pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje PNO použity. PNO při zpracování osobních údajů dodržuje platnou legislativu. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na stránkách PNO www.pnopava.cz.
10. Návrh smlouvy bude zhotovitelem předložen rovněž v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb., o změně zákona o svobodném přístupu k informacím, z důvodu povinnosti zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace ceny díla – naceněný výkaz výměr

Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Opavě dne: 9.7.2020 |  | V Krnově dne: 1.7.2020 |
| za objednateleIng. Zdeněk Jiříčekředitel PN v Opavě |  | za zhotoviteleIng. Vladimír Rajf jednatel |

**Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**

**Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel RAKORD – R&R, spol. s r.o., Lidická 1357/12, 794 01 Krnov, IČ 43960065, zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je Ing. Martin Prokop, Vratimovská 553, 739 34 Václavovice, IČO: 73204994, email: XXXXXXXXXX, při realizaci stavby **Centrum duševního zdraví (v rámci IROP projektu CZ. 06.2.56/0.0/0.0/17\_096/0009268)**, evidovaném v SMVS pod č. 135V112000025 jejímž objednatelem je Psychiatrická nemocnice v Opavě.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP
a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V Krnově dne 1.7.2020

za zhotovitele:

*Ing. Vladimír Rajf*

*jednatel*

…………………………..