- Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

l. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky

IČO: 002 86 010

DIČ: CZ00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 20028-1466072369/0800

2. Zhotovitel: CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.,

Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. arch. Ondřejem Chybíkem, jednatelem

Zápis v OR: vedený u Krajského soudu v Brně

Oddíl C, vložka 87278

IČO: 038 87 707

- DIČ: CZ03887707

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 293281298/0300

3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele: Bc. Ondřej Stránský

Bc. Libor Kouba

za zhotovitele: Ing. arch. Ondřej Švancara

Ing. arch. Jiří Richter

- PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat jednostupňovou projektovou dokumentaci  umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby.. Dále zhotovitel zabezpečí v rámci inženýrské činnosti veškeré úkony potřebné k vydání všech nutných povolení (stavebního povolení) vč. podání příslušné žádosti na příslušný stavební úřad, nezbytných pro realizaci, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby, na akci:

Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu

- Předmět díla bude proveden:

- V rozsahu a v souladu s vymezeným rozsahem díla – příloha č. 1.

- Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla.

- Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

- Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem. Předmětem díla však není inženýrská činnost související s povolením užívání dokončené stavby (zhotovitel nezajišťuje kolaudaci).

- Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce a bude odpovídat požadavkům zadávací dokumentace dle 
§ 92 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

- Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

- Počet vyhotovení pro objednatele:

  - projektová dokumentace pro provedení stavby - 6 vyhotovení v tištěné podobě
+ 1x digitálně na USB klíči (dwg, pdf)

- Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení § 2589 a násl. občanského zákoníku.

- Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla. O dobu přerušení dle předchozí věty se prodlužují termíny plnění dle čl. III. této smlouvy. V případě, kdy přerušení prací na díle trvá déle, než 180 (sto osmdesát) dní, má zhotovitel též nárok na uhrazení rozpracované části díla provedené do dne pozastavení prací.

- Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:

- Řešený rozsah úprav je vymezen v příloze č. 1, předmětem projektové dokumentace jsou vnitřní úpravy dispozic stávajících garáží na šatny a technické místnosti dle přílohy. Úpravy šaten vč. TZB budou povoleny jako dočasná stavba.výkaz výměr 1x v tištěné podobě (do všech paré) neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha + 1x v elektronické podobě na CD ve formátu ORF popř. XLS (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,

- rozpočet v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě (ve formátu ORF 
popř. XLS) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně,

- Před vypracováním čistopisů budou rozpočty a výkazy výměr odsouhlaseny s objednatelem.

- TERMÍNY PLNĚNÍ

- Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

| a) | Zahájení prací: |  | po nabytí účinnosti této smlouvy |
| --- | --- | --- | --- |
| b) | Lhůta dokončení jednostupňové PD pro provedení stavby vč. zajištění stavebního rozpočtu vč. zajištění podání žádosti o vydání stavebního povolení |  | do 180 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy |

Uvedená lhůta v odstavci III.1.b) nevylučuje možnost dřívějšího plnění.

Součástí smlouvy o dílo je předpokládaný časový harmonogram - příloha č.2.

- Platební harmonogram (dílčí platby):

- Po zpracování hrubopisu DSP a zapracování připomínek objednatele bude fakturováno objednateli 430.000,- Kč bez DPH

- Po zpracování výkazu výměr bude fakturováno objednateli 150.000,- Kč bez DPH

- Po podání PD a projednání s dotčenými orgány státní správy bude fakturováno objednateli 100.000,- Kč bez DPH

- Po vydání stavebního povolení bude fakturováno objednateli 50.000,- Kč bez DPH

- Termíny plnění dle tohoto článku se prodlužují a zhotovitel není v prodlení s plněním díla dle této smlouvy v těchto případech:

- příslušný stavební úřad a/nebo dotčené orgány státní správy a/nebo správci sítí nevydají potřebné rozhodnutí, vyjádření, stanovisko, závazné stanovisko, souhlas či jiný úkon v zákonné lhůtě a/nebo budou nečinné a/nebo vydání potřebných rozhodnutí, vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek, souhlasů či jiných úkonů se prodlouží či zcela znemožní z důvodů na straně třetích osob (např. porušení povinností úředních osob, námitky účastníků řízení, odvolání, správní žaloby, neposkytnutí souhlasu);

- zdržení bylo způsobeno konáním či nekonáním objednatele bránícím zhotoviteli pokračovat v plnění dle této Smlouvy;

- zdržení bylo způsobeno vyšší mocí a/nebo z důvodu jiných objektivních skutečností, které zhotovitel v době uzavření této Smlouvy nemohl předvídat a/nebo je nemůže odvrátit, včetně změny legislativních požadavků.

Nastane-li jakákoliv skutečnost dle tohoto odstavce, lhůty plnění se vždy prodlužují o dobu, kdy tato skutečnost trvala a o dobu nezbytnou k obnovení prací zhotovitele na díle. V případě, kdy skutečnosti dle tohoto odstavce jsou spojeny s náklady Zhotovitele, má Zhotovitel nárok na jejich uhrazení v prokázané výši.

- Dílo bude splněno:

- Dle bodu III.1.b) – předáním a převzetím projektové dokumentace pro provádění stavby – 6 vyhotovení v tištěné podobě + 1 x digitálně na USB klíči(dwg, pdf) vč. rozpočtů a výkazů výměr + kopie žádostí o vydání stavebního povolení

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy, s tím, že drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla ke svému účelu, nemohou být důvodem pro nepřevzetí díla. Poruší-li objednatel povinnosti dle tohoto odstavce, má se dílo za převzaté okamžikem, kdy se jej zhotovitel pokusil objednateli předat.

- CENA ZA DÍLO

- Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 14.5.2020. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy. V ceně nejsou obsaženy správní poplatky.

| Projekt pro provádění stavby vč. inž. činnosti |  | 730.000,- Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |

| Provádění případného autorského dozoru |  | 1200,- Kč/hodina bez DPH |
| --- | --- | --- |

K ceně bude připočtena příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

- FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

- Fakturování bude probíhat dle platebního harmonogramu (bod III.2.) a bude mít náležitosti daňového dokladu.

- Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení.  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře (na podkladě objednatelem vystavené faktury).

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel svolá před zahájením prací na projektu a v průběhu prací na projektu jednání za účelem projednání a odsouhlasení návrhu řešení s objednatelem.

- Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách ve vlastnictví statutárního města Jihlavy. Vzhledem k funkční provázanosti s projektem Horácké multifunkční arény budou výrobní výbory probíhat v součinnosti s touto akcí.

- Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou stávající dostupnou projektovou dokumentaci prostřednictvím Majetkového odboru Magistrátu města Jihlavy.

- V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách:

- při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat kompletně dokončený předmět díla v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy činí smluvní pokuta 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, počínaje patnáctým (15) dnem prodlení.

- při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- splatnost smluvních pokut se sjednává - do 1 měsíce po předání vyúčtování.

- smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Maximální výše (v součtu) všech smluvních pokut dle této smlouvy, včetně pokuty dle odst. 9 tohoto článku, uplatněná vůči jedné ze smluvních stran je limitována částkou odpovídající deseti (10) procentům z ceny díla; nad rámec tohoto limitu nárok na smluvní pokutu oprávněné smluvní straně nevzniká.

- Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

- Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

- Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2615 občanského zákoníku. Smluvní strany si sjednaly záruční dobu v délce 5 let, která počne běžet ode dne předání a převzetí díla.

- Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

- Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 30 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je zhotovitel povinen za prodlení u každé jednotlivé vady zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, počínaje patnáctým (15) dnem prodlení. Uvedená smluvní pokuta se nevztahuje na případy, kdy odstranění vady ve lhůtě dle tohoto odstavce není z objektivních důvodů možná (např. technické důvody, nutnost součinnosti se stavebním úřadem).

- Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu díla.

- Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.

- Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich části třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

- Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

- V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, na dodavatele interiéru či na výkon funkce technického dozoru, která objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění je součástí předmětu díla i zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace účastníku o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 4 dnů po jejich obdržení, ve výjimečných případech, pokud bude  potřeba  delší doby na odstranění vady, bude doba stanovena po dohodě obou smluvních stran.

- VI.16. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským

- zákoníkem a dále pokud:

    - probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

    - zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 30 dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozornění zápisem z výrobního výboru.

    - zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty. .V případě, že dojde z rozhodnutí Objednatele  k ukončení prací na díle v průběhu jeho zpracování, budou zhotoviteli uhrazeny dosud vynaložené prokazatelné náklady do 30-ti dnů od doručení vyúčtování nákladů objednateli, který provede jejich odsouhlasení do 14-ti dnů od jejich doručení.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

- Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

- Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Jihlavy dne 28.5.2020 usnesením č. 576/20-RM na své 44. schůzi.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

- Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Vymezení rozsahu díla

Příloha č. 2 - Cílový časový harmonogram

V Brně dne: 29.6.2020	                                    	V Jihlavě dne: 29.6.2020

…………………………………..				…………………………………..

Zhotovitel							    Objednatel