|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavba: | |  | | **19/334** | **Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT** | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | | | | | | | | | | |
| Objednatel: | |  | | **Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace** | | | | | | IČO: | | **15530213** | | |  |
|  | |  | | **Purkyňova 2832/97** | | | | | | DIČ: | | **CZ15530213** | | |  |
|  | |  | | **61200** | **Brno-Královo Pole** | | | | |  | |  | | |  |
| Zhotovitel: | |  | | **SKR stav, s. r. o.** | | | | | | IČO: | | **26961474** | | |  |
|  | |  | | **Nováčkova 233/18** | | | | | | DIČ: | | **CZ26961474** | | |  |
|  | |  | | **61400** | **Brno** | | | | |  | |  | | |  |
| Vypracoval: | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| Rozpis ceny | |  | |  |  | | |  | | | | Celkem | | | |
| HSV | |  | |  |  | | |  | | | | 319 410,49 | | | |
| PSV | |  | |  |  | | |  | | | | 133 231,23 | | | |
| MON | |  | |  |  | | |  | | | | 0,00 | | | |
| Vedlejší náklady | | | |  |  | | |  | | | | 0,00 | | | |
| Ostatní náklady | | | |  |  | | |  | | | | 0,00 | | | |
| **Celkem** | |  | |  |  | | |  | | | | **452 641,72** | | | |
| Rekapitulace daní | | | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | | | **15** | % | | **0,00** | | | | | | | CZK |
| Snížená DPH | | | |  | **15** | % | | **0,00** | | | | | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | | | **21** | % | | **452 641,72** | | | | | | | CZK |
| Základní DPH | | | |  | **21** | % | | **95 055,00** | | | | | | | CZK |
| Zaokrouhlení | |  | |  |  |  | | **0,28** | | | | | | | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | | | |  |  | | **547 697,00** | | | | | | | **CZK** |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | v | |  |  | dne | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  |
|  | |  | | Za zhotovitele | |  | |  | | Za objednatele | |  | | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| **Rekapitulace dílčích částí** | | | | |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| Číslo | | Název | |  |  | Základ pro sníženou DPH | | Základ pro základní DPH | | DPH celkem | | Cena celkem | | | % |
| **1** | | **Změnový list č. 1** | | | | **0,00** | | **452 641,72** | | **95 054,78** | | **547 696,50** | | | **100** |
| 1 | | Bednění schodiště | | | | 0,00 | | 22 388,36 | | 4 701,56 | | 27 089,92 | | | 5 |
| 2 | | Kontaktní zateplovací systém | | | | 0,00 | | 66 210,03 | | 13 904,11 | | 80 114,14 | | | 15 |
| 3 | | Demontáž střešního pláště | | | | 0,00 | | 117 999,54 | | 24 779,90 | | 142 779,44 | | | 26 |
| 4 | | Střešní vpusti a nouzové přepady | | | | 0,00 | | 13 487,00 | | 2 832,27 | | 16 319,27 | | | 3 |
| 5 | | Ocelová konstrukce | | | | 0,00 | | 63 480,80 | | 13 330,97 | | 76 811,77 | | | 14 |
| 6 | | Krček | | | | 0,00 | | 21 381,60 | | 4 490,14 | | 25 871,74 | | | 5 |
| 7 | | Výztuha pro radiátor | | | | 0,00 | | 2 580,75 | | 541,96 | | 3 122,71 | | | 1 |
| 8 | | Bourání stropní konstrukce | | | | 0,00 | | 13 210,51 | | 2 774,21 | | 15 984,72 | | | 3 |
| 9 | | Hrubé podlahy | | | | 0,00 | | 131 903,13 | | 27 699,66 | | 159 602,79 | | | 29 |
| Celkem za stavbu | | | | | | 0,00 | | 452 641,72 | | 95 054,78 | | 547 696,50 | | | 100 |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| **Rekapitulace dílů** | | | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| **Číslo** | | **Název** | |  |  | **Typ dílu** | |  | |  | | **Celkem** | | | **%** |
| 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | HSV | |  | |  | | 22 388,36 | | | 5 |
| 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | HSV | |  | |  | | 66 210,03 | | | 15 |
| 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | HSV | |  | |  | | 97 312,05 | | | 21 |
| 96 | | Bourání konstrukcí | | | | HSV | |  | |  | | 63 256,38 | | | 14 |
| 713 | | Izolace tepelné | | | | PSV | |  | |  | | 34 591,08 | | | 8 |
| 720 | | Zdravotechnická instalace | | | | PSV | |  | |  | | 13 487,00 | | | 3 |
| 760 | | Sádrokartonové konstrukce | | | | PSV | |  | |  | | 23 962,35 | | | 5 |
| 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | PSV | |  | |  | | 61 190,80 | | | 14 |
| D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | PSU | |  | |  | | 70 243,67 | | | 16 |
| Cena celkem | |  | |  |  |  | |  | |  | | 452 641,72 | | | 100 |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | | | |
| S: | | 19/334 | | Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT | | | | | | | | | | |
| O: | | 1 | | Změnový list č. 1 | | | | | | | | | | |
| R: | | 1 | | Bednění schodiště | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |
| P.č. | | Číslo položky | | Název položky | | | | MJ | | Množství | | Cena / MJ | | Celkem |
| **Díl:** | | **4** | | **Vodorovné konstrukce** | | | |  | |  | |  | | **22 388,36** |
| 1 | | 431351121R00 | | Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení | | | | m2 | | 2,90250 | | 2 010,00 | | 5 834,03 |
|  | |  | | podesty : : (4,025\*2+2,55\*2+3,1\*2)\*0,15 | | | |  | | 2,90250 | |  | |  |
| 2 | | 431351122R00 | | Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění | | | | m2 | | 2,90250 | | 154,50 | | 448,44 |
| 3 | | 434351141R00 | | Bednění stupňů přímočarých - zřízení | | | | m2 | | 11,63720 | | 1 276,00 | | 14 849,07 |
|  | |  | | 24\*1,8\*0,152+3,622\*4\*0,35 | | | |  | | 11,63720 | |  | |  |
| 4 | | 434351142R00 | | Bednění stupňů přímočarých - odstranění | | | | m2 | | 11,63720 | | 108,00 | | 1 256,82 |
|  | |  | | Vícepráce | | | |  | |  | |  | | 22 388,36 |
|  | |  | | Méněpráce | | | |  | |  | |  | | 0,00 |
|  | |  | | celkem | | | |  | |  | |  | | 22 388,36 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | 19/334 | Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT | | | | |
| O: | 1 | Změnový list č. 1 | | | | |
| R: | 2 | Kontaktní zateplovací systém | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **62** | **Úpravy povrchů vnější** |  |  |  | **66 210,03** |
| 1 | 342174112R00 | D + M Kingspan do dřeva.,stěna jedn.,tl.60 mm | m2 | 2,02800 | 1 600,00 | 3 244,80 |
|  |  | Pod kastlík žaluzií vyjma 3/Z : 0,39\*(3+1,1+1,1) |  | 2,02800 |  |  |
| 2 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 177,80000 | 172,00 | 30 581,60 |
|  |  | Podlepy KZS polystyren požární pásy pod okny tl. 20 mm : (17+55+55)\*1 |  | 127,00000 |  |  |
|  |  | Podlepy KZS polystyren požární pásy pod okny tl. 50 mm : (17+55+55)\*0,4 |  | 50,80000 |  |  |
| 3 | 622311554RT1 | Zateplovací systém nadpraží XPS tl. 40 mm s omítkou tenkovrstvou probarvenou | m2 | -8,77200 | 1 024,00 | -8 982,53 |
|  |  | nadpraží žaluzií : |  |  |  |  |
|  |  | -0,3\*(3+1,1+1,1+24,04) |  | -8,77200 |  |  |
| 4 | 283769752P | D + M desky Purenit | m2 | 9,37560 | 1 600,00 | 15 000,96 |
|  |  | Pod kastlík žaluzií nad 3/Z : 0,39\*24,04 |  | 9,37560 |  |  |
| 5 | 63151434R | Deska z minerální plsti tl. 20 mm | m2 | 127,00000 | 122,00 | 15 494,00 |
|  |  | Podlepy KZS polystyren požární pásy pod okny tl. 20 mm : (17+55+55)\*1 |  | 127,00000 |  |  |
| 6 | 63151437R | Deska z minerální plsti tl. 50 mm | m2 | 50,80000 | 214,00 | 10 871,20 |
|  |  | Podlepy KZS polystyren požární pásy pod okny tl. 50 mm : (17+55+55)\*0,4 |  | 50,80000 |  |  |
|  |  | Vícepráce |  |  |  | 75 192,56 |
|  |  | Méněpráce |  |  |  | -8 982,53 |
|  |  | celkem |  |  |  | 66 210,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **54 602,38** |
| 1 | 711130101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs | m2 | 1 817,20800 | 17,00 | 30 892,54 |
|  |  | PD: geotextílie a sklotextílie : |  |  |  |  |
|  |  | -(53,7\*16,92)\*2 |  | -1 817,20800 |  |  |
|  |  | Skutečnost: 3x geotextílie a 1x AL folie : |  |  |  |  |
|  |  | (53,7\*16,92)\*4 |  | 3 634,41600 |  |  |
| 2 | 712300831RT3 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2 | m2 | 946,08000 | 23,00 | 21 759,84 |
|  |  | PD: 1x. Skutečnost 2x : 54\*17,52 |  | 946,08000 |  |  |
| 3 | 712373121Z | Demontáž a zpětná montáž části stávající střechy pro nový kotvící bod záchytného systému | ks | 1,00000 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **63 397,16** |
| 4 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 15,49674 | 276,00 | 4 277,10 |
|  |  | 15,49674 |  | 15,49674 |  |  |
| 5 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 46,49022 | 116,00 | 5 392,87 |
|  |  | 15,49674\*3 |  | 46,49022 |  |  |
| 6 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 15,49674 | 223,00 | 3 455,77 |
| 7 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 232,45110 | 2,00 | 464,90 |
|  |  | 15,49674\*15 |  | 232,45110 |  |  |
| 8 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 15,49674 | 180,00 | 2 789,41 |
| 9 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 139,47066 | 16,00 | 2 231,53 |
|  |  | 15,49674\*9 |  | 139,47066 |  |  |
| 10 | 979990121R01 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy a PVC | t | 15,49674 | 2 890,00 | 44 785,58 |
|  |  | PVC : |  |  |  |  |
|  |  | 0,006\*946,08 |  | 5,67648 |  |  |
|  |  | asfaltové pásy 2 vrstvy : |  |  |  |  |
|  |  | PD: hmotnost 9,74 kg/m2. Skutečnost 2x9,74 kg/m2 : 0,00974\*1008,24 |  | 9,82026 |  |  |
|  |  | Vícepráce |  |  |  | 117 999,54 |
|  |  | Méněpráce |  |  |  | 0,00 |
|  |  | celkem |  |  |  | 117 999,54 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | 19/334 | Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT | | | | |
| O: | 1 | Změnový list č. 1 | | | | |
| R: | 4 | Střešní vpusti a nouzové přepady | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **720** | **Zdravotechnická instalace** |  |  |  | **13 487,00** |
| 1 | 720-01110 | D+M nouzový přepad na střeše tvarovka PVC DN110 | kus | 1,00000 | 2 733,00 | 2 733,00 |
| 2 | 720-01150 | D+M nouzový přepad na střeše tvarovka TOPWET PVC 150 x 50 mm | kus | 1,00000 | 2 485,00 | 2 485,00 |
| 3 | 720-01150P | Příplatek přepad na střeše tvarovka TOPWET PVC 150 x 50 mm místo DN 100 | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 720-0150 | D+M nouzový přepad na střeše tvarovka PVC DN50 | kus | 1,00000 | 1 243,00 | 1 243,00 |
| 5 | Pol\_\_0016 | Vpust střešní DN 100 s vyhříváním | ks | -1,00000 | 5 623,00 | -5 623,00 |
| 6 | Pol\_\_0016125 | Příplatek za vpust střešní DN 125 s vyhříváním, místo DN 100 | ks | 3,00000 | 1 405,00 | 4 215,00 |
|  |  | 3 |  | 3,00000 |  |  |
| 7 | Pol\_\_001675 | Vpust střešní DN 75 s vyhříváním | ks | 2,00000 | 4 217,00 | 8 434,00 |
|  |  | změna dimenze vpustí : 2 |  | 2,00000 |  |  |
|  |  | Vícepráce |  |  |  | 19 110,00 |
|  |  | Méněpráce |  |  |  | -5 623,00 |
|  |  | celkem |  |  |  | 13 487,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 953981102R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule | kus | 32,00000 | 128,50 | 4 112,00 |
|  |  | pomocná OK pod 3/Z : 32 |  | 32,00000 |  |  |
| 4 | 411354264R00 | Bednění stropů plech pozink. 160/250 mm | m2 | 1,20000 | 1 144,00 | 1 372,80 |
|  |  | OK Rozšíření podesty schodiště : 0,4\*3 |  | 1,20000 |  |  |
| 5 | 767-19 | OK\_D+M přechodová lišta na pravé straně (ve směru výstupu) | bm | 6,00000 | 751,00 | 4 506,00 |
|  |  | Rozšíření podesty schodiště: | | | | |
|  |  | D+M přechodová lišta na pravé straně (ve směru výstupu) | | | | |
|  |  | dtto na želbet průvlaku (ocelový úhelník), 3bm | | | | |
| 6 | 767-27 | 27/Z D+M Další pomocné ocel. prvky kotvení, specifikace dle výpisu prvků | kg | 300,00000 | 104,00 | 31 200,00 |
|  |  | pomocná OK pod 3/Z : 300 |  | 300,00000 |  |  |
| 7 | 767-30 | OK\_Posun 4ks příhradových nosníků o 60mm zpět na původní místo | kpl | 1,00000 | 12 500,00 | 12 500,00 |
|  |  | - odřezání příhradových nosníků posunutých při montáži o 60mm oproti PD | | | | |
|  |  | - demontáž příhradových nosníků | | | | |
|  |  | - obroušení zbytků svarů | | | | |
|  |  | - montáž příhradových nosníků do nové pozice | | | | |
|  |  | - oprava nátěru | | | | |
| 8 | 767-32 | OK\_Úprava OK 2 pomocných sloupků na ose 7 = změna PD | kpl | 1,00000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
|  |  | - úprava 20 ks "opěrných nožiček" = zazkácení | | | | |
|  |  | - vyvrtání 20ks děr do jeklu | | | | |
|  |  | - nanaření 10ks prodloužených matic | | | | |
|  |  | - oprava nátěru | | | | |
|  |  | - vyvrtání 10 ks otvorů do stojiny stávajícího sloupu HEA 140mm | | | | |
|  |  | - brusný, řezný a svařovací materiál, spojovací | | | | |
|  |  | Vícepráce |  |  |  | 63 480,80 |
|  |  | Méněpráce |  |  |  | 0,00 |
|  |  | celkem |  |  |  | 63 480,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | 19/334 | Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT | | | | |
| O: | 1 | Změnový list č. 1 | | | | |
| R: | 6 | Krček | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **760** | **Sádrokartonové konstrukce** |  |  |  | **21 381,60** |
| 1 | 342-01 | Demontáž SDK přestěn do nové nástavby | m2 | 14,16000 | 983,00 | 13 919,28 |
|  |  | Původní VV : -3,6\*2,7 |  | -9,72000 |  |  |
|  |  | Skutečnost : (7,1+0,5\*2)\*3,6-1,1\*2,4\*2 |  | 23,88000 |  |  |
| 2 | 342263991RW3 | Příplatek k příčce sádrokarton. za desku protipožární v místě svislých požárních pásů | m2 | 14,16000 | 21,00 | 297,36 |
|  |  | Původní VV : -3,6\*2,7 |  | -9,72000 |  |  |
|  |  | Skutečnost : (7,1+0,5\*2)\*3,6-1,1\*2,4\*2 |  | 23,88000 |  |  |
| 3 | 342266111KS1 | SDK předstěna obvodové nosné stěny | m2 | 14,16000 | 462,00 | 6 541,92 |
|  |  | Původní VV : -3,6\*2,7 |  | -9,72000 |  |  |
|  |  | Skutečnost : (7,1+0,5\*2)\*3,6-1,1\*2,4\*2 |  | 23,88000 |  |  |
| 4 | 784442021RT2 | Malba disperzní interiér.,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace | m2 | 14,16000 | 44,00 | 623,04 |
|  |  | Původní VV : -3,6\*2,7 |  | -9,72000 |  |  |
|  |  | Skutečnost : (7,1+0,5\*2)\*3,6-1,1\*2,4\*2 |  | 23,88000 |  |  |
|  |  | Vícepráce |  |  |  | 21 381,60 |
|  |  | Méněpráce |  |  |  | 0,00 |
|  |  | celkem |  |  |  | 21 381,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | 19/334 | Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT | | | | |
| O: | 1 | Změnový list č. 1 | | | | |
| R: | 7 | Výztuha pro radiátor | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **760** | **Sádrokartonové konstrukce** |  |  |  | **2 580,75** |
| 1 | 762431225R00 | Montáž obložení stěn OSB deskami | m2 | 6,66000 | 173,00 | 1 152,18 |
|  |  | výztuha za radiátor pod SDK : 37\*0,3\*0,6 |  | 6,66000 |  |  |
| 2 | 60726014.AR | Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm | m2 | 6,66000 | 214,50 | 1 428,57 |
|  |  | výztuha za radiátor pod SDK : 37\*0,3\*0,6 |  | 6,66000 |  |  |
|  |  | Vícepráce |  |  |  | 2 580,75 |
|  |  | Méněpráce |  |  |  | 0,00 |
|  |  | celkem |  |  |  | 2 580,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | 19/334 | Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT | | | | |
| O: | 1 | Změnový list č. 1 | | | | |
| R: | 8 | Bourání stropní konstrukce | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **6 364,00** |
| 1 | 767581802R00 | Demontáž podhledů - lamel | m2 | 34,40000 | 185,00 | 6 364,00 |
|  |  | Vybourání otvoru pro nové schodiště. Lamely Al Feal : 4\*8,6 |  | 34,40000 |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **6 846,51** |
| 2 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 4,08000 | 276,00 | 1 126,08 |
|  |  | 4,08 |  | 4,08000 |  |  |
| 3 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 12,24000 | 116,00 | 1 419,84 |
|  |  | 4,08\*3 |  | 12,24000 |  |  |
| 4 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4,08000 | 223,00 | 909,84 |
| 5 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 61,20000 | 2,00 | 122,40 |
|  |  | 4,08\*15 |  | 61,20000 |  |  |
| 6 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4,08000 | 180,00 | 734,40 |
| 7 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 36,72000 | 16,00 | 587,52 |
|  |  | 4,08\*9 |  | 36,72000 |  |  |
| 8 | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí | t | 4,80600 | 405,00 | 1 946,43 |
|  |  | ŽB Panely PD 4,45\*9\*0,25. Skutečnost: 4,45\*9\*0,30 : 4,45\*9\*0,05\*2,4 |  | 4,80600 |  |  |
|  |  | Vícepráce |  |  |  | 13 210,51 |
|  |  | Méněpráce |  |  |  | 0,00 |
|  |  | celkem |  |  |  | 13 210,51 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | 19/334 | Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT | | | | |
| O: | 1 | Změnový list č. 1 | | | | |
| R: | 9 | Hrubé podlahy | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** |  |  |  | **97 312,05** |
| 1 | 631342736R00 | Mazanina z pěnobetonu | m3 | 23,09256 | 4 214,00 | 97 312,05 |
|  |  | PVC tl. 30 mm navíc : (10,12+155,41+6,72+18,5+7,09+53,66+53,66+44+75,15+36,24+51,3+70,91+49,26+63,05+12,48)\*0,030 |  | 21,22650 |  |  |
|  |  | dlažba tl. 42 mm navíc : (3,08+4,82+13,33+3,99+1,19+4,78+13,24)\*0,042 |  | 1,86606 |  |  |
| **Díl:** | **713** | **Izolace tepelné** |  |  |  | **34 591,08** |
| 2 | 713191100RT9 | Položení separační fólie včetně dodávky fólie | m2 | 751,98000 | 46,00 | 34 591,08 |
|  |  | folie navíc : 10,12+155,41+6,72+18,5+7,09+53,66+53,66+44+75,15+36,24+51,3+70,91+49,26+63,05+12,48 |  | 707,55000 |  |  |
|  |  | folie navíc : 3,08+4,82+13,33+3,99+1,19+4,78+13,24 |  | 44,43000 |  |  |
|  |  | Vícepráce |  |  |  | 131 903,13 |
|  |  | Méněpráce |  |  |  | 0,00 |
|  |  | celkem |  |  |  | 131 903,13 |