ev.č. 207/20/15

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

**na realizaci veřejné zakázky „Údržba prostor kobky č. 15, Smetanovo nábřeží, Praha 1,**

**ev.č. 84/20/15**

*uzavřená dne 15.4.2020 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „****Smlouva****“)*

**Článek I.**

**Smluvní strany**

1. **Objednatel:**

**Hlavní město Praha**

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené

**TRADE CENTRE PRAHA a.s.**

se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00

IČO: 00409316

DIČ: CZ00409316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B43

zastoupená: Filipem Veselým, předsedou představenstva a Mgr. Janem Bouškou, místopředsedou představenstva

(dále jen „**objednatel**“)

**2. Zhotovitel:**

**EKOSTAV a.s.**

se sídlem Brigádníků 3353/351b, 100 00, Praha 10 - Strašnice

IČO: 45795479

DIČ: CZ45795479

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp.zn. B16300

zastoupený: Ing. Květoslavem Povýšilem, statutárním ředitelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“)

**I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla spočívající v provedení údržby prostor kobky č. 15 na Smetanově nábřeží a odstranění materiálů z vnitřních prostor.
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran a to s ohledem na nutnost provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla a s ohledem na nutnost prodloužení termínu realizace díla v důsledku skutečného rozsahu díla.

**II. Předmět smlouvy**

Čl. III. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce, přičemž rozsah víceprací je blíže specifikován zvýšením objemu odstraněných materiálů z vnitřních prostor kobky a jejich likvidace (body č. 1 až 3 položkového rozpočtu) v souladu se skutečným zaměřením a zatříděním materiálu. Rozsah méněprací je dán neprovedením prací dle bodu č. 7 položkového rozpočtu v souladu se zápisem ve stavebním deníku.

**III. Cena díla a platební podmínky**

1. Cena za dílo dle čl. V odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (bez DPH) 502.920,- Kč.

cena sjednaných víceprací (bez DPH) 171.791,50 Kč

cena sjednaných méněprací (bez DPH) 45.000,- Kč

cena sjednaných víceprací (s DPH) 207.867,71 Kč

cena sjednaných méněprací (s DPH) 54.450,- Kč

1. Cena za dílo sjednaná v čl. V Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se navyšuje o cenu uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

celková cena (bez DPH) 629.711,50,- Kč

DPH 21% 132.239,41,- Kč

celková cena včetně DPH 761.950,91,- Kč

**IV. Doba plnění díla**

Čl. IV odst. 1 Smlouvy – Doba plnění díla se mění tak, že dodavatel je povinen předat řádně dokončené dílo objednateli do 30.6.2020 a to v důsledku změn rozsahu díla.

**V.**

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1, jeho znění rozumí, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 – zaměření provedených prací

Příloha č. 2 – skutečný výkaz výměr

Za objednatele Za zhotovitele

V Praze dne: …………… V Praze dne: ……………..

…………………………………… ………………………………………

Filip Veselý Ing. Květoslav Povýšil

předseda představenstva statutární ředitel

……………………………………

Mgr. Jan Bouška

místopředseda představenstva