SMLOUVA O DÍLO – ODBORNÁ OPRAVA

(dále jen ,,smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,

# I.Smluvní strany

Objednatel:          Gymnázium Vítězslava Nováka

Husova 333

377 01 Jindřichův Hradec

IČO :                      60816767

bankovní spojení:   KB  19-294080287/0100

Osoby oprávněné:

uzavírat dohody o změně smlouvy: Mgr. Lenka Vetýšková

kontrolovat dílo v průběhu stavby: Tomáš Andrusiv

převzít dílo: Mgr. Lenka Vetýšková

Zhotovitel:		MÁCA automatizace s. r. o.

Jarošovská 840

377 01 Jindřichův Hradec

IČO:			08696527

DIČ:			CZ08696527

Bankovní spojení:	ČS a. s., Jindřichův Hradec

Číslo účtu:	            5718737389/0800

Osoby oprávněné uzavírat dohody o změně smlouvy: Luboš Máca

# II. Předmět díla

1.Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele: výměnu starého vadného řídícího systému měření a regulace v plynové kotelně Gymnázia Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec – na základě výběrového řízení vyhlášeného dne 19.6.2020.

2. Místem provádění stavebních úprav je suterén školy na adrese Husova 333, Jindřichův Hradec.

3. Provedení díla bude v souladu s předanou dokumentací. Drobné odchylky vyvolané záměnou materiálu, schválené projektantem nebo odpovědnou osobou objednatele a nepoškozující jakost díla, budou objednatelem akceptovány.

# III. Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou na částku: 252 712.- s DPH.

Rozsah prací: dle výkazu výměru měření a regulace, který je součástí této smlouvy.

# IV. Placení a platební podmínky

1.Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací. Splatnost vystavených a odsouhlasených faktur činí 14 dní. Na plnění nebude poskytována předem žádná záloha.

2. Vícepráce, vyplývající z dodatečných požadavků investora, budou řešeny zápisem ve stavebním deníku s přesným popisem požadavku.

Vícepráce budou fakturovány a hrazeny v tom měsíci, kdy budou provedeny, a jejich provedení bude objednatelem odsouhlaseno.

V případě podstatné změny vyvolané požadavkem investora může mít tato vliv i na termín dokončení stavby.

# V. Termín zhotovení díla

1.Zahájení prací:  13.7.2020

2.Předpokládané dokončení prací: 31.8.2020 (s ohledem na provozní podmínky školy)

# VI. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli do 5 dnů od podpisu této smlouvy staveniště (prostory k úpravě) prosté práv třetích osob.

2. Objednatel zajistí koordinátora stavebních prací ve smyslu přístupnosti objektu a poskytne zhotoviteli součinnost k provedení díla. Pověřený pracovník bude vykonávat dozor a upozorní neprodleně zhotovitele na všechny nedostatky v činnosti zhotovitele zápisem ve stavebním deníku. V případě, kdy může dojít ke škodám či ohrožení zdraví, má za povinnost vydat příkaz k okamžitému zastavení prací. Pokud však tento příkaz bude vydán neoprávněně, bude zhotovitel objednateli účtovat veškeré škody a náklady tímto příkazem zhotoviteli vzniklé.

# VI. Spolupůsobení zhotovitele

Vést předepsaným způsobem stavební deník a být v součinnosti s pověřenou osobou za objednatele.

# VII. Předání díla

1. Zhotovitel předá dílo na základě předávacího protokolu.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním deníku.

3. Součástí předávacího protokolu jsou protokoly o předepsaných zkouškách a revizích osvědčujících provozuschopnost jednotlivých částí díla tam, kde to vyžadují závazné předpisy či ČSN.

4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez neopodstatněných průtahů převzít a zaplatit.

# VIII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektu stavby a technických normách, které se vztahují na provádění díla, a to po dobu 36 měsíců na stavební část díla. Na technologie a specifická zařízení poskytuje zhotovitel objednateli záruční lhůtu v souladu se záručními podmínkami výrobců a dodavatelů těchto technologií a zařízení.

2. Objednatel se zavazuje, že reklamaci v rámci doby odpovědnosti za vady díla uplatní vůči zhotoviteli písemně neprodleně po zjištění vady díla. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, nepovažuje se tato vada jako vada v době odpovědnosti za vady díla a zhotovitel provede její odstranění proti úhradě objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje nastoupit na odstranění vad díla do 7 dnů a jejich odstranění provést dle svých možností v nejkratší možné lhůtě. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli odstranění vady tak, aby bylo možno dodržovat bezpečnostní a technologické předpisy.

4. Za záruční vadu se nepovažuje vada, která vznikla nesprávným užíváním díla či jakýmkoliv zásahem objednatele do díla.

# IX. Smluvní pokuty

1.Strany si sjednávají právo smluvní pokuty:

- za prodlení s plněním díla v termínu dle této smlouvy ve výši 0,5 % z celkové základní ceny díla za každý týden prodlení

- za každý den prodlení zaplacení faktury dle platebních podmínek této smlouvy a dodatku smlouvy 0,2 % fakturované částky

2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou a nárokované smluvní stranou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

3. Při nedodržení lhůty splatnosti faktur dle platebních podmínek a dodatku této smlouvy delší než 5 dnů, může zhotovitel přerušit práci na díle, případně od smlouvy odstoupit bez nároku objednatele na pokutu, aniž by však byla dotčena práva zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

Případné přerušení práce bude mít vliv na termín dokončení díla s ohledem na dobu prodlení zaplacení faktury a technologické a klimatické podmínky.

# X. Ostatní ujednání

1. Splnění díla ze strany zhotovitele se stane nemožným při zásahu vyšší moci (živelná pohroma, mobilizace apod.). V tomto případě se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek této smlouvy, kde bude tato skutečnost řešena vzájemnou dohodou.

2. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za dodržování bezpečnostních a technologických postupů při provádění prací jím zajišťovaných.

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy pro obě smluvní strany přecházejí na jejich právní nástupce.

# XI. Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními obchodního zákoníku.

2. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky a podpisy odpovědných pracovníků smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou exemplářích.

5. Obě strany prohlašují, že jsou seznámeny se všemi články této smlouvy a jejich podpisy jsou projevem jejich svobodné vůle.

V Jindřichově Hradci: 10.7.2020

Za objednatele                                                                  Za zhotovitele

Mgr. Lenka Vetýšková                                                     Luboš Máca

………………………………………..                           ………………………………………..