***Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO***

(dále jen smlouva)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

číslo objednatele:

číslo zhotovitele: 406/19

**1. Smluvní strany:**

**Objednatel**: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

**Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK**

Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

Bankovní spojení:

č.ú.:

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov

Zástupce pro věci technické:

email:

Technický dozor stavebníka:

dále jen „objednatel„

**Zhotovitel**: **ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.**

Kontaktní adresa: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

zastoupená: Petrem Zikudou, jednatelem společnosti

 Františkem Zikudou, jednatelem společnosti

 (každý jednatel jedná samostatně)

zástupce pro věci smluvní: Petr Zikuda, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

spisová značka: C26745 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

dále jen „zhotovitel“

Předmětem tohoto dodatku č. 1 k SOD č. 406/19 ze dne 29.1.2020 je prodloužení termínu dokončení díla dle bodu č. 4 Čas plnění původní SOD. Důvodem prodloužení termínu dokončení díla oproti SOD je epidemie COVID-19 a dále nepříznivé klimatické podmínky v průběhu realizace díla. Ostatní body SOD zůstávají beze změn.

**4. Čas plnění**

Původní termín dokončení díla:30. 6. 2020

Nový termín dokončení díla dle tohoto dodatku č.1: **21. 8. 2020**

**V Turnově dne: 23.6.2020 V Turnově dne: 24.6.2020**

 **……………………………… ………………………………..**

 **objednatel zhotovitel**

 **Ing. Milan Hejduk Petr Zikuda**

 **Ředitel svazku Jednatel**