**Dodatek č.2**

ke smlouvě o dílo HS 973 ze dne 19. 2. 2020

(dále též jen „Smlouva“)

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“)

**Objednatel : Městská část Praha-Satalice**

Adresa sídla : K Radonicům 81, 190 15 Praha 9-Satalice

Zastoupená starostkou Mgr. Miladou Voborskou

IČ : 002 40 711 , neplátce DPH

Číslo účtu : 502655998/6000

Email : urad@mcsatalice.cz

a

**Zhotovitel : Ing. arch. Jiří Šesták**

Adresa sídla : Na Hřebenkách 3157/4, 150 00 Praha 5

IČ : 16882440

Číslo účtu : XXXXXXXXXXXX

Email : atelier@ateliersestak.cz

uzavírají tento Dodatek č.2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo HS 973 ze dne 19. 2. 2020:

**I.**

1. Z důvodu požadavků NPÚ Praha na vypracování SHP objektu nastalé situace se strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání.
2. Z důvodu výše uvedeného došlo k prodloužení doby přípravných prací, proto se obě strany dohodly na úpravě **článku VI. Doba plnění a to v bodě 1. do 31. 8. 2020 a v bodě 2. do 15. 11. 2020.**

**II.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá strana obdrží po jeho podepsání jedno vyhotovení.

V Praze dne 29. 6. 2020 V Praze dne 29. 6. 2020

**Ing. arch. Jiří Šesták Městská část Praha-Satalice**

**Mgr. Milada Voborská**

**starostka**