CONSTRUCT CONSULTING CZ s.r.o.
Moskevská 3336, 434 01 Most
IČ: 061 69 171
DIČ:CZ06169171
jednatelka: Miroslava Bezuchová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM

Předání staveniště						17.8.2020

Příprava staveniště						18.8. – 21.8.2020

Repase 10 ks oken						24.8. – 28.8.2020

Repase 12 ks oken						31.8. – 4.9.2020

Repase 12 ks oken						7.9. – 11.9.2020

Repase 12 ks oken						14.9. – 18.9.2020

Montáž 15 ks oken						21.9. – 25.9.2020

Montáž 20 ks oken						28.9. – 2.10.2020

Montáž 20 ks oken						5.10. – 9.10.2020

Montáž 20 ks oken						12.10. – 16.10.2020

Montáž 20 ks oken						19.10. – 23.10.2020

Montáž 20 ks oken						26.10. – 30.10.2020

Montáž 20 ks oken						2.11. – 6.11.2020

Montáž 20 ks oken						9.10. – 13.11.2020

Montáž 15 ks oken						16.11. – 20.11.2020

Dodělávky, úklid staveniště				23.11. – 24.11.2020

Předání staveniště						25.11.2020

V Mostě dne 2.7.2020