**Dodatek č. 2 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 20/01/2020**

**č. smlouvy objednatele: 101/2020**

**Název díla:**

**Chuderovský p., ř. km 1,144-1,950 (Chuderov) - oprava a rekonstrukce opevnění**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

**IČO:** 70889988

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Bauvant s.r.o.**

sídlo:

korespondenční adresa, provozovna

**IČO:** 27449416

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113539

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu navýšení rozsahu stavebních prací v úseku ř.km 1,773 až 1,817 dle dodatku č. 1.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.

**Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ bod 1.**

b) předání a převzetí dokončeného díla:

původní znění: nejpozději do 135 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

nové znění: nejpozději do 155 kalendářních dní (počínaje následujícím

kalendářním dnem po předání staveniště). Převzetí dokončeného díla dle této lhůty: 20.08.2020.

Ostatní ujednání Čl. III. bodu 1. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany

nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 14.07.2020 V Kadani dne 13.07.2020

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik Bauvant s.r.o.

jednatel

Bauvant s.r.o.