„Obnova stínící techniky na oknech budovy

Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373“

**Harmonogram prací – příloha č. 2 SOD**

7. 7. 2020 předání staveniště, zaměření jednotlivých oken

8.7. – 10.7. 2020 demontáž a montáž ve 3. NP – od kabinetu č. 201

13.7. – 17.7. 2020 demontáž a montáž ve 2. NP – mimo ředitelství školy

20.7. – 24.7. 2020 **demontáž a montáž v kancelářích ředitelství školy** + učebny a kabinet NJ (č. 18 – 21)

27.7. – 31.7. 2020 byt školníka, kanceláře a šatny školní jídelny

3.8. – 7.8. 2020 rezerva, odstranění případných nedostatků

10.8. – 14.8. 2020 předání díla

Práce budou probíhat v pracovní dny v čase 8:00 – 16:00, resp. 18:00 hod.