DODATEK Č. 4 K SMLOUVĚ O DÍLO  
„II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah  
křiž. náměstí Míru“

Číslo smlouvy objednatele: 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0838A19

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

| IČO:  DIČ: | 00090450  CZ00090450 |
| --- | --- |

Telefon:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „***Objednatel*“**)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Č**lánek 1 Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vyso**č**iny, p**ř**ísp**ě**vková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem,** ř**editelem organizace** |
| Technických: | , referent investi č ní výstavby |
| Technický dozor: | vedoucí oddělení investiční výstavby |
| Koordinátor BOZP: | vedoucí oddělení investiční výstavby |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |

Číslo účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **PORR a.s.** |
| se sídlem: | Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice |
| zapsán  Úsek: | Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006  **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava** |
| **zastoupený:** | **,** ř editelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava, na základě plné moci *(spole*č*n*ě*)* |

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | *(spole*č*n*ě*)* |
| technických: | vedoucí provozu Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru DS tel.: a  stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS, tel.: |
| Bankovní spojení:  Č. účtu: | Raiffeisenbank a.s. |

IČO:

43005560

CZ43005560

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

Č**lánek 2  
Zm**ě**na smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 4. 9. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2019, ve znění dodatku č. 2 ze dne 15. 11. 2019 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 16. 12. 2019, spočívající ve změně předmětu plnění a ceně díla a v prodloužení lhůt plnění o dva měsíce tak, jak je ujednáno dále.
2. Předmět plnění dle Č**lánku III.** stávající smlouvy ve znění předchozích dodatků se mění o

dodatečné stavební práce v souladu se schváleným Změnovým listem č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

Předmětem této části dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu **§ 222 odst. 5 ZZVZ** se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

1. není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
2. by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
3. hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; změny závazku spočívají ve změně technického řešení a tím dodatečných stavebních pracích a zejména dodávek materiálu a montážních prací.

Důvodem je zjištění situace až při provádění stavby, kdy stavební práce zahrnovaly přeložku trasového uzávěru RWE a odstranění 2 ks odvodňovačů na SO 104 Okružní křižovatka. Ve výkazu výměr však byly zohledněny pouze zemní práce pro tuto přeložku. Dodávka materiálu a montážní práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr.

1. Doba plnění dle Č**lánku IV.** se mění takto:

Původní znění v Článku IV Doba plnění, odst. 4.1.:

1. uvedení **1. etapy stavby** do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 3 m**ě**síc**ů od zahájení prací po zimní přestávce, **nejdéle však do 30. 6. 2020**
2. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 m**ě**síce** od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), **nejpozd**ě**ji do 31. 7. 2020** (vyjma zpracování geometrického plánu)
3. předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 m**ě**síc**ů od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), **nejpozd**ě**ji do 30. 9. 2020**

se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. uvedení **1. etapy stavby** do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 31. 8. Dodatek** č**. 4 k SoD** č**. 26/2019/D2/ZP**Ř**/JI/S**

**2020**

1. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 m**ě**síce** od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), **nejpozd**ě**ji do 30. 9. 2020** (vyjma zpracování geometrického plánu)
2. předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 m**ě**síc**ů od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), **nejpozd**ě**ji do 30. 11. 2020.**

Předmětem této části dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu **§ 222 odst. 6 ZZVZ** se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna

1. jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
2. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
3. hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; změna závazku spočívá v prodloužení termínu plnění.

Důvodem prodloužení termínů plnění je skutečnost, že při provádění zemních prací SO 104 byla v prostoru OK u křižovatky s ulicí Švábovskou zastižena stávající trasa STL plynovodu s nevyhovujícím krytím od nové nivelety vozovky. Správce sítě rozhodl o provedení přeložky STL plynovodu. Dále byla v prostoru OK zjištěna havárie vodovodu, a investor, městys Batelov rozhodl o provedení přeložky vodovodu. Stavební práce tak v prostoru OK není možné zahájit. Při provádění sanace ZP na SO 102 byla v aktivní zóně zjištěna stávající kanalizace v havarijním stavu. Do doby provedení rekonstrukce kanalizace v úseku cca 20 až 25 bm byly práce na sanaci ZP na SO 102 zastaveny.

1. Celková cena díla dle Č**lánku VI.** stávající smlouvy je navýšena o cenu dodatečných stavebních prací na základě Změnového listu č. 2 **o 90 757,47 K**č **bez DPH.**

|  |  |
| --- | --- |
| **P**ů**vodní cena díla bez DPH** | **15 002 650,35 K**č |
| **Nov**ě **sjednaná cena dle Dodatku** č**. 3 bez DPH**  **Nov**ě **sjednaná cena dle Dodatku** č**. 4 bez DPH**  DPH 21 % | **15 079 680,61 K**č  **15 170 438,08 K**č  3 185 792,00 Kč |
| **Nov**ě **sjednaná cena v**č**etn**ě **DPH** | **18 356 230,08 K**č |

Č**lánek 3**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S a č. zhotovitele 9 - 0838A19 ve znění pozdějších dodatků jsou tímto dodatkem č. 4 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S a č. zhotovitele 9 - 0838A19 uzavřené dne **4. 9. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 2. a plné moci pro Ing. Václava Šafáře a Jiřího Mezeru

|  |  |
| --- | --- |
| Přílohy: | Změnový list č. 2. ze dne 13. 5. 2020. Plná moc pro |

Zhotovitel:

Objednatel:

V Jihlavě dne:

Ing. Radovan Necid  
ředitel organizace

V Jihlavě dne:

Ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb  
PORR a.s. Oblast Morava  
(na základě plné moci)

Vedoucí provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava (na základě plné moci)

Mil

**PORR a.s.**

**Dubečská 3238/36**

**100 00 Praha 10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | |
| Stavba:  **11/134, II/402,111/13423 Batelov průtah křiž, náměstí Míru** | | Číslo změny: 2 |
| Datum: 13.5.2020 |
| Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přispěv  IČ: 00090450 | | cová organizace |
| Změna stavebních objektů: SO 104 - Okružní křižovatka | | |
| Popis změny:  **Přeložka trasového uzávěru RWE a odstranění 2 ks odvodňovačů**  Změny technického řešení a odchylky od PD byly vyvolány a zjištěny až při provádění stavebních prací a proto byly předem nepředvídatelné. Provedení změn bylo nezbytné s ohledem na dokončení stavby a její plnou funkčnost a nezávadnost. Změny byly projednány v rámci KD stavby za účasti objednatele, TDS a AD. Nedílnou součástí změnového listuje ocenění provedených změn během výstavby, které je podkladem pro vytvoření cenového dodatku k uzavřené SOD. | | |
| Počet připojených listů: | | |
| Návrh ocenění změny připojen: ANO **Dopad na cenu díla: 90** 757,47 **Kč bez DPH** | | |
| Zdůvodnění nezbytnosti změny:  1)  Dle uzavřené SOD stavební práce zahrnovaly přeložku trasového uzávěru RWE a odstranění 2 ks odvodňovačů na SO 104 Okružní křižovatka. Ve výkazu výměr však byly zohledněny pouze zemní práce pro tuto přeložku (pol. č. 13). Dodávka materiálu a montážní práce nebyly obsaženy ve VV.  Změny měrných jednotek:  Jsou patmé z přiloženého změnového soupisu, příslušné položky jsou doplněny výpisem materiálu použitého pro provedení přeložky | | |
| Přílohy: | 1. Výřez se situace stavby - schéma dotčeného prostoru 2. Výpis použitého materiálu - Grid Services 3. Zápisy z KD č.5, 6 | |

**Se změnou po kontrole souhlasí:**

Za zhotovitele: , ředitel úseku

Za objednatele: Ing. Radovan Necid, ředitel organizaci

Za TDS:

Za AD:

líBl

**PLNÁ MOC**

>««« í tc /omn

**PLNÁ MOC**