[image: image1.png]//2 Nerudova 3,118 50 Praha 1

www.czechaid.cz





Č.j.: 281438/2020-ČRA
Dodatek č. 1 Smlouvy
k veřejné zakázce číslo MD-2016-079-FO-14050/5 s názvem 

„Výstavba čistírny odpadních vod Briceni (Moldavsko)“ 
(dále jen „veřejná zakázka“)
Smluvní strany:

objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený: 

Mgr. Štěpánkou Liteckou, ředitelkou 

se sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 


75123924

bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

zhotovitel:

„Briceni WWTP“ společnost společností

· Ircon, s.r.o. – vedoucí společník společnosti, sídlo: Rybalkova 1433/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 27 10 22 46

· EKOSYSTEM spol. s r.o. – společník, sídlo: Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5, IČO 44 85 18 04

zastoupený:
Ircon, s.r.o. – vedoucí společník společnosti

na základě plné moci ze dne 3. 5. 2019

zastoupený: 

XXXXXXXXXX
se sídlem:

Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2
zapsaný:

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 96377
IČO: 


27 10 22 46
DIČ: 


CZ 27 10 22 46
bankovní spojení:
MONETA Money bank, a. s.
číslo účtu:

166 177 201 / 0600
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. 
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Smlouvy č.j. 280439/2019-ČRA uzavřené dne 23. 07. 2019 k projektu číslo MD-2016-079-FO-14050 „Čistírna odpadních vod pro Briceni“ (dále jen „Smlouva“), respektive k veřejné zakázce MD-2016-079-FO-14050/5 s názvem „Výstavba čistírny odpadních vod Briceni“ (dále jen „Projekt“).
I.2. 
Důvodem sjednání tohoto Dodatku č. 1 je úprava rozsahu prací a rozpočtu ve vztahu k úpravám dodávaného plnění. Potřeba úpravy Smlouvy a jejích příloh vznikla z objektivních příčin týkajících se skutečných základových poměrů vč. úrovně hladiny podzemní vody a jejího přítoku do stavební jámy, zjištěných během provádění stavby, které nebylo předem možné předpokládat. Rozsah veškerých změn za první i druhé fakturační období projektu je obsažen v příloze č. 1. tohoto Dodatku č. 1. Tyto změny byly zapracovány do nového Výkazu výměr a Časového harmonogramu stavby viz bod I.4. tohoto Dodatku č. 1. Dodatkem č. 1 dochází ke snížení celkové ceny předmětu plnění o 1.705.245,84 Kč (Jedenmilionsedmsetpěttisícdvěstěčtyřicetpětkorunčeských a osmdesátčtyřihaléře).
I.3. 
Ve Smlouvě dochází Dodatkem č. 1 k úpravě odst. 1.2., 2.1. a 2.2., které budou nově znít takto:
1.2. Za objednatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:
XXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXX. 
2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 46.793.329,16 Kč (slovy: Čtyřicetšestmilionůsedmsetdevadesáttřitisíctřistadvacetdevětkorunčeských a šestnácthaléřů) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 
2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí 
zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:

· v roce 2019 částku 5.767.901,50 Kč (slovy:   Pětmilionůsedmsetšedesátsedmtisícdevětsetjednakorunačeskýcha padesáthaléřů) včetně DPH; v roce 2019 bude jedno fakturační období od účinnosti smlouvy do 30. 11. 2019;

· v roce 2020 částku 30.024.662,14 Kč (slovy:  Třicetmilionůdvacetčtyřitisícešestsetšedesátdvakorunčeských a čtrnácthaléřů) včetně DPH; na rok 2020 připadnou dvě fakturační období, první od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2020 a druhé od 1. 6. 2020 do 30. 11. 2020;

· v roce 2021 částku 10.200.765,52 Kč (slovy:  Desetmilionůdvěstětisícsedmsetšedesátpětkorunčeských a padesátdvahaléře) včetně DPH; na rok 2021 připadnou dvě fakturační období, první od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2021 a druhé od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2021;

· v roce 2022 částku 800.000,- Kč (slovy:  Osmsettisíckorunčeských) včetně DPH; na rok 2022 připadne jedno fakturační období, a to od 1. 12. 2021 do 30. 6. 2022.

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou za skutečně provedené práce v daném fakturačním období.

Část celkové ceny plnění na rok 2019 je nejvýše přípustná a neměnná. Části ceny plnění stanovené pro následující kalendářní roky provádění předmětu plnění, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.

I.4 Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 2 Smlouvy – Výkaz výměr a přílohy č. 3 - Časový harmonogram, přičemž jejich nové znění tvoří přílohu č. 2 a přílohu č. 3 tohoto Dodatku č. 1. 

Článek II.

Závěrečná ustanovení

II.1. 
Ostatní články a odstavce Smlouvy zůstávají beze změny.
II.2. 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

II.3. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

II.4. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

II.5.
Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

II.6.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

· Příloha č. 1: Přehled a popis předložených změn za první i druhé fakturační období projektu;
· Příloha č. 2: Výkaz výměr;
· Příloha č. 3: Časový harmonogram.
	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX


[image: image2.jpg]" ; CESKA REPUBI.IKA

sZ POMAHA




3
[image: image3.png]" CESKA REPUBLIKA

POMAHA





