**Dodatek č. 3**

**ke smlouvě č. ZAK 18 - 0226 ze dne 1. 10. 2018
„Územní studie Sídliště Ďáblice“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxx

č.ú.: xxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**MOBA studio, s. r. o.**

zastoupený: Ing. arch. Igorem Kovačevićem Ph.D., jednatelem

sídlo: Turkmenská 1420/2, 101 00 Praha 10

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28202

IČO: 61459712

DIČ: CZ61459712

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 3 ke smlouvě č. ZAK 18 - 0226 ze dne 1. 10. 2018“**

 (dále jen „dodatek“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne **1. 10. 2018** smlouvu na **územní studii Sídliště Ďáblice**
ZAK 18-0226 (dále jen „smlouva“). Dále byl ke smlouvě uzavřen následující dodatek č. 1
ze dne 19. 6. 2019 a dodatek č. 2 ze dne 23. 12. 2019.

**Čl. II Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 1 písm. d) smlouvy zní:

 „d) návrhovou část územní studie upravenou dle projednání do **31. 3. 2021**“.

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. Objednatel informuje zhotovitele o splnění této povinnosti.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne ………… V Praze dne ……………

……………………………….. ………………………………..

**Mgr. Martin Červený Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D.**

zástupce ředitele jednatel společnosti MOBA studio s. r. o.

Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy