# Č. j. NPÚ-450/47303/2020

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

číslo objednatele: **NPÚ- 450/77077/2019**

číslo zhotovitele: **1905001053**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

# 

# Smluvní strany

**Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ:75032333, DIČ:CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha1 – Malá Strana

zastoupená generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

kterou zastupuje:

**Územní památková správa v Kroměříži**

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

zastoupená ředitelem Ing. Petrem Šubíkem

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx Státního zámku Vranov nad Dyjí se sídlem: Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí

zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **H & B delta, s.r.o.**

IČ: 25835661,DIČ: CZ25835661

se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 20511

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx pobočka xxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

**Předmět dodatku ke smlouvě**

2. 1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla **„SZ Vranov nad Dyjí – odstranění havárie střech zámeckého areálu - II. etapa “** (dále jen „Smlouva“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, když v průběhu provádění díla byly zjištěny na opravovaném objektu Středověké strážní věže skutečnosti, které projektová dokumentace nepředpokládala a vyplynuly z nálezových stavů po odkrytí jednotlivých konstrukcí.

2.3. Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku.

Změny zahrnují méněpráce i vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky,

ve kterých jsou ceny díla popsány a vyčísleny.

2. 4. Těmito změnami dojde ke snížení ceny o méněpráce v **částce 66 451,00 Kč bez DPH, tj. 80 405,71 Kč s DPH** a současně k navýšení ceny za vícepráce v částce **270 103,24 Kč, tj. 326 824,92 Kč s DPH.**

2. 5. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla po bude po odečtení méměprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku **19 931 858,79 Kč bez DPH, tj. 24 117 549,14 Kč s DPH.**

2.4 Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 4 a 6 podstatnou změnou smlouvy. Hodnota změny dle § 222 odstavec 4 je 1,4% a hodnota změny dle § 222 odstavec 6 je 0,3 %.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

3.3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a beze změn.

3.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www. npu.cz v sekci „ Ochrana osobních údajů“.

**IV.**

**Přílohy**

4.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1:

Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu MNP a položkových rozpočtů víceprací.

Ve Vsetíně dne 14. 7. 2020 v Kroměříži dne 15. 7. 2020

Za zhotovitele …………………………………….. Za objednatele……………………………….

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ing. Petr Šubík, ředitel