Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 2

| Stavba: Sanace obvodového pláště, izolace a sanace stěny garáže, oplocení objektu – Liberec |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: |  |  |  |  |  |
| Objednatel: AOPK ČR |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: Aron house, s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  |  |  |
| Změna: |  |  |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY | Změnu vyvolal: |  | Zhotovitel dle skutečnosti na stavbě |  |  |
|  | Popis změny: Zvýšený objem sanačních prací na západní, jižní a východní části obvodového pláště objektu. V průběhu rekonstrukce bylo provedeno podrobné zkoumání celé fasády a západní, jižní a východní části fasády byla lokalizovaná místa, která jsou více poškozena a je naprosto nezbytné provést jejich hlubší ošetření, z důvodu zamezení dalšího šíření hmyzu způsobujícího poškození fasády a nosních dřevěných prvků objektu i nově sanovaných míst. |  |  |  |  |
|  | náklady na změnu |  | vícepráce |  | méněpráce |
|  | stavební náklady |  | 37.695,67 Kč vč. DPH |  | --- Kč vč. DPH |
|  | dosud platná cena dle SOD a dodatku č. 1: 1.242.480,35 Kč vč. DPH |  |  |  |  |
|  | zvýšení: 37.695,67 Kč vč. DPH |  |  |  |  |
|  | snížení: --- |  |  |  |  |
|  | nová cena: 1.280.176,02 Kč vč. DPH |  |  |  |  |
| TERMÍNY |  |  |  |  |  |
|  | Termín realizace změny: ihned |  |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez změny |  |  |  |  |
| SOD | Změna bude smluvně zakotvena v: dodatku číslo 2 |  |  |  |  |
| PŘÍLOHY | Přílohy: Změnový list č. 2 Položkový rozpočet |  |  |  |  |
|  | Datum odsouhlasení změny: |  |  |  |  |
| Náklady na změnu: |  | Jméno |  | Podpis |  |
| zhotovitel |  |  |  |  |  |
| objednatel (osoba zmocněná k jednání) TDS |  |  |  |  |  |