Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na datové rozvody

(dále jen „dodatek“)

**I.  
Smluvní strany**

1. **Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, příspěvková organizace**

se sídlem: nám. Sv. Michala 17, 793 26 Vrbno pod Pradědem

zastoupena: Mgr. Janem Vavříkem – ředitelem organizace

IČO: 00852619

DIČ: CZ00852619

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4438771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Roman Čermák, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

1. **Ing. Lukáš Šulkovský**

se sídlem: M. Alše 387, Vrbno pod Pradědem 793 26

zastoupena: Ing. Lukáš Šulkovský

IČO: 75876477

DIČ: CZ8105064924

bankovní spojení: FIO a.s.

číslo účtu: 2300518265/2010

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném na živnostenském úřadě Bruntál č.j. OZU/86922-01/2619-2007/mys.

(dále jen „**zhotovitel**“)

se dohodly na této změně Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 21. 5. 2020 (dále jen smlouva):

**II.**

1. Z důvodu snížení dodatečných finančních prostředků při následné instalaci datových rozvodů pro další systémy, byla dohodnuta možná souběžná instalace datových rozvodů pro následně instalovaný kamerový systém, požární systém, zabezpečovací systém, datové televizní rozvody a datové rozvody pro řídicí systém kotelny.
2. Cena za dodatečnou instalaci datových rozvodů pro další systémy je stanovena dohodou smluvních stran a činí 38.520Kč bez DPH (slovy třicetosmtisícpětsetdvacetkorunčeských), 46.610Kč včetně DPH (slovy čtyřicetšesttisícšestsetdesetkorunčeských).
3. Zhotovitelse zavazuje provést dílo do 20 dnů od podpisu této smlouvy a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

**III.**

* 1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
  2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
  3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ve Vrbně pod Pradědem dne 2.7.2020  …………………………………….  Mgr. Jan Vavřík  ředitel organizace |  | Ve Vrbně pod Pradědem dne  2.7.2020  ……………………………..  Ing. Lukáš Šulkovský |