|  |  |
| --- | --- |
|  | **DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO****Vypracování projektové dokumentace „III/15222 Chotěbudice průtah“** |

*Číslo smlouvy objednatele: 191/2019-KSÚSV*

*Číslo smlouvy zhotovitele:*

| technických: | , referent přípravy a realizace staveb |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákonač. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **„Objednatel“)**

**a**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16,58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

**Článek 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **VIPA project s.r.o., Projektování dopravních staveb** |
| se sídlem: | Cyrilometodějská43/20, Nové Dvory, 674 01 Třebíč |
| **zastoupený:** | **Ing. Pavel Vidlák** |
| zapsán v: | živnostenském rejstříku města Třebíč, dne 7.12. 2015 |

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91136 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |

Č. účtu :

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:DIČ:Telefon: | 04637470 CZ04637470 |

E-mail:

(dále jen ***„Zhotovitel“)***

(společně také jako ***„Smluvnístrany“*** nebo jednotlivě ***„Smluvnístrana“)***

**Článek 2**

Změna smluvních podmínek

**2.1.** Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 v souvislosti s průběhem pandemie COVID-19, která znemožnila zhotoviteli provést řádně všechny úkony, především kvůli uzavřeným úřadům.

**2.2.** V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze 1 - Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:

do 9. 5. 2020

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:

do 3. 7. 2020

**2.3.** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 191/2019-KSÚSV ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek 3**

Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 191/2019 - KSÚSV uzavřené dne 27. 8.2019 podle ustanovení § 25 86 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ***72NX,*** vydanými dle § 1751a násl. OZ.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek s prodloužením termínu ze dne 1.5. 2020.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 1.5. 2020

Zhotovitel:

 dne:

Objednatel:

1 5. 07. 2020

V Jihlavě dne:

Ing. Pavel Vidlák
jednatel společnosti

Ing. Radovan ředíte'

*Žadatel:*

VIPA project, s.r.o.

Cyrilometodějská 43/20

674 01 Třebíč

*Adresát:*

KSÚS Vysočina - pracoviště Jihlava

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava 1

V Třebíči dne 1 .květen 2020

v

Zadost o prodloužení termínu

Z důvodu stávající krize COVID 19 a souvisejícího omezení funkce úřadů bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace, včetně potřebných stanovisek, na akci:

„HI/15222 CHOTĚBUDICE PRŮTAH,,

a to do 3.července 2020.

| |J tíTP'0 cp fCVKíi. S

VIPA project, s.r.o