Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:        511/ODO/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:        ……/2016

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 116/MR/TÚ/2016

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 	70947023

DIČ:	CZ 70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem

na základě plné moci ze dne 1.6.2009

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13.12.2001

/dále jen objednatel/

- S.A.W. CONSULTING s.r.o.

se sídlem: Varnsdorf, Prašná 2324, PSČ 407 47

IČO: 	28718836

DIČ: CZ 28718836

Statutární zástupce: Jaroslav Zavadil (ČKAIT č. 0402189)

/dále jen zhotovitel/

Název akce:

Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS)

„Modernizace mostu ev. č. 209 – 011b U Nového Sedla přes železniční trať“

V průběhu zpracování PD DSP/PDPS byly zjištěny problémy s přeložením kabelu ČD Telematika, který se na daném mostě nachází. ČD Telematika zásadně nesouhlasí s přeložkou kabelového vedení, a proto se hledá další varianta s ponecháním kabelové trasy s tím, že budou kabely ochráněny chráničkami skrz základové konstrukce, nebo bude provedena změna křídel na šikmá.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání projektové dokumentace.

Tímto dodatkem č. 1 se mění tento článek smlouvy o dílo č. 511/ODO/2016 uzavřené dne 11.08.2016:

čl. III. Doba plnění:

| - Předání pracovní verze DSP/PDPS: | 15.02.2017 |
| --- | --- |
| - Předání čistopisu DSP/PDPS: | 28.02.2017 |
| - Ukončení předmětu plnění: | 28.02.2017 |

Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 511/ODO/2016:

Tento dodatek se uzavírá na základě nesouhlasu s přeložením kabelového vedení ČD Telematika.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ve Varnsdorfu dne: 12.12.2016                                               V Sokolově dne:  12.12.2016

…………………………………                                                ………………………………….

| Jaroslav Zavadil, DiS. |  | Ing. Zdeněk Pavlas |
| --- | --- | --- |
| jednatel společnosti |  | ředitel organizace |
|  |  | Krajská správa a údržba silnic |
|  |  | Karlovarského kraje, |
|  |  | příspěvková organizace |