Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

z rozpočtu obce Chuchelna

Smluvní strany:

Obec Chuchelna zastoupená starostkou obce Bc. Evou Peštovou

Chuchelna 269, 513 01 Chuchelna

IČO:00275760

Číslo účtu:

dále jen "poskytovatel" na straně jedné

a

Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov

IČO: 49295934

číslo účtu

dále jen "příjemce " na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Chuchelna:

Článek I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Chuchelna na realizaci investiční akce „Chuchelna, Sídliště – výstavba a obnova VH sítí“.

Jedná se o výstavbu a obnovu stávajících vodovodů podle projektové dokumentace zpracované firmou LK Projekt s.r.o. z Čelákovic. Stávající vodovodní řady budou zrušeny v trasách na soukromých pozemcích, nově přeloženy do místní komunikace, včetně přepojení všech přípojek. Současně s tím bude nově připojeno pět rodinných domů. Zároveň bude ve stávající trase přeložena gravitační kanalizace, zakončená koncovou lomovou šachtou a napojena na stávající gravitační stoku. Součástí zakázky je též obnova povrchů místních komunikací.

Akce je rozdělena do dvou samostatných stavebních celků (částí), které proběhnou v letech 2020 a 2021, a které budou děleny následovně:

Rok 2020: V první části stavby, v které dojde k vymístění ze soukromých pozemků a zokruhování vodovodu ve spodní části obce (rozpočet vodovod I. etapa, vodovod III. etapa) a obnově vodovodu v horní ulici Sídliště (rozpočet II. etapa 2. část). Zároveň bude obnoven asfaltový povrch.

Rok 2021: Ve druhé části stavby proběhne souběžně obnova kanalizace dle PD (rozpočet Přeložka jednotné kanalizace) a vymístění vodovodu včetně přepojení a obnovení asfaltových povrchů ve spodní ulici Sídliště (rozpočet vodovod II. etapa 1. část).

Dílčí popis součástí díla a popis provádění:

Vodovodní řady: výtlačné vodovodní řady budou realizovány z potrubí PE 100 RC2 se zvýšenou odolností vůči odolností vůči šíření trhliny PN 16 SDR 11, DN 110 mm v délce 918 m a přepojení stávajících odběratelů v potrubí PN 16 SDR1 1 DN 32, v celkové délce cca 200m.

Kanalizační stoka: gravitační kanalizační řadová stoka z hladkého kanalizačního potrubí QUANTUM PVC SN 12, DN 315 v celkové délce 274 m. Do kanalizační stoky bude přepojeno cca 13 gravitačních přípojek z PVC-U, DN 150 a 200, v celkové délce cca 65 m, zakončené revizní šachtou u pozemku přepojovaného objektu.

Nad realizovanými sítěmi, uloženými v místní komunikaci, bude provedena obnova asfaltových povrchů v rozsahu celé šíře komunikace,

- Termíny 1. části stavby:

- Předání staveniště 1. část: 17-18. týden 2020

- Zahájení prací: do 14 ti dnů od předání staveniště

- Termín dokončení a předání 1. části: nejdéle 15. 10. 2020

- Termíny 2. části stavby:

- Předání staveniště 2. část: březen 2021

- Zahájení prací: do 14 ti dnů od předání staveniště

- Termín dokončení a předání 2. části: nejdéle 31.7. 2021

Dodavatelem stavby je 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Technický dozor stavebníka na této stavbě vykonává Ing. Hana Uhlířová a Ing. Jaromír Beran.

Celkové náklady stavby jsou dle smlouvy o dílo ve výši 9 876 541,- Kč.

V průběhu realizace díla poskytnou vlastníci nově napojených nemovitostí na vybudovanou infrastrukturu ve prospěch obce platby na pořízení přípojek podle pravidel VHS Turnov. Uvedené platby a rozpočítání skutečných nákladů na pořízení přípojek budou vyúčtovány při finančním vypořádání poskytnutých dotačních prostředků po dokončení akce.

Článek II.

Výše dotace a její uvolnění

Celková výše investiční dotace z rozpočtu obce Chuchelna činí   Kč 2 500 000,-  (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých)

Dotace bude poskytnuta ve třech splátkách:

- 1. splátka ve výši  1 000 000,-  Kč do 30. 6. 2020

- 2. splátka ve výši  1 000 000,-  Kč do 30. 9. 2020,

- 3. Splátka ve výši     500 000,-  Kč do 30. 6. 2021.

Článek III.

Podmínky čerpání dotace

- Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k výdajům uvedeným v čl. I. této smlouvy a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.

- O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce samostatnou průkaznou evidenci.

- Do způsobilých výdajů na realizaci investiční akce se započítávají jen ty uhrazené výdaje, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací investiční akce. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") není považována za způsobilý výdaj, neboť příjemce uplatní nárok na odpočet DPH na vstupu.

- Příjemce se zavazuje dotaci vyúčtovat nejpozději do 30. 11. 2021, a to předložením závěrečného vyúčtování.

- K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce kopie účetních resp. daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) týkající se realizace investiční akce dle čl. I této smlouvy, a to minimálně ve výši poskytnuté dotace, včetně výpisů z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních resp. daňových dokladů, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnuté dotace.

- Příjemce předložil k podpisu této smlouvy následující doklady:

a) individuální žádost o poskytnutí investiční dotace

b) doklad osvědčující oprávnění jednat jménem příjemce nebo za něj

c) smlouvu o dílo s dodavatelem stavby

d) rozpočet stavby

- Nevyčerpané resp. neproinvestované poskytnuté finanční prostředky je příjemce povinen nejpozději do 15 dnů od termínu vyúčtování uvedeného v čl. III této smlouvy vrátit na shora uvedený účet poskytovatele

- Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba připsána na účet poskytovatele dotace.

Článek IV.

Kontrola hospodaření

Příslušené orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona  č.        320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly dodržení účelu a podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a čerpána.

ČlánekV.

Závěrečná ustanovení

- Poskytovatel i příjemce dotace výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu.

- V případě, že je příjemce právnickou osobou, odpovídá v případě přeměny osoby za splnění povinností příjemce dle této smlouvy nástupnická společnost, na níž přešlo jmění nebo závazky funkčně spojené s účelem poskytnutí. O přeměně příjemce je povinen příjemce informovat poskytovatele.

- V případě, že je příjemce právnickou osobou a že dojde ke zrušení příjemce s likvidací, je povinen příjemce do doby zahájení likvidace vyúčtovat poskytnutou dotaci, a to dle pravidel určených pro závěrečné vyúčtování dotace, a to i v případě, že doposud nedošlo k realizaci investiční akce uvedené v Článku I. Příjemce je také povinen případné nevyčerpané, resp. neproinvestované, prostředky vrátit poskytovateli, a to nejpozději do doby zahájení likvidace příjemce.

- Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

- Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Chuchelna usnesením č. Z/28/2020 dne 25.06.2020.

V Chuchelně dne. 30.6.2020				           V Turnově dne 30.6.2020

Za poskytovatele:							Za příjemce: