

**ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA**

 **„Externí konzultant ČRA“**

**HODNOCENÍ FUNKČNÍCH / DATOVÝCH nedostatků PŘi POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJE VENKOVA SE ZAMĚŘENÍM NA VINAŘSTVÍ V PŘÍPRAVné FÁZi PROJEKTU:**

**PODPORA EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ (EU4AGRI)**

**Připravila**: XXXXXXXXX

- 07/07/2020 -

**Externí konzultant ČRA (v rámci předávání české přechodové expertízy)**

**Název v českém jazyce:**

Podpora Evropské unie pro konkurenceschopnost zemědělství a rozvoj venkova v Bosně a Hercegovině (EU4AGRI)

**Název v anglickém jazyce:**

European Union Support to Agriculture Competitiveness and Rural Development in Bosnia and Herzegovina (EU4AGRI)

**Žadatel:**

Delegace EU v Bosně a Hercegovině

**Partnerské instituce:**

Rozvojový program OSN (UNDP) Bosna a Hercegovina

**Odhadovaná oblast působnosti:**

Posílení institucionálních poradenských služeb, zlepšení systému správy informací, zlepšení politik a regulací s cílem posílit provádění politik v oblasti zemědělství a rozvoje venkova se zaměřením na vinařství v Bosně a Hercegovině

**Očekávané datum zahájení a ukončení:**

13. července - 11. září 2020

**Celkový počet dní v terénu:**

Cca. 10 dní v Bosně a Hercegovině (bez cesty z České republiky do Bosny a Hercegoviny a z Bosny a Hercegoviny do České republiky)

Přibližně, 1. návštěva v týdnu 20. - 26. července 2020, 2. návštěva v týdnu 31. srpna - 6. září 2020

**Typ spolupráce očekávaného partnera:**

Ministerstvo zahraničních věcí a hospodářských vztahů Bosny a Hercegoviny

Ministerstva zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství ve federaci BiH, Republica Srpska (RS) a Brčko Distrikt (BD)

Zemědělské ústavy a fakulty v Bosně a Hercegovině

K**ontext:**

Česká rozvojová agentura (ČRA) je implementačním partnerem EU4Agri s koordinátorem projektu UNDP. Celkovým cílem Akce EU4Agri („Action of EU4Agri“) je modernizace zemědělského potravinářského odvětví a podpora venkovského hospodářství v Bosně a Hercegovině. V tomto ohledu je konkrétním cílem zvýšení konkurenceschopnosti zemědělské produkce a venkovských pracovních míst a služeb.

V rámci Akce je ČRA zodpovědná především za složku technické pomoci. Technická pomoc bude navržena tak, aby zajistila účinné řízení a poskytování Grantového investičního balíčku (GIP) a přispěla k měřitelnému dosažení cíle programu. Umožní získávání nových znalostí a dovedností příjemci, jakož i pokrok v sektorově specifických systémech.

Po setkáních s účastníky a během přípravy programu byla ČRA podporována všemi relevantními subjekty při realizaci Akce v rámci specifického zemědělského sektoru vinařství. Technická pomoc bude poskytována prostřednictvím hodnocení funkčních / datových nedostatků, seminářů, školení, odborných rad a nástrojů pro správu dat. ČRA je omezena rozpočtem programu (1 400 000 EUR).

Dočasným odborným rozsahem práce v rámci tohoto úkolu je posoudit prostřednictvím osobních setkání v Bosně a Hercegovině a kolektivních dokumentů a materiálu současnou situaci ve vinařství v oblastech:

* Posílení institucionálních poradenských služeb
* Vylepšení systémů správy informací
* Vylepšení politik a regulace s cílem posílit provádění zvolených politik

**Očekávané výsledky a výsledky žadatele:**

 - Podpora týmu specifickými znalostmi o místních podmínkách, legislativě a oblasti zájmu v Bosně a Hercegovině

Vylepšení politiky a regulace s cílem posílit provádění politik

 - koordinovat a harmonizovat politiky a provádět je napříč vládními agenturami, které jsou odpovědné za provádění politik (subjekty, kantony);

 - soulad s acquis EU, tak aby se mohla dostatečně zvýšit produktivita a konkurenceschopnost odvětví;

 - zřízení institucionálních struktur nezbytných pro využití nepřímého řízení v případě nástroje předvstupní pomoci.

**Očekávaný časový rozvrh:**

Červenec - hodnocení podkladových dokumentů

Odborníci si přečtou všechny příslušné dokumenty poskytnuté příslušnými zúčastněnými stranami nebo z jiných zdrojů.

Červenec - týdenní návštěva Bosny a Hercegoviny (plánováno na 20.-26. Června 2020)

Component lead s místním koordinátorem naplánuje všechna setkání s příslušnými zúčastněnými stranami, aby získala důležité informace, data a spojení na příslušnou kontaktní osobu / místního odborníka, který bude k dispozici, aby pomohl českému odborníkovi při hodnocení.

Výsledkem návštěvy bude shromáždění veškerých dostupných informací, prodiskutování odborných názorů v dané zemi a další kroky nutné k posouzení potřeb a navrhnutí toho, jak projektové akce tyto potřeby pokryjí.

Červenec - září - domácí práce na hodnocení, pravidelná komunikace se zúčastněnými stranami a Component leadem prostřednictvím e-mailu a skype

Odborník vyhodnotí všechny relevantní informace a navrhne metodiku, jak pokrýt potřeby pokrytí sektoru v rámci rozpočtu.

Expert vypracuje závěrečnou zprávu složenou z cca. 20 stran plus přílohy. Odborníci budou sdílet zprávu a zjištění (návrhy) s personálem ČRA a příslušnými zúčastněnými stranami a budou pravidelně konzultovat svá stanoviska

Září - týdenní návštěva Bosny a Hercegoviny (plánováno na týden 31. srpna - 6. září) a předložení závěrečné zprávy

Expert provede druhou návštěvu Bosny a Hercegoviny, aby v rámci hodnocení doplnil všechny relevantní údaje a setkal se se všemi relevantními lidmi.

Závěrečná zpráva bude předložena do 13. září.

**Očekávané množství práce celkem:**

10 dní v Bosně a Hercegovině (bez cesty z České republiky do Bosny a Hercegoviny a z Bosny a Hercegoviny do České republiky)

20 dní v České republice

**Financování:**

Česká rozvojová agentura

**Komplementarita:**

UNDP jako koordinátor projektu