strana 2

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 14211862
o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí České republiky
Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky
se sídlem:                                    Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa:              Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO:                                              00020729

Zastoupený:                                 Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR 




(dále jen „Fond“)

a

Botič o.p.s.
se sídlem:   

             Kubatova 32/1, 102 00 Praha 15 - Hostivař
IČO: 



01914685
zastoupená: 


Mgr. Martinou  C h v á t a l o v o u, ředitelkou
(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 14211862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 3. 12. 2019 (dále jen „Smlouva“):

1.

V článku IV bodu 1 písm. c) se termín zahájení akce mění na 6/2020, termín ukončení (realizace) akce se mění na 12/2021.

2.

V článku IV bodu 1 písm. d) se termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce mění na 3/2022.

3.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

4.

Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv                a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

V 
dne:







             V Praze dne:
………………………………………….




             ……………………………………

zástupce příjemce podpory




             zástupce Fondu

2

