Dodatek č. 2 ke SmlouvĚ o dílo

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany

**(1)** **Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.**

 se sídlem: Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 - Lysolaje

 IČ: 67985858

 DIČ: CZ67985858

 Zastoupená: **Ing. Miroslav Punčochář, DSc.**

 ředitelem

 (dále **„objednatel“**)

**(2)** **Artechnic s.r.o.**

se sídlem: Vinohradská 74, 130 00 Praha 3

IČ: 48592757

DIČ: CZ48592757

Zastoupená: **Ing. Jiří Černý**

 jednatel společnosti

 (dále „**zhotovitel**“)

(dále společně **„smluvní strany“**)

se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.3.2020:

1. obsah dodatku

Obsahem dodatku je změna čl. 2.1. uzavřené Smlouvy.

Čl. č. 2.1. Doba plnění se nahrazuje novým textem:

Dílo je zhotovitel povinen provést nejpozději do 20.9.2020.

**2. Závěrečná ustanovení**

**2.1.** Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**2.2.** Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, přičemž každé má stejnou platnost.

**2.3.** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají jej svobodně za vzájemně výhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

 V Praze, dne………… V Praze, dne…………..

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Objednatel Zhotovitel

 Ing. Miroslav Punčochář, DSc. Ing. Jiří Černý,

 ředitel jednatel společnosti