Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. PPK-14/16/19 ze dne 25. 10. 2019, jejímž předmětem je zhotovení studie Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Slavkovský les - 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:	XXXXXXX

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

- Mgr. Lukáš Klouda

- Sídlo: 		XXXXXXX

- Bankovní spojení:	XXXXXXX

- IČO:				74374478

- DIČ:	 			XXXXXXXX

- zapsán v Živnostenském rejstříku

- Email: 			XXXXX

(dále jen „zhotovitel”)

  - Vzhledem k tomu, že zhotovitel zažádal objednatele o změnu termínu – doby plnění smlouvy o dílo z důvodu krizových opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, kdy od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 byl nucen pečovat o dvě děti ve věku do 13 let, jež nemohly v této době navštěvovat školní zařízení, a dále z důvodu akutního onemocnění od 15. 6. 2020 do 7. 7. 2020, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Čl. 3.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

- Cena bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů po předání a převzetí díla (tedy nejdéle do 21. 10. 2020) na základě předávacího protokolu na adresu: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov.

  - Čl. 4.1 - 4.3  Smlouvy o dílo se nahrazují následujícím zněním:

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do 10. 09. 2020. Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli vždy e-mailem.

- 4.2 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky k dílu a zaslat je zhotoviteli nejpozději do 25. 09. 2020.  V případě prodlení zhotovitele s předáním pracovního návrhu díla podle článku 4.1 smlouvy, prodlužuje se lhůta objednatele pro zaslání připomínek o tuto dobu prodlení zhotovitele.

- 4.3 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi díla nejpozději do 12. 10. 2020. Zhotovitel předá finální verzi díla objednateli v listinné podobě a na datovém nosiči.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

V Praze dne ___________						V Praze  dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel. RNDr. František Pelc ředitel AOPK ČR; Lukáš Klouda. |  | Mgr. Lukáš Klouda. |
| Zhotovitel. Lukáš Klouda. |  |  |