*Interní*

Dohoda

o narovnání

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

IČ: 27661989

DIČ: CZ27661989

se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

zastupující: MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva

a Mgr. Jozefem Machekem, členem představenstva

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437

na straně jedné

a

Zhotovitel: Euro Enterprise Development s.r.o.

IČ: 277 73 728

DIČ: CZ 27773728

se sídlem Říční 456/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1

zastoupená: Ing. Romanem Kratochvílem - jednatelem společnosti

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 331126

na straně druhé

dále společně jako „smluvní strany"

v následujícím znění:

I.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.8. 2017 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo, na základě které zhotovitel pro objednatele provedl následující dílo: zpracování studie proveditelnosti včetně souvisejících příloh formou popisu, a to takovým způsobem, aby vyhovovala podmínkám žádosti dotačního programu 1ROP

2014-2020, Výzva č. 26 eGovernment I, Výzva č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II." - -

Text uvedené smlouvy o dílo byl upraven „Souhlasným prohlášením" smluvních stran ze dne 30.06.2020.

Toto dílo bylo zhotovitelem objednateli předáno, objednatel toto dílo převzal a následně řádně v souladu s uzavřenou smlouvou uhradil sjednanou cenu díla.

II.

Dále zhotovitel prohlašuje, že po té, kdy bylo provedeno dílo podle smlouvy tak, jak je citováno v čl. I. této dohody, provedl pro objednatele další činnosti, jejich podrobný soupis je uveden v příloze č. 1 této dohody jako její nedílná součást.

V rámci této přílohy č. 1 jsou u jednotlivých provedených činností uvedeny i ceny činností tak, jak je vyčíslil zhotovitel.

Objednatel uvádí, že:

* stvrzuje, že skutečně činnosti uvedené v příloze č. 1 byly ze strany zhotovitele provedeny a jsou objednateli k užitku;
* k provedení činností uvedených v příloze č. 1 nebyla uzavřena žádná zvláštní smlouva o dílo a nebyl uzavřen ani žádný dodatek ke smlouvě o dílo citované v čl. I. této dohody.

Ill.

V souladu s ust. §§ 1903 a násl. z. č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník nyní smluvní stran narovnávají doposud pochybnou pohledávku zhotovitele na úhradu ceny provedených činností dle přílohy č. 1 této dohody, a to tak, že se objednatel tímto výslovně zavazuje uhradit zhotoviteli částku ve výši

279.000,- Kč

(bez DPH) za řádně provedené a objednatelem převzaté činnosti uvedené v příloze č. 1 této dohody.

Tato cena bude uhrazena do 30ti dnů ode dne doručení řádného účetního dokladu vystaveného na základě této dohody.

Úhradou sjednané ceny budou narovnány všechny vzájemné právní vztahy související s touto dohodou a činnostmi uvedenými v příloze č. 1 této dohody.

IV.

Tato dohoda byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle obou smluvních strany, což je stvrzeno podpisy statutárních orgánů obou smluvních stran.

Tato dohoda nabývá právních účinků okamžikem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany s uveřejněním dohody v registru smluv souhlasí. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou opisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

1 4 -07- 2020

Ve Zlíně dne

………………………………………… ……………………

objednatel zhotovitel

Přehled rozsahu činností EUED na přípravě TS v projektu IROP 28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Měsíc Činnost** | **Rozsah** | **Jednotka** |
| 2018 | 4 Vypracování konceptu TS - jednotlivé moduly, základní funkcionality |  | 5 MD |
| 2018 | 4 Úvodní koordinační porada |  | 1 MD |
| 2018 | 5 Společné projednání NEM ZK - prvních pět modulů |  | 2 MD |
| 2018 | 5 Společné projednání NEM ZK - zbývající moduly |  | 2 MD |
| 2018 | 5 Vypracování podrobného návrhu TS - jednotlivé funkcionality |  | 5 MD |
| 2018 | 5 Projednání konceptu TS v KNTB, UHN, KMN, VSN |  | 4 MD |
| 2018 | 5 Finální zpracování TS na základě jednání a připomínekVypracování dalších součástí ZD (projektová metodika, plán služeb |  | 4 MD |
| 2018 | 6 dalšího rozvoje, popis stávajícího prostředí, apod.) |  | 5 MD |
| 2018 | 6 Koordinační porada |  | 1 MD |
| 2018 | 7,8 Vstupy/připomínkování ke smlouvě, kvalifikační dokumentaci apod. |  | 3 MD |
| 2018 | 7,8 Koordinační porada |  | 1 MD |
| 2018 | 9 Vyhodnocení a zapracování finálních připmínek k ZD. |  | 3 MD |
| 2018 | 9 Koordinační porada |  | 1 MD |
| 2018 | 10 Dodatečné informace 1 x. |  | 1 MD |
| 2018 | 11 Dodatečné informace 2x. |  | 2 MD |
| 2018 | 12 Dodatečné informace 4x. |  | 4 MD |
| 2019 | 1 Dodatečné informace 1 x. |  | 1 MD |
| 2019 | 1 Vyhodnocení podaných nabídek - 2x |  | 6 MD |
| 2019 | 1 1. HK - společná |  | 2 MD |
| 2019 | 2 2. HK - společná |  | 2 MD |
| 2019 | 2 3.HK-UHN |  | 2 MD |
| 2019 | 3 Testování UHN |  | 1 MD |
| 2019 | 3 3. HK-KNTB, KMN, VSN |  | 2 MD |
| 2019 | 3 Testování KNTB |  | 1 MD |
| 2019 | 4 Úprava TS pro 2. VZ |  | 5 MD |
| 2019 | 4 Úprava ostatních částí ZD |  | 3 MD |
| 2019 | 5 Projednání nové TS s NEM ZK |  | 4 MD |
| 2019 | 6 Zapracování připomínek nemocnic. |  | 2 MD |
| 2019 | 6 Finalizace TS a ostatních částí ZD |  | 2 MD |
| 2019 | 6 Dodatečné informace 1 x. |  | 1 MD |
| 2019 | 7 Dodatečné informace 2x. |  | 2 MD |
| 2019 | 7 1. HK - společná |  | 2 MD |
| 2019 | 7 Vyhodnocení nabídek podaných nabídek 2x |  | 6 MD |
| 2019 | 8 2. HK - společná |  | 2 MD |
| 2019 | 9 3.HK - společná |  | 2 MD |
| 2019 | 10 Konzultace MTL - námitky uchazeče |  | 1 MD |
|  | Celkem | **93** MD |
|  | Cena za MD bez DPH | **12 000** | Kč |
|  | Cena celkem bez DPH | **1 116 000** | Kč |
|  | Cena celkem bez DPH na jednu nemocnici | **279 000** | Kč |
|  | DPH | 21 | *%* |

Cena celkem vč. DPH na jednu nemocnici

**337 590** Kč