Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb

č. 20SMP063

(dále jen „dodatek“ a „smlouva“)

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

Smluvní strany:

Objednatel:

**Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace**

se sídlem: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr 5177, vedeno u Krajského soudu v Ostravě

IČ: 03103820

DIČ: nejsme plátci DPH

Zastoupená: Ing. Rostislavem Rožnovským, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Poskytovatel:

**ÚJV Řež, a. s.**

se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1833, vedeno u Městského soudu v Praze

IČ: 463 56 088

DIČ: CZ46356088

Zastoupená: Ing. Danielem Jiřičkou, předsedou představenstva a

 Ing. Janem Štanclem, členem představenstva

bankovní spojení: ………………………….

číslo účtu: …………………

(dále jen „poskytovatel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

I.

# Předmět dodatku

1. Poskytovatel zpracovává pro objednatele „Studii možností výroby tepelné energie z jaderných zdrojů v MSK“ („studie“) v rozsahu dle nabídky poskytovatele ze dne 29. 1. 2020.
2. Smluvní strany sjednávají následující úpravu čl. II. Doba a místo plnění. Článek II. odst. 1 smlouvy nově dle dodatku zní:

**II. Doba plnění a místo plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím harmonogramu plnění předmětu smlouvy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Část | Obsah části | Termín plnění | Postup plnění a výstup |
| 1 | Zpracování návrhu studie | do 60 dnů od předání podkladů čl. I., odst. 4 ze strany objednatele | Plnění smlouvy bude poskytovatel realizovat v součinnosti se zástupci objednatele nebo jím pověřených osob. Pro tyto účely sjednávají strany 2 (dva) kontrolní dny. První kontrolní den se uskuteční v termínu 30 – 35 kalendářních dnů od předání podkladů čl. I., odst. 4 ze strany objednatele. Druhý kontrolní den se uskuteční v termínu 14 – 20 kalendářních dnů po prvním kontrolním dni. Výstupem plnění bude návrh studie, který si strany předají. |
| 2 | Připomínkové řízení | do 30 dnů od předání návrhu studie | V rámci této části plnění smlouvy zpracuje písemně objednatel nebo jím pověřené osoby připomínky k návrhu studie. Výstupem plnění budou připomínky k návrhu studie, které si strany předají. |
| 3 | Předložení čistopisu | do 60 dnů od předání připomínek k návrhu studie | V rámci této části plnění smlouvy zapracuje poskytovatel připomínky objednatele. Výstupem plnění bude návrh čistopisu studie, který si strany předají. |

**VII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.

V Praze dne ………………..

Objednatel

**Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace**

…………………………………..

Ing. Rostislav Rožnovský

ředitel

Poskytovatel

**ÚJV ŘEŽ, a.s.**

…………………………………..

předseda představenstva

Ing. Daniel Jiřička

…………………………………..

člen představenstva

Ing. Jan Štancl