DOHODA O NAROVNÁNÍ

**Všeobecná fakultní nemocnice v Praze**

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165

zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

 číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

jako **objednatel** na straně jedné (dál jen „objednatel“)

**a**

**AB building s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 68462

se sídlem: Na Veselí 1687/45, Praha 4

zastoupena: Ing. Jindřichem Vrzáněm, jednatelem

IČ: 25768204 DIČ:CZ 25768204

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 4

 číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

zástupce pro technická jednání: XXXXXXXXXXXXX

jako **zhotovitel** na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a následující občanského zákoníku v platném znění tuto **dohodu o narovnání** (dále jen „**dohoda**“).

 **Čl. I**

1. Smluvní strany konstatují, že dne 6.10.2016 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. PO 1559/S/16 na vytvoření stavební připravenosti pro dodávku angiografické linky akce **„VFN Praha-angiografický přístroj, id. č. 235V11B001303 – stavební práce v pavilonu A8“** (dále jen „dílo“).
2. Objednatel odstoupil od kupní a servisní smlouvy č. PO 1563/16 a PO 1564/16 uzavřené s dodavatelem angiografické linky pro periferní angiografie s plochým detektorem a bude realizováno nové výběrové řízení. Stavební práce pro vytvoření stavební připravenosti pro dodávku angiografické linky byly z tohoto důvodu přerušeny.

 **Čl. II**

1. Touto dohodou o narovnání objednatel a zhotovitel upravují práva a povinnosti vzniklé mezi nimi z ústní dohody o přerušení stavebních prací. Smluvní strany prohlašují, že se z výše uvedených důvodů dohodly na prodloužení termínu dokončení díla uvedeného v čl. I, odst. 1 této dohody o 5 týdnů od nové výzvy objednatele, s předpokládaným zahájením stavebních prací v únoru 2017, to vše v závislosti na průběhu veřejné zakázky na nového dodavatele angiografické linky. Termín opětovného zahájení prací na díle je do 5 dnů od e-mailové výzvy objednatele.
2. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany také dohodly na změně čl. IV, odst. 1 smlouvy takto: Fakturace bude provedena následujícím způsobem:
3. první faktura bude vystavena zhotovitelem na základě soupisu prací již nyní dokončené části díla
4. konečná faktura bude vystavena zhotovitelem po dokončení a převzetí díla.

 **Čl. III**

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu neuzavřely v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a tato dohoda je projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Případné změny a doplňky mohou být provedeny pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

V Praze dne

za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA Ing. Jindřich Vrzáň

ředitelka jednatel