DOHODA O NAROVNÁNÍ

**Všeobecná fakultní nemocnice v Praze**

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165

zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

jako **objednatel** na straně jedné (dál jen „objednatel“)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **P & M bau, s.r.o.** | |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120042 | |
| se sídlem: | Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00 |
| IČ: 27629252 | DIČ: CZ27629252 |
| zastoupená: | Petrou Bábelovou, jednatelkou |
| bankovní spojení | Komerční banka, a.s.  číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx |
| zástupce pro technická jednání: | xxxxxxxxxxxxx |

jako **zhotovitel** na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a následující občanského zákoníku v platném znění tuto

**dohodu o narovnání**

(dále jen „**dohoda**“)

**Čl. I**

1. Smluvní strany konstatují, že dne 25. 7. 2016 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. PO 1285/S/16 na stavební práce na akci **„VFN Praha - Neurologická klinika – lůžkové odd., id. č.: 235V11B001207“** a k ní dodatek č. 1 PO 1285/S/16-212/16 ze dne 4.10.2016 (dále jen „smlouva“).
2. Během provádění díla vznikla potřeba dalších dodatečných víceprací, které vyplynuly ze zjištěného technického stavu po odhalení konstrukcí.

**Čl. II**

1. Touto dohodou o narovnání objednatel a zhotovitel upravují práva a povinnosti vzniklé mezi nimi z ústní výzvy a písemné nabídky zhotovitele na provedení výše zmíněných víceprací, jež jsou blíže specifikované v příloze č. 1 této dohody.
2. Smluvní strany konstatují, že cena víceprací činí 548.690,23 Kč vč. DPH.
3. Smluvní strany prohlašují, že objednatel zaplatí cenu víceprací na základě faktury se splatností 60 dnů ode dne jejich doručení na Ekonomický úsek objednatele, odbor účetnictví nacházející se na adrese jeho sídla. Zároveň bude faktura zaslána též elektronicky na [faktury@vfn.cz](mailto:faktury@vfn.cz).
4. Smluvní strany konstatují, že závazek objednatele vůči zhotoviteli dle této dohody činí **548.690,23 Kč vč. DPH**.Objednatel prohlašuje, že bez výhrad tento svůj závazek uznává.
5. Zhotovitel prohlašuje, že závazek objednatele uvedený výše v odstavci 2. tohoto článku je konečný v souvislosti s vyhotovením a předáním díla specifikovaném v článku I této dohody.

**Čl. III**

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu neuzavřely v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a tato dohoda je projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom a nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Případné změny a doplňky mohou být provedeny pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Odůvodnění víceprací

V Praze dne V Praze dne

---------------------------------------------- -----------------------------------------------------

Petra Bábelová Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

jednatelka ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze