**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů – Rakovník 2020**

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 19. 2. 2020

**Smluvní strany**

**Město Rakovník**

Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník

IČ: 00244309

DIČ: CZ00244309

**zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou**

(dále jen „objednatel“)

a

**POST BELLUM, o. p. s.**

Štěpánská 704/61, Praha 1, PSČ 110 00

IČ: 26548526

DIČ: CZ26548526; není plátcem DPH

Bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

**zastoupená Mgr. Magdalénou Benešovou**, vedoucí vzdělávacích projektů, na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „**smluvní strany**“).

uzavírají dnešního dne tento **dodatek ke smlouvě o spolupráci při zajištění 1. běhu projektu Příběhy našich sousedů v Rakovníku.**

**Preambule**

**Na základě jednání mezi smluvními stranami a vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v České republice se smluvní strany dohodly na úpravě stávající Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů – Rakovník 2020 a to následovně:**

**Článek II. „Předmět smlouvy“ se tímto dodatkem mění v bodu č. 2 takto:**

**Článek II.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel prostřednictvím svého místního koordinátora zajistí metodickou, organizační a technickou podporu pro **4 – 5 školních dokumentaristických týmů** dle harmonogramu Projektu uvedeného v příloze č. 1, respektive dle aktualizovaného harmonogramu uvedeného nově v příloze č. 3.

**Článek III. „Ujednání o ceně“ se tímto dodatkem mění v bodu č. 2, č. 6 a nově se sjednává bod č. 7 takto:**

**Článek III.**

**Ujednání o ceně**

2. Cena bude objednatelem uhrazena zhotoviteli ve dvou splátkách:

 **62.750,- Kč splatná 28. 2. 2020**

 **50.000,- Kč splatná 30. 11. 2020**

6. Po ukončení Projektu je zhotovitel povinen objednateli předložit řádné vyúčtování nákladů vynaložených na realizaci Projektu, včetně příslušných dokladů prokazujících užití odměny na realizaci Projektu podle rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a to **nejpozději do posledního dne v měsíci, který následuje po uplynutí 2 kalendářních měsíců ode dne závěrečné prezentace projektu.**

7. **Harmonogram projektu dle stávající situace v ČR naplánovaný v příloze č. 3 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu je harmonogramem předběžným.** Smluvní strany souhlasí, že tento harmonogram lze po vzájemné dohodě upravit dle aktuální situace tak, aby bylo maximálně zajištěno dokončení projektu.

Seznam příloh Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů – Rakovník 2020 se tímto dodatkem rozšiřuje o Přílohu č. 3 smlouvy Harmonogram projektu Příběhy našich sousedů Rakovník takto:

Přílohy:

1. Příloha č. 1 smlouvy – Popis projektu Příběhy našich sousedů
2. Příloha č. 2 smlouvy – Rozpočet projektu Příběhy našich sousedů (4 – 5 týmů)
3. Příloha č. 3 smlouvy – Harmonogram projektu Příběhy našich sousedů Rakovník

**Ostatní body a obsah Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů se nemění.**

V Rakovníku dne 18.6.2020 V Praze dne 7.7.2020

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PaedDr. Luděk Štíbr,** starosta města Rakovník **Mgr. Magdaléna Benešová**, vedoucí vzdělávacích projektů, na základě plné moci, POST BELLUM, o. p. s.

*Příloha č.3 Dodatku smlouvy č. 1 – Harmonogram projektu Příběhy našich sousedů Rakovník*

**Příběhy našich sousedů**

**Realizátor: POST BELLUM, o. p. s.**

**Aktualizovaný HARMONOGRAM k projektu**

**Harmonogram projektu na školní rok:**

**(červen) - září:** vytipování pamětníků, analýza dat Paměti národa, průzkum archivů, setkání s pedagogy, seznámení s projektem a představení harmonogramu projektu, tvorba žákovských týmů, motivační setkání s dokumentaristickými skupinami;

**říjen**: školení pedagogů (metodika, práce s portálem Paměť národa, technické školení), workshop pro děti „Jak natočit pamětníka“, objednávání archivů, příprava na setkání s pamětníky, administrativa;

**listopad – prosinec:** terénní dokumentaristická práce – natáčení rozhovorů s pamětníky, návštěva archivů, popřípadě návštěva míst, kde se příběhy odehrály;

**prosinec - leden:** audio workshopy v rozhlasovém studiu, video workshopy, odevzdání a editace textů, audio, video a fotodokumentace, korektury;

**únor**: finalizace výstupů, ukládání výsledků práce žákovských týmů na www.pribehynasichsousedu.cz, příprava slavnostní prezentace;

**březen**: slavnostní veřejná prezentace výstupů projektu;

**duben- květen:** zpracování výstupů projektu, editace a ukládání pamětnických nahrávek na portál Paměť národa www.pametnaroda.cz, evaluace projektu, administrativa, příprava závěrečné zprávy a vyúčtování projektu.