DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ o dílo č. 2019\_1025 (zhotovitele) evidenční číslo objednatele 50/19

**uzavřená podle § 2586 a následujících**

**zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů**

**(dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže:**

# SMLUVNÍ STRANY:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | **Vodohospodářské sdružení Turnov** | | |
| sídlo: | Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov | | |
| IČO: | 49295934 | DIČ: | CZ49295934 |
| právní forma: | 771 - Svazek obcí | | |
| bank. spojení: |  | č. ú.: |  |
| zastoupený | ve věcech smluvních: | Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku | |
|  | ve věcech technických: |  | |
|  | k převzetí plnění oprávněn: |  | |
| telefon, fax : |  | | |
| e-mail: |  | | |
| web: | <https://www.vhsturnov.cz> | | |
| ID dat. schránky: | c97yj33 | | |
| *(dále jen „objednatel“)* | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **M Projekt CZ s.r.o.** | | | |
| sídlo: | 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí | | | |
| IČO: | 035 08 544 | DIČ: | CZ 035 08 544 | |
| právní forma: | 112 – Společnost s ručením omezeným | | | |
| bank. spojení: |  | č. ú. : |  | |
| zastoupený | ve věcech smluvních: | Ing. Milošem Popelářem, jednatelem | | |
|  | ve věcech technických: |  | | |
|  | k předání plnění oprávněn: |  | | |
| zapsaný v: | obchodním rejstříku | vedeném: | | Krajským soudem  v Hradci Králové |
| registrován v: | oddílu C, vložce 34200 | | | |
| datum zápisu: | 22.10.2014 | | | |
| telefon, fax : |  | | | |
| e-mail: |  | | | |
| web: | [www.mprojektcz.cz](http://www.mprojektcz.cz) | | | |
| ID dat. schránky: | j2briir | | | |
| *(dále jen „zhotovitel“)* | | | | |

Preambule:

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 26.4.2019 akce „Rokytnice nad Jizerou – 569 – Optimalizace vodovodů a oprava kanalizace v lokalitě Koupaliště“ je navýšení rozsahu díla o délku vodovodních řadů nad 10 % nad SOD, o dešťovou kanalizaci a návrh komunikací nad rámec výzvy veřejného poptávkového řízení. Tímto dodatkem se mění body č. 2 předmět plnění, bod č. 6. cena díla a bod č. 8 doba plnění, ostatní body SOD zůstávají bez změny.

# PŘEDMĚT Plnění

Mění se následovně :

## Na základě této smlouvy provede zhotovitel pro objednatele zpracování projektových dokumentací (DUR a DSP) a zajistí činnosti spojené s přípravou akce:

ROKYTNICE NAD JIZEROU – 569 - OPTIMALIZACE VODOVODŮ A OPRAVA KANALIZACE V LOKALITĚ KOUPALIŠTĚ, K.Ú. DOLNÍ ROKYTNICE

Smluvní strany původní smlouvy se dohodly níže na úpravě textu původní smlouvy z důvodů rozšířeného rozsahu plnění o následující nové stavební objekty :

SO-12 PŘELOŽKA DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN 400 DL. 204 M - U HASIČSKÉ ZBROJNICE

SO-13 PŘELOŽKA DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN300 DL. 461 M - OD Č.P.395 PO Č.P. 355

SO-14 OBNOVA KOMUNIKACE DL. 204 M Š. 6,5 M - U HASIČSKÉ ZBROJNICE

SO-15 OBNOVA KOMUNIKACE DL.461M, Š. 4,5M - OD Č.P.395 PO Č.P. 355

Na základě upřesnění rozsahu výše zmíněné akce, výstavbou vodovodu a splaškové kanalizace dojde ke zničení stávající komunikace a funkčního odvodnění. Proto tyto stavební objekty požaduje město Rokytnice nad Jizerou doplnit do předmětu díla.

Projektová dokumentace výše zmíněných objektů bude předána ve stupni realizační dokumentace a bude projednána na úřadech včetně vydání potřebných povolení.

Rozšíření délek vodovodu a splaškové kanalizace na základě upřesnění rozsahu díla:

Původně mělo být projektováno 1600 m vodovodu a 100 m + 300 m kanalizace, celkem tedy 2 000 m vodohospodářských sítí.

Aktuální stav k 06/2020 je 2 104 m vodovodu a 872 m splaškové kanalizace (bez dešťové), celkem 2 976 m vodohospodářských sítí, tj. o 48,8 % větší rozsah předmětu plnění. Dle výzvy a SOD se nezapočítává změna ve výši 10 %, tj. navýšení činí 38,8 %.

**6. CENA DÍLA**

Mění se následovně :

Cena za zhotovení díla dle článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako konečná a neměnná. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (předpoklad 21%).

6.2 Cena obsahuje veškeré náklady a práce spojené s úplným a konečným dokončením díla, průzkumy a rozbory, včetně veškerých vlivů během provádění díla dle této SOD a zadávacích podmínek. Cena díla je nejvýše přípustná a platná do 06/2021.

**Cena díla dle SOD bez DPH:**

1. geodetické zaměření dle bodu 2.3.1 výzvy 40 020,00,-

2. Průzkumy dle bodu 2.3.2 body a-e výzvy 66 700,00,-

3. Průzkumy dle bodu 2.3.2 bod f výzvy 6 670,00,-

4. průzkumy dle bodu 2.3.2 bod g výzvy 46 690,00,-

5. DUR\_kompletní PD 166 750,00,-

6. IČ\_zajištění ÚR včetně jeho vydání 53 360,00,-

7. DSP\_kompletní PD 120 060,00,-

8. PD vodovodních a kanalizačních přípojek vč. Projednání 133 400,00,-

9. IČ zajištění SP včetně jeho vydání a vydání ÚR přípojek 33 350,00,-

**Cena díla dle SOD bez DPH celkem 667 000,00,-**

**Navýšení ceny dle dodatku č. 1**

1. geodetické zaměření dle bodu 2.3.1 výzvy – navýšení o 38,8% 15 527,80,-

2. Průzkumy dle bodu 2.3.2 body a-e výzvy - navýšení o 38,8% 25 879,60,-

3. Průzkumy dle bodu 2.3.2 bod f výzvy 0,00,-

4. průzkumy dle bodu 2.3.2 bod g výzvy 0,00,-

5. DUR\_kompletní PD - navýšení o 38,8% 64 699,00,-

6. IČ\_zajištění ÚR včetně jeho vydání - navýšení o 38,8% 20 703,70,-

7. DSP\_kompletní PD - navýšení o 38,8% 46 583,30,-

8. PD vodovodních a kanalizačních přípojek vč. Projednání – navýšení o 25% 33 350,00,-

9. IČ zajištění SP včetně jeho vydání a vydání ÚR přípojek – navýšení o 25% 8 337,50,-

Obnova komunikace a přeložky dešťové kanalizace:

10. průzkumy 28 565,40,-

11. kompletní PD DSP v rozsahu realizační dokumentace 392 781,70,-

12. IČ zajištění vydání ÚR a SP včetně zajištění jejich vydáni 28 565,50,-

**Navýšení ceny díla dle dodatku č.1 bez DPH 664 993,5,-**

**Cena díla dle dodatku č. 1**

1. geodetické zaměření dle bodu 2.3.1 výzvy 55 547,80,-

2. Průzkumy dle bodu 2.3.2 body a-e výzvy 92 579,00,-

3. Průzkumy dle bodu 2.3.2 bod f výzvy 6 670,00,-

4. průzkumy dle bodu 2.3.2 bod g výzvy 46 690,00,-

5. DUR\_kompletní PD 231 449,00,-

6. IČ\_zajištění ÚR včetně jeho vydání 74 063,70,-

7. DSP\_kompletní PD 166 643,30,-

8. PD vodovodních a kanalizačních přípojek vč. Projednání 166 750,00,-

9. IČ zajištění SP včetně jeho vydání a vydání ÚR přípojek 41 687,00,-

Obnova komunikace a přeložky dešťové kanalizace:

10. průzkumy 28 565,40,-

11. kompletní PD DSP v rozsahu realizační dokumentace 392 781,70,-

12. IČ zajištění vydání ÚR a SP včetně zajištění jejich vydáni 28 565,50,-

**Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH 1 331 992,40,-**

6.3 Cena za zhotovení díla bude uhrazena na základě daňových dokladů vystavených s DUZP ke dni ukončení / předání:

* geodetického zaměření dle bodu 3.1.1. této SOD ve výši **40 020 Kč** bez DPH;
* geodetického zaměření dle bodu 3.1.1. v rozsahu víceprací dle této SOD a tohoto dodatku ve výši **15 527,80 Kč** bez DPH;
* průzkumy dle bodu 3. 1. 2 bodů a) - e) v rozsahu této SOD ve výši **66 700 Kč** bez DPH
* průzkumy dle bodu 3. 1. 2 bodů a) - e) v rozsahu víceprací dle této SOD a tohoto dodatku ve výši **54 445,50 Kč** bez DPH
* průzkumu dle bodu 3. 1. 2 bodu f) této SOD ve výši **6 670 Kč** bez DPH;
* průzkumu dle bodu 3. 1. 2 bodu g) této SOD ve výši **46 690 Kč** bez DPH;
* vypracovaní odsouhlaseného konceptu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (6 vyhotovení) dle této SOD a tohoto dodatku ve výši **100 000** Kč bez DPH;
* vypracovaní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (6 vyhotovení) dle této SOD a tohoto dodatku ve výši **131 449 Kč** bez DPH;
* inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí včetně jeho vydání v právní moci dle této SOD a tohoto dodatku ve výši **74 063,70 Kč** bez DPH
* zpracované dokumentace pro vydání stavebního povolení se zapracováním všech podmínek ÚR (6 vyhotovení) dle této SOD a tohoto dodatku ve výši **559 425 Kč** bez DPH;
* inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení včetně jeho vydání v právní moci dle této SOD a tohoto dodatku ve výši **56 188,30 Kč** bez DPH
* zpracované dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – přípojky   
  (6 vyhotovení) dle této SOD a tohoto dodatku ve výši **166 750 Kč** bez DPH;
* kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (přípojky) vč. vydaného rozhodnutí o umístění stavby dle této SOD a tohoto dodatku ve výši **14 065,10 Kč** bez DPH;

**8. DOBA PLNĚNÍ**

Mění se následovně :

Termíny dle původní SOD:

|  |  |
| --- | --- |
| 8.1 Předpokládaný termín zahájení činností: | 05/2019 |
| 8.2 Kamerové prohlídky a jejich vyhodnocení | do 30. 06. 2019 |
| 8.3 Návrh vodovodních řadů a kanalizačních přípojek | do 30. 09. 2019 |
| 8.4 Termín předání kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. dokladové části | do 31. 01. 2020 |
| 8.5 Vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. nabytí právní moci | do 30. 04. 2020 |
| 8.6 Termín předání kompletní dokumentace pro vydání stavebního povolení se zapracováním podmínek rozhodnutí o umístění stavby a projektovou dokumentaci vodovodních a kanalizačních přípojek Nové termíny dle tohoto dodatku: | do 30. 06. 2020 |
| 8.1 Předpokládaný termín zahájení činností | 05/2019 |
| 8.2 Kamerové prohlídky a jejich vyhodnocení | do 30. 06. 2019 |
| 8.3 Návrh vodovodních řadů a kanalizačních přípojek | do 30. 09. 2019 |
| 8.4 Termín předání kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. dokladové části | do 30. 09. 2020 |
| 8.5 Vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. nabytí právní moci | do 31. 12. 2020 |
| 8.6 Termín předání kompletní dokumentace pro vydání stavebního povolení se zapracováním podmínek rozhodnutí o umístění stavby a projektovou dokumentaci vodovodních a kanalizačních přípojek | do 28. 02. 2021 |
| 8.7 Vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci, vydání územního rozhodnutí přípojek vč. nabytí právní moci | do 30. 06. 2021 |

**14. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Nemění se.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Za zhotovitele: Za objednatele:

|  |  |
| --- | --- |
| .......................................................................................  Ing. Miloš Popelář  ředitel a jednatel společnosti  M Projekt CZ s.r.o. | .......................................................................................  Ing. Milan Hejduk  Ředitel svazku  Vodohospodářské sdružení Turnov |
|  |  |
| V Ústí nad Orlicí, dne 24.04.2019 | V Turnově dne 27.7.2020 |