DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:                       	Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace

Jubilejní 484/3, 741 01 nový Jičín

Zastoupený ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:					45214859

Telefon:				xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:				RADEKOV spol. s r.o.

Hasičská 2698, 	756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zastoupený ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:					41035933

DIČ:			          		CZ41035933

Telefon:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:                                          	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1885

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

I. Předmět dodatku č.1 smlouvy

- Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 3.4.2020 (dále jen „Smlouva“).

II. Změny a doplnění smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že provádění prací na stavbě „Rekonstrukce a modernizace interiéru školních kuchyněk ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín“ bylo přerušeno v období od 15.6.2020 do 9.7.2020 2020, celkem 24 dnů.

- Důvodem přerušení provádění prací ZŠ Jubilejní byl provoz objednatele související s prováděním maleb ve škole, který bránil zhotoviteli v provádění díla.

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu do 21.7. 2020. Tyto skutečnosti jsou zaznamenány v zápisech do stavebního deníku a v Zápisech z kontrolních dnů.

III. Závěrečná ujednání

- V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo platná v plném znění.

- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je aktualizovaný Časový harmonogram prováděných prací.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tento dodatek smlouvy byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.