dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 22. 4. 2020

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

oddíl Pr vložka 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
* ve věcech technických: XXXX,   
   XXXX

(dále jen „objednatel“)

**Ekoreex Praha, s.r.o.**

Sídlo: Jihlavská 506/42, Michle, 140 00, Praha 4

Zapsaný/á: Městským soudem v Praze, C, vložka 178031

Zastoupený/á: XXXX, jednatel

IČO: 24827517

DIČ: CZ 24827517

ID datové schránky: wdz4i9

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: XXXX
* ve věcech technických: XXXX

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4., na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VUZ Podbaba - vzduchotechnika“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 22. 4. 2020 ve znění dodatku č. 2 ze dne 24. 7. 2020. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění následujícím způsobem:

1. **V článku III. Termín a místo plnění se ruší:**

Termín ukončení plnění – předání objektu včetně kolaudačního souhlasu do 30 dní od dokončení stavebních prací

**a nahrazuje se novým zněním:**

Termín ukončení plnění – předání objektu včetně kolaudačního souhlasu: do 28. 8. 2020.

1. **Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD: 742 494,11 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2: 69 773,80 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 2: 812 267,91 Kč

slovy: „osmsetdvanácttisícdvěstěšedesátsedm korun českých, devadesátjedna haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy tj. dopracování výrobní dokumentace, vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla, náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování, nákladů na odběr všech médií nutných pro provedení díla, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků, poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby, uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

1. **Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 3 – Změnový list a oznámení změny č. 1 vč. rozpočtu změn

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze V Praze

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Armádní Servisní, příspěvková organizace Ekoreex Praha s.r.o.

Ing. Martin Lehký XXXX

ředitel jednatel