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Uzavírají dnešního dne tuto:
Smlouvu o spolupráci při realizaci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2018 - 2022 (dále jen „Národní program“) schváleného Ministerstvem zemědělství pod číslem jednacím 51834/2017-MZE-17253 a Akčního plánu Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2018 - 2022 (dále jen „Akční plán“) schváleného Ministerstvem zemědělství pod číslem jednacím 21243/2018-MZE-17233.

I. [bookmark: bookmark7]Předmět smlouvy


Předmětem této smlouvy je spolupráce při realizaci uchování genetického zdroje chladnokrevných plemen koní podle Akčního plánu a metodiky pro uchování genetického zdroje chladnokrevných plemen koní - slezského norika (dále jen „SN“) a českomoravského belgického koně (dále jen „ČMB“), schválené Ministerstvem zemědělství (http://genetickezdroie.cz/publikace/).
Akční plán (příloha č. 3):
Úkol 2.26 Analyzovat výsledky projektu QJ1510141, zaměřeného na stanovení genetické rozdílnosti populací plemene norického koně a slezského norického koně a následně upravit šlechtitelské programy (podmínky výběru hřebečků do odchoven, zařazení hřebců v pozdějším věku, vytvořit a nastavit systém celoživotního sledování užitkovosti koní)
II. [bookmark: bookmark8]Závazky smluvních stran
1) Spolek se zavazuje zajistit:
a) pro AP 2018-2022 aktivita 2.26 dodání vzorků žíní pro analýzu DNA (SNP-chipy) od všech reprodukčně aktivních hřebců slezského norického koně (SN) a od klisen stejného plemene, které budou v roce 2020 uplatňovat nárok na podporu GZ, (v jednom termínu v celkovém počtu 3 kity SNP po 96 kusech). Vzorky žíní budou odebrané do předaných vzorkovnic. Žíně musí obsahovat viditelnou chlupovou cibulku, vzorek musí obsahovat minimálně 20 cibulek a být označen jednoznačnou identifikací koně
b) dodání vzorků biologického materiálu koní pro uložení v genové bance objednatele
c) organizaci svodů a výkonnostních zkoušek klisen a hřebců českomoravského belgického koně (ČMB) a slezského norického koně (SN) nově zařazovaných do genetického zdroje, posuzování mladých hřebců v testačních odchovnách (aktivity, které nejsou kryty z dotace 2.A.)
d) průběžné vedení databáze osob registrovaných v Národním programu a zpracování souhrnné žádosti o přiznání dotace chovatelům genetických zdrojů chladnokrevných plemen koní dle pravidel uvedených dle Zásad, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2020, Č.j. 10264/2020-MZE-18133 (dále jen „Zásady“)
e) vypracování připařovacího plánu SN pro rok 2021 na základě výsledků analýzy DNA (SNP chipů) a alternativního připařovacího plánu ČMB pro rok 2020
f) zpracování dat o genetickém zdroji a vypracování Výroční zprávy včetně její prezentace projednání Rady GZZ za rok 2020 podle přílohy č. 2 této smlouvy,
2) VÚŽV se zavazuje:
· provádět kontrolu činností dle tohoto čl. odst. 1) této smlouvy
· zaplatit řádně a včas cenu sjednanou dle č. III. této smlouvy
· předat Asociaci svazů chovatelů koní ČR výsledky genotypizace SN
III. [bookmark: bookmark9]Cenová ujednání
Smluvní strany se dohodly, že celková cena za činnosti uvedené v čl. II. odst. 1) této smlouvy činí do 165.000 Kč včetně DPH (slovy: jednostošedesátpět tisíc korun českých). Tuto částku není Spolek oprávněn překročit.
Podrobná kalkulace této ceny je uvedena v příloze č. 1. k této smlouvě, která je její nedílnou součástí. Nárok na zaplacení celkové ceny vzniká pouze za předpokladu splnění všech závazků Spolku. Při nesplnění dílčích částí závazku může být celková cena krácena o dílčí část ceny, odpovídající nesplnění závazku. O krácení ceny a důvodech tohoto krácení bude Spolek vyrozuměn.
v
IV. [bookmark: bookmark10]Časová ujednání
Smluvní strany se dohodly na časové posloupnosti činností takto:
1) Spolek se zavazuje:
a) do 30. 6. 2020 předání žíní (3 kity SNP po 96 kusech) do laboratoře společnosti ČMSCH
b) do 15. 10. 2020 předat vzorky biologického materiálu pro uložení v genové bance VÚŽV
c) do 15. 10. 2020 předat VÚŽV souhrnnou žádost o přiznání podpory chovatelům na chov genetických zdrojů chladnokrevných plemen koní dle vydaných pravidel v předepsané formě, vypracovanou na základě individuálních žádostí
d) do 23. 11. 2020 předat VÚŽV podklady pro Výroční zprávu podle vzoru, který je přílohou č. 2 této smlouvy, včetně její prezentace projednání Rady GZZ
e) do 23. 11. 2020 předat VÚŽV připařovací plán pro SN a ČMB a alternativní připařovací plán ČMB pro rok 2021
f) do 23. 11. 2020 předat VÚŽV do 23. 11. 2020 předat VÚŽV zprávu o realizaci aktivit a dodání písemností dokumentující tyto aktivity (výsledky z odchovny)
g) do 23. 11. 2020 předložit VÚŽV ke kontrole a odsouhlasení výkaz skutečných nákladů v členění podle základních položek se stručným komentářem k jednotlivým položkám. Po odsouhlasení je Spolek oprávněn vystavit fakturu na úhradu nákladů v souladu se schváleným vyúčtováním. Výkaz tvoří přílohu k vystavené faktuře a je její nedílnou součástí.
h) do 30. 11. 2020 vystavit fakturu se splatností nejpozději do 7. 12. 2020. Na faktury doručené po 30. 11. 2020 nebude brán zřetel.
O převzetí výstupů bude z činnosti podle bodů b) až f) vyhotoven písemný protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.
1) VÚŽV se zavazuje:
a) do 25.11.2020 zkontrolovat výkaz skutečných nákladů, po jeho odsouhlasení dá pokyn k vystavení faktury
b) do 7.12.2020 převést finanční prostředky na základě vystavené faktury na bankovní účet Spolku

c) do 31.10.2020 předat výsledky genotypizace SN Spolku
V. [bookmark: bookmark11]Další ujednání
Pokud v průběhu spolupráce dojde k podstatným změnám skutečností, na jejichž základě je uzavřena tato smlouva, je Spolek povinen bez zbytečného odkladu oznámit tyto změny písemně objednateli.
V případě, že na straně Spolku nastanou okolnosti, v jejichž důsledku nebude schopen pokračovat v realizaci činností, je povinen bez zbytečného odkladu informovat VÚŽV a současně navrhnout řešení. Obě smluvní strany se zavazují, že v takovém případě vynaloží veškeré úsilí, které lze na nich objektivně požadovat, k dokončení činností.
VI. [bookmark: bookmark12]Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 7. 12. 2020. K jejímu prodloužení lze dojít pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
Odstoupit od této smlouvy lze oběma smluvními stranami písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně. Doručuje se datovou schránkou nebo doporučeným dopisem prostřednictvím veřejného přepravce na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za doručený se připiš považuje desátým dnem po oznámení veřejného přepravce o uložení, i když se adresát o doručení nedozví.
VII. [bookmark: bookmark13]Závěrečná ustanovení
Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. Veškeré změny či doplňky lze provést pouze písemně formou dodatku k této smlouvě.
ASOCIACE SVAZU CHOVATELŮ KONÍ
ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.V Praze dne 

ředitel VÚŽV, v. v. i.
president Asociace svazů chovatelů koní
viceprezidentkav



Příloha č.l:
Předběžná kalkulace prací
	Organizace svodů a výkonnostních zkoušek klisen a hřebců ČMB a SN nově zařazovaných do genetického zdroje, posuzování mladých hřebců v testačních odchovnách (aktivity, které nejsou kryty z dotace 2.A.) - dohoda o provedení práce pro
8 pořadatelů po 3.000Kč a odměna pro 15 komisařů po 3.100Kč
Termíny zkoušek klisen 2020
11.6. Klokočov vč. svodu (Ing. Rydval), kontakt p. Blizňák (605931335)
· J. Zasadil, J. Nováková, J. Pemička (D. Janoš)
4. 7. Rosice vč. svodu (Procházka), kontakt pí. Cuperová (777668012)
· Ing. V. Sitter, J. Pemička, P. Novák, (Ing. I. Petrtýl)
17.7. Blovice, kontakt p. Janda (607502445)
· Ing. R. Novotný, Doc. M. Maršálek, Ing. J. Holčapek (J. Zasadil)
14.8. Písek vč. svodu (L. Kozák), kontakt Ing. Štěrbová (734741651)
· T. Janda, Ing. I. Petrtýl, Ing. V. Sitter (J. Zasadil)
19.8. Rychnovek, kontakt p. Zolmanová (604118627)
· Ing. R. Novotný, M. Novotný, Ing. M. Totušek, (Ing. I. Petrtýl)
29. 8. Veselí na Moravě, kontakt p. Konečný (737974499)
· D. Janoš, Ing. I. Petrtýl, J. Pemička (P. Novák)
9.9.	Čakovičky vč. svodu (Chýle), kontakt Ing. Holík (777964490)
· T. Janda, Ing. V. Sitter, M. Novotný (Ing. M. Totušek)
Termíny zkoušek hřebců
Komise:	J. Zasadil a M. Novotný (náhr. doc. M. Maršálek)
Ing. J. Holčapek, Ing. M. Totušek (náhr. Ing. V. Sitter)
J. Blizňák, Ing. I. Petrýl (náhr. P. Novák)
Termíny zkoušek v testačních odchovnách a předvýběry do testu:
21.9. Dolní Oldříš
22.9. Písek
23.9. Krevlický Dvůr (+ ZV klisen náhrada za zrušený jarní termín)
24.9. Tlumačov
60denní test hřebců:
25.9. Tlumačov - 2. předvýběr a naskladnění do testu
23.10. Kontrolní den v testu
25.11. Zkoušky výkonnosti
	70.500 Kč

	Dodání vzorků biologického materiálu koní pro uložení v genové bance
Mzdy lOhodin po 250 Kč, poštovní poplatky 2.500 Kč
	4.500 Kč

	Průběžné vedení databáze osob registrovaných v Národním programu.
Mzda 20hodin po 500Kč
	10.000 Kč

	Vypracování souhrnné žádosti a administrace dotací: mzda 40hodin po 500Kč
	20.000 Kč

	Zpracování dat o genetickém zdroji a vypracování Výroční zprávy včetně výstupů plnění aktivit AP. Prezentace VZ a plnění AP projednání Rady GZZ(Odměna pro každého ze dvou garantů plemene do 10. 000Kč): mzdy 40 hodin po 500kč alternativní připařovací plán pro genetický zdroj ČMB pro rok 2021.
Mzda 10 hodin po 500Kč
	25.000 Kč

	AP 2018-2022 aktivita 2.26 dodání vzorků pro další genotypizaci SN, (3 kity SNP po
96 kusech) - mzda 50hodin po 500Kč, poštovní poplatky 5.000Kč
	30. 000 Kč

	Připařovací plán pro genetický zdroj SN pro rok 2021 na základě výsledků analýzy DNA (SNP-chipů) - mzda lOhodin po 500kč
	5.000 Kč

	Celkem předpokládané náklady včetně DPH
	165.000 Kč




V Praze dne
Za Spolek:

[bookmark: _GoBack]ředitel VÚŽV, v. v. i.
president Asociace svazů chovatelů koní

Příloha č.2: Podklady pro Výroční zprávu
Početní stavy plemene
	
	Populace
celkem
ODHAD
	samice
PK
(včetně
mladých)
	samci
PK
	Samice
2020
reprod.
	Samci
2020
reprod.
	samice
nově
zapsané
PK
	samci
nově
zařazení
do
plem.
	narozeno
živých
potomků
	Efektivní
velikost
populace

	ČMB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ČMB
	SN

	Počet chovů
	
	

	Počet chovů v GZ
	
	


Genetický zdroj - samci
	
	ČMB
	SN

	Počet plemeníků uznaných jako GZ k 31.12.
	
	

	Podíl nově zaražených samců do plemenitby
	
	

	Podíl reprodukčně aktivních plemeníků v populaci (počet plemeníků s narozeným potomstvem)
	
	

	Průměrná délka aktivního věku plemeníků (od zařazení do plemenitby do vyřazení)
	
	

	Max. délka aktivního využívání plemeníků (v letech)
	
	

	Počet samců starších 6 let
	
	

	Počet inseminací jednotlivých plemeníků za rok 2020
	
	

	Intenzita inseminace
	
	


Genetický zdroj - samice
	
	ČMB
	SN

	Počet samic uznaných jako GZ k 31. 12.
	
	

	Podíl nově zařazených samic do plemenitby
	
	

	Podíl reprodukčně aktivních samic v populaci (počet plemenic s narozeným potomstvem)
	
	

	Počet zapuštěných plemenic za rok 2020
	
	

	Z toho počet inseminovaných plemenic za rok 2020
	
	

	Věk při prvním porodu
	
	

	Délka aktivního věku matek (od první reprodukce do plemenitby do vyřazení)
	
	

	Procento brakace (u plemen kde je to relevantní)
	
	

	Max. délka aktivní využívání samic (v letech)
	
	

	počet samic starších 10 let
	
	


Užitkovost
	
	ČMB
	SN

	Počet porodů
	
	

	Počet živě narozených potomků za rok 2020 (samci/samice)
	
	

	Intenzita plodnosti (počet živě narozených potomků na počet zapuštěných samic)
	
	

	Index plodnosti
	
	

	Index odchovu
	
	




út.w živočišná výroby, v.v.i. Přátelství 815
1C4 CO Praha - Uhříněves '1)
Příloha č.3:
Aktivity a úkoly Akčního plánu 2018-2022 stanovené pro genetický zdroj tiuaunoKrevnycn plemen koní
	Úkol 2.25 Zajistit ve větší míře cílenou kryo konzervaci

	Odběr a zmrazení spermatu hřebců, a to přednostně u ohrožených linií (minimálně 50-100 inseminačních dávek od každého hřebce v ohrožené linii), dále od každého hřebce zařazeného do plemenitby. Uchování samičího biologického materiálu (vajíčka, embrya) nebylo prozatím realizováno, lze uvažovat u geneticky vzácných klisen, na základě samostatného projektu. Je nezbytné zvýšení efektivity reprodukce při použití konzervovaných ID (objasnění příčin nízké mrazitelnosti a přežitelnosti spermií - optimalizace metod, výchova odborného personálu).
	Pokračuje, v součinnosti s projektem NAZV

	

	Úkol 2.26 Analyzovat výsledky projektu QJ1510141, zaměřeného na stanovení genetické rozdílnosti
populací plemene norického koně a slezského norického koně a následně upravit šlechtitelské programy (podmínky výběru hřebečků do odchoven, zařazení hřebců v pozdějším věku, vytvořit a nastavit systém celoživotního sledování užitkovosti koní)

	Na základě exteriérové a genetické analýzy všech tří plemen chladnokrevných koní bude diskutována celková strategie jejich dalšího směřování a případné finanční podpory.
	Pokračuje (analýzy SNP)

	

	Úkol 2.27 Vytvoření chovného genetického jádra ve vybraném chovatelském zařízení

	Zaměřit se na chovatelská zařízení s větším počtem koní z hlediska plánu reprodukce, sestavení specifického připařovacího plánu s vybranými geneticky nejvhodnější hřebci k připáření. Je rovněž možno zvážit úpravu dotačních podmínek ve prospěch těchto větších chovů.
	Je v jednání, požadavek příspěvku na odchov klisniček 500 000

	

	Úkol 2.28 Zmapování využití chladnokrevných koní v lesním hospodářství a řešení využití
chladnokrevných koní

	Bude zmapována současná situace využití chladnokrevných koní v lesním hospodářství, určeno procento pracovního využití plemen zařazených jako GZ a popsán mechanismus existujících podpor na koně pracující v lesním hospodářství.
Na základě výsledků bude navržen další postup, zda a jak u využití koní v lesním hospodářství podporovat.
	NE

	

	Úkol 2.29 Monitoring letní vyrážky

	Příznaky letní vyrážky budou evidovány a jedinci s prokázaným výskytem nebudou doporučováni k další reprodukci. Náchylnost k letní vyrážce lze prokázat pomocí molekulárně genetické analýzy.
	Aktuálně začleněno do návrhu nového výzkumného
projektu jako součást SNP analýz
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