Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0024/J1500/18/RS (objednatele)

č. 0319/2018 (zhotovitele)

ze dne 18. 04. 2018

na stavbu **„Rekonstrukce ČS Chodov, Roztylská 2274, Praha 11“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,**

IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

(dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.**,

IČ: 48026921, DIČ: CZ48026921

se sídlem Nuselská 132/499, 140 00 Praha 4 - Michle

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14304

zastoupená:

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce a s tím spojené prodloužení termínu plnění díla.

Uvedené změny vznikly na základě požadavku objednatele z důvodu změny dispozic v suterénu objektu, kde bude zvětšena zasedací místnost a změna dispozic 2.NP. Vzhledem k těmto novým požadavkům byla nutná změna projektové dokumentace a to jak stavební tak i technologické části.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení díla.

Článek I.

**1.** Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které znějí:

**„2.1.3 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:**

* **SO 01** **Čerpací stanice**

**SO 01.1: Architektonicko-stavební část**

1. **006 Úpravy povrchů, 009 Bourání**

odpočet omítek v 1PP, odpočet štukových omítek stropů v místnostech, odpočet uhlíkových lamel š. 50 mm,

1. **713 Tepelné izolace**

odpočet izolací v místnosti v 1PP, místnost č. 1.25 a dále odpočty izolací v podlaze 2. NP,

1. **763 Konstrukce suché výstavby**

odpočet sádrokartonových příček,

1. **764 Konstrukce klempířské, 771 Odpočet chrličů, 783 Nátěry klempířských výrobků**

odpočet klempířských konstrukcí z pozink plechu s nátěrem,

1. **777 Podlahy lité**

odpočet stěrek podlah v 1.PP a 1.NP,

* **SO 02.3 Okrasná vodní plocha**

odpočet objektu okrasné vodní plochy, mimo část zemních prací (ty se týkají samotného objektu ČS),

* **SO 01.4 ÚT, 01.5. VZT, 01.9. MaR**

se změnami dispozic oproti zadávací dokumentaci, zejména změna dispozic kanceláří v 2. NP a zvětšení zasedací místnosti v 1. PP, došlo k nutným úpravám v oboru ÚT (změny čerpadel, potrubí, radiátorů a podlahového vytápění), dále vzduchotechniky (změna podstropní VZT jednotky v 1.PP) a MaR v objektu.“

„**2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:**

1. Zesílení základů pro ocelovou konstrukci lehkého obvodového pláště, spřažení profilů I 240 s průvlakem, propojení výztuže sloupů s průvlakem v ČS,
2. Doplnění vyzdívky nové atiky administrativní budovy,
3. Statické úpravy v místnosti. č. 2.05,
4. Ochrana výztuže stávajících sloupů,
5. Doplňující konstrukce nového prefa stropu v ČS, nová atika z betonových tvárnic,
6. Vyzdívky příček z porobetonových tvárnic,
7. Zateplení zákl. pasu, vyrovnávací potěry na střeše objektu a v 2.NP,
8. Lehký obvodový plášť,
9. Omítky, vyrovnání stěn a železobetonových ztužidel, odbourání patek bývalé jeř. dráhy,
10. Změna skladby podlah 2.NP,
11. Jádrové vrty, uhlíkové lamely,
12. Povlakové krytiny střech,
13. Tepelné izolace atik,
14. Konstrukce tesařské, vyhřívací sady k chrličům,
15. Konstrukce suché výstavby - sádrokartonové, zámečnické,
16. Záměna materiálu klempířských výrobků,
17. Záměna okenních klik, nízký práh u dveří do venkovního prostoru v 1.NP,
18. 771: Podlahy z dlaždic,
19. 776: Podlahy povlakové,
20. Nátěry ocelových konstrukcí,
21. SO 01.2 Bourání, odvozy na skládku,
22. SO 01.4 ÚT, 01.5. VZT, 01.06 Chlazení, 01.9. MaR,

**2**. V ustanovení čl. **3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**, se mění v odstavci 3.4 první věta takto:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 31. 12. 2020,** v opačném případě je v prodlení**.“**

**3.** Ustanovení **čl. 5. Cena za provedení díla** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:

„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH **10.266.202,00 Kč**“

z toho cena dle čl. 2.1.3 - 2.465.859 Kč

a cena dle čl. 2.1.4 12.732.061 Kč

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č. 1 a 2 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 59.542.540,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 1.808.433,00 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH 10.266.202,00 Kč

Celková cena bez DPH **71.617.175,00** Kč

DPH 21%

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce. Objednatele obdrží po jednom (1) vyhotovení a zhotovitel po dvou (2) vyhotoveních.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

č. 1 - Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

č. 2 – Harmonogram prací

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,  v Praze, dne | Za Zhotovitele,  v Praze, dne |