Smlouva o dílo č. 17M013

(dále jen Smlouva),

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi Smluvními stranami:

článek 1

Smluvní strany

1.1. VYTEZA, s.r.o.

Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov

IČ:				26284499

DIČ:				CZ 26284499

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:	Ing. Michal Koutník, Ph.D., ředitel společnosti

ve věcech technických:	p. Bohumil Václavík, vedoucí střediska TH

Bankovní spojení:				Česká spořitelna Vyškov

Číslo účtu:					1560627359/0800

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41761

(dále jen Objednatel)

1.2. AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov

IČ:                                                               	60748982

DIČ:                                                               	CZ60748982

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:                                    	Ing. Ladislav Pospíšil, jednatel společnosti                                                                                                               ve věcech technických:                                 	Josef Skýva, vedoucí zakázky

Bc. Radek Žižlavský, vedoucí střediska el. a MaR

Bankovní spojení:                                          	Komerční banka

Číslo účtu:                                                      	8949890237/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19054

(dále jen Zhotovitel)

článek 2

Předmět smlouvy

## Předmětem této smlouvy je realizace díla

## „Modernizace MAR AMIT na DPST v lokalitě CZT Tyršova – 1. etapa“

## Jde o úplné a bezvadné provedení všech montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla.

  - Podrobná specifikace

Jedná se o modernizaci MAR AMIT na DPST v lokalitě CZT Tyršova – 1. etapa.   Rozsah je dán cenovou nabídkou zhotovitele M16 180 ze dne 22. 12. 2016 a bude dále upřesněn realizační projektovou dokumentací.

Technické řešení:

Strojní část a elektro část na straně technologie OPS zůstane původní. Stávající rozvaděčová skříň MR bude vyměněna včetně kompletní výzbroje a řídicího systému. Kabeláž, pokud možno, zůstane původní. Vadné části technologie, zjištěné při montáži, budou s investorem řešeny samostatně mimo rozsah této smlouvy.

Nový rozváděč MR bude připraven (včetně osazení prvky v rozvaděči) na budoucí modernizaci strojní a elektro části technologie.

Datové vedení spojující jednotlivé OPS s dispečinkem na kotelně Tyršova zůstane stávající. Linka původního komunikačního protokolu Sauter DL bude nově využita pro komunikační protokol Amit DBNet. V případě problémů při přepojování stávajícího datového vedení podle požadavků RS485 může dojít ke zrušení části komunikační linky Siox (a na ni připojené měřiče tepla UT) a využití pro protokol Amit DBNet.

Realizace zahrnuje:

- Povinnost zhotovitele zajistit dodržení platných norem bezpečnosti práce a zajistit bezpečnost stavby dle platné legislativy.

- V případě nutnosti přerušení dodávky tepla a teplé vody do bytů, vyrozumět ve spolupráci s objednatelem odběratele tepla v dostatečném předstihu, vylepením lístků na vchody.

- V maximální míře dodržet odsouhlasenou realizační projektovou dokumentaci díla.

- Pořídit dokumentaci skutečného provedení v elektronické a písemné podobě.

- Dílo bude obsahovat i ty práce a dodávky, které v této SOD obsaženy nejsou, ale uchazeč je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv pozdější změna z důvodu opomenutí nebo chyby není možná.

## Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

## 2.4	Při realizaci díla budou respektovány všechny příslušné normy, předpisy a nařízení a dílo realizováno tak, aby mohlo být v dohodnutém termínu dokončeno a řádně předáno.

# článek 3

# Doba plnění

## Termíny plnění předmětu smlouvy dle článku 2.1 jsou následující:

- Zahájení realizace 							leden 2017

- Termín předání díla 						březen 2017

- Termín může být po dohodě přizpůsoben klimatickým podmínkám. V případě, že v plánovaný den realizace poklesne venkovní teplota pod -2 (C, přesune se provedení díla na nejbližší možný termín.

- Odstávka objektu od vytápění a ohřevu TV proběhne pouze jednou maximálně na dobu 10 hodin v průběhu jednoho pracovního dne (od 7:00 do 17:00). Mimo uvedenou odstávku budou umožněny odstávky v maximální délce dvou hodin v době od 8:00 do 16:00 v pracovní dny.

- O případném přerušení dodávek tepla a TV musí být občané objektu včas informováni vývěskou.

## 3.2	Dílo je dokončeno i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho provozu. Termín jejich odstranění je 1 měsíc od předání díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## 3.3	Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

## 3.4	Dodržení doby plnění za strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním termínu.

## Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

článek 4

# Cena

## 4.1	Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle článku 2. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. Cena je stanovena jako maximální. Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele při změně rozsahu díla.

## Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené dílo v rozsahu článku 2. smluvní cenu ve výši:

## Cena celkem bez DPH                                          	               441.000,- Kč

## Cena celkem vč. DPH	 533.610,- Kč

## Cena za zhotovení díla obsahuje také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci případného zařízení staveniště.

# článek 5

# Platební podmínky

  - Cena díla je stanovena a definována jako nejvýše přípustná bez a se započtením DPH. Cena je doložena položkovým rozpočtem v příloze této SOD

  - Cena díla zahrnuje i práce, které nejsou ve vymezení plnění výslovně uvedeny, ale jejich provedení zhotovitel, na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek, mohl a měl předpokládat.

  - Objednatel neposkytne zálohu. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. Splatnost faktury min. 30 dní od data převzetí faktury.

  - 10 % platby z celkové fakturované částky bude pozdrženo a uhrazeno až po dodržení smluvních podmínek, kvality a odstranění případných závad uvedených v protokolu u předání díla.

  - Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.

  - Změna ceny je možná pouze v případě, že objednatel s ohledem na nové zjištěné skutečnosti požádá o změnu rozsahu díla.

článek 6

Smluvní sankce

  - Ponechává se na vůli smluvních stran uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

  - Smluvní pokuta za nedodržení termínu předání díla dle čl. 3.1 vinou zhotovitele je ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den zpoždění. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit náhradu škody dle § 373 zák. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění

  - Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla, pokud mu v práci brání okolnosti, které nemůže ovlivnit (válka, mobilizace, mimořádné povětrnostní podmínky či jiné tituly spadající pod označení "Vyšší moc").

  - V případě prodlení se zaplacením faktury (daňového dokladu) je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (neuhrazené faktury) za každý kalendářní den prodlení.

  - V případě opakovaného nedodržení technologických postupů, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

článek7

# Záruky

## Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a v normách ČSN a tomu odpovídajícím technologickým postupům. Nesplnění výše uvedených vlastností se považuje za vady díla.

## Zhotovitel poskytuje odběrateli na dílo záruku v délce 60 měsíců od předání díla, na dodávku zařízení s vlastním záručním listem dle záruk těchto výrobců.

## Neobsazeno.

  - Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla do 7 dní od uplatnění oprávněné reklamace odběratelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. V případě nenastoupení zhotovitele na odstranění závady v uvedené lhůtě, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení. Termín odstranění vad je nejpozději 21 dní od jejich nahlášení, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě neodstranění závady v uvedeném termínu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení. Pokud zhotovitel neodstraní vadu do 21 dnů od okamžiku, od kterého mu je známa, je objednatel oprávněn odstranit vadu a z titulu odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli uplatňovat prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vady. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit náhradu škody dle § 373 zák. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění.

## 7.5	Jestliže se ukáže vada předmětu plnění jako neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění.

## 7.6	Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou, telefonicky nebo faxem do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. 1.2. V případě telefonického nebo faxového oznámení je nutné jej doplnit v písemné formě do tří dnů.

  - V případě havárie na zařízení bránící dalšímu bezpečnému provozu se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od okamžiku oznámení. Termín odstranění vad je nejpozději 3 dny od jejich nahlášení, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě neodstranění závady v uvedeném termínu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit náhradu škody dle § 373 zák. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění

# článek 8

# Dodací podmínky

## 8.1	Zhotovitel provede dílo v souladu se závaznými normami a dodacími podmínkami dle obecně závazných předpisů platných v době realizace stavby.

## 8.2	Neobsazeno.

## 8.3	Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob nejpozději do zahájení prací.

## 8.4	Vícepráce, tj. dodávky a práce nad rozsah uvedený v předmětu smlouvy, budou prováděny na základě písemných dodatků této smlouvy.

## O předání a převzetí staveniště pro jednotlivé části díla bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran.

## 8.6	V případě prodlení objednatele s předáním stavebního povolení nebo staveniště se o dobu prodlení posouvají termíny plnění zhotovitele dle čl. 3.

## 8.7	Zhotovitel se zavazuje, že bude v průběhu výstavby respektovat podmínky a stanoviska veřejnoprávních orgánů činných v stavebním řízení.

8.8	Zhotovitel se zavazuje uložit a zneškodnit veškerý odpad vzniklý v souvislosti s realizací   	díla v souladu s platnými zákony v ČR.

8.9	Řízení stavby bude probíhat formou kontrolních dní. Termíny konání budou dohodnuty při předání staveniště.

8.10	Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník, ve kterém bude formou denních zápisů obvyklým způsobem zaznamenán rozsah provedených prací, klimatické podmínky, počty pracovníků na stavbě, záznamy o provedených zkouškách apod. Způsob vedení SD se bude řídit ustanoveními § 100 zákona č. 50/1976 Sb. Stavebního zákona v platném znění a § 43 vyhl. č. 132/1998 Sb. v platném znění.

  - Neobsazeno.

  - Zhotovitel odpovídá v plné míře za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a PO a za pořádek na pracovišti a to až do doby ukončení prací a předání díla.

  - V případě znečištění veřejné komunikace při výjezdu vozidel zhotovitele z plochy staveniště, zajistí zhotovitel její okamžité očištění.

## 8.14	V případě, že zhotovitel svojí činností spojenou s realizací díla způsobí škodu objednateli nebo třetí osobě je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo poskytnout finanční náhradu.

## 8.15	Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které budou další činností zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem s uvedením rozsahu prací, které budou kontrolovány. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v pracích pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pouze v případě, kdy se kontrolou zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel.

## 8.16	Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat minimálně 3 pracovní dny předem objednatele k účasti na přípravě komplexních zkoušek. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu na komplexní zkoušky bez jeho účasti.

## 8.17	Zhotovitel je povinen před zahájením přejímacího řízení provést komplexní vyzkoušení díla – po dobu 72 hodin. Pravidla pro toto komplexní vyzkoušení se řídí ustanovením ČSN 07 0705. Komplexním vyzkoušením se rozumí prokázání kvality díla jako celku, tzn. funkce strojů a zařízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách a také správnost provedení montáže a navazujících prací. Komplexní vyzkoušení organizačně zajišťuje zhotovitel. Objednatel zajistí bezplatně potřebné provozní hmoty, energie paliva a potřebný počet kvalifikovaných pracovníků na přípravu a provedení komplexních zkoušek

## 8.18	Podmínkou odevzdání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.

## 8.19	Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Zhotovitel 5 dní před termínem dokončení díla oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku, že je dílo připraveno k předání. Objednatel přizve k převzetí zástupce těch orgánů, jejichž účast je stanovena zvláštními předpisy. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat obvyklé náležitosti.

## 8.20	Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem dvě vyhotovení projektové dokumentace a 1 x v elektronické podobě) se zakreslení všech změn podle skutečného stavu provedených prací, doklady o provedených zkouškách, revizích, atesty použitých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze v čes. jazyce a další nezbytné doklady.

## 8.21	Nebezpečí škody na díle od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku převzetí díla objednatelem nese zhotovitel. Předáním a převzetím díla objednatelem přechází nebezpečí vzniku škod na objednatele.

## 8.22	Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto zjevné vady a nedodělky budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.

## 8.23	Jestliže objednatel v rozporu se svými povinnostmi nepřevezme dílo do 14 dní od jeho dokončení, přechází na objednatele po dobu prodlení nebezpečí vzniku škod.

# článek 9

# Závěrečná ustanovení

## Změny a doplňky této smlouvy lze platně sjednat pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.

  - Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro ni příslušná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

  - V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

  - Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu.

## Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom potvrzeném výtisku.

## Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich projevu vůle a na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.

## Tato smlouva o dílo bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., v plném znění.

Ve Vyškově dne: 11. 1. 2017				Ve Vyškově dne: 12. 1. 2017

Ing. Michal Koutník, Ph.D.	Ing. Ladislav Pospíšil

ředitel společnosti		jednatel společnosti