DODATEK ČÍSLO 3

Smlouva o dílo, technické podpoře a licenční

číslo smlouvy zhotovitele:………………….

číslo smlouvy objednatele: OKT-PERS/SOD/000053/2020/Pos

(dále jen „dodatek“) mezi

|  |
| --- |
| DATACENTRUM systems & consulting, a. s. |
| Se sídlem  | Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 - Kamýk, |
| Zastoupená | Ing. Kamilem Ryšavým, předsedou představenstva společnosti  |
| IČ: | 25631721 | DIČ: | CZ25631721 |
| Bank. spojení: | KB Praha 4, expozitura Chodov | číslo účtu  | 19-8779880297/0100 |

(dále jen „zhotovitel“)

- na straně jedné -

a

|  |
| --- |
| statutární město Olomouc |
| Se sídlem  | Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc |
| Zastoupené | Bc. Janem Večeřem, tajemníkem Magistrátu města Olomouce |
| IČ: | 00299308 | DIČ: | CZ00299308 |
| Bank. spojení: | Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc | číslo účtu  | 27-1801731369/0800 |

(dále jen „objednatel“)

- na straně druhé -

společně pak jako „smluvní strany“ uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo, technické podpoře a licenční (dále jen „smlouva“), a to z důvodu nutnosti posunu termínů plnění. Na základě vládou vyhlášeného stavu nouze objednatel plnil v období 16.3. - 17.5.2020 úkoly stanovené zákonem o krizovém řízení, následně v termínu červenec a srpen 2020 je spuštění testovacího provozu z důvodu čerpání dovolených většiny zaměstnanců odpovědných za implementaci na MMOl organizačně složité a realizace plnění díla v původně sjednaných termínech není možná.

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění harmonogram plnění, který je uveden v příloze č. 1 smlouvy, ve znění dodatků č. 1 a 2, a je její nedílnou součástí:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění předmětu díla

|  |  |
| --- | --- |
| Předání analýzy a zpracované implementační studie | již proběhlo |
| Akceptace analýzy ze strany objednatele | již proběhlo |
| Instalace a implementace docházkového systému | 1.10.2020 – 31.12.2020  |
| Školení pro HR a vedoucí pracovníky odboru kancelář tajemníka | 15.12.2020 – 17.12.2020 |
| Testovací provoz – pouze odbor kancelář tajemníka | 1.1.2021 – 31.1.2021 |
| Zaslání připomínek z testovacího provozu | 1.2.2021 – 5.2.2021 |
| Zapracování připomínek z testovacího provozu | 8.2.2021 – 24.2.2021 |
| Školení vedoucích pracovníků  | 22.2.2021 – 24.2.2021 |
| Vyhodnocení a akceptace testovacího provozu, včetně předání odsouhlaseného akceptačního protokolu | 26.2.2021 |
| Fakturace díla dle přílohy č. 2 Smlouvy | 26.2.2021 |
| Spuštění produktivního provozu systému – předání a převzetí díla | 1.3.2021 |

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží dva originály tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, což zajistí objednatel.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne: 20.7.2020 | V Praze dne: 29.7.2020 |
|  |  |
| za zákazníkaBc. Jan Večeř | za poskytovateleIng. Kamil Ryšavý |