**D O D A T E K č. 4**

**k e s m l o u v ě o d í l o**

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**SMLUVNÍ STRANY:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| **Zastoupen:** | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa |
| **Adresa:** | Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| **Telefon:** | 702 167 727 |
| **E-mail :** | [clipa.pk@spucr.cz](mailto:clipa.pk@spucr.cz) |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **GB-geodezie, spol. s r.o.** |
| **Sídlo:** | Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina |
| **Zastoupen:** | Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Zdeněk Láska, jednatel |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | XXXXXX  XXXXXX |
| **Telefon:** | XXXXXX |
| **E-mail :** | XXXXXX |
| **ID DS:** | 4pq7xj6 |
| **Bankovní spojení:** | Komerční banka, a.s. |
| **Číslo účtu:** | 115 - 6799070217/0100 |
| **IČO:** | 26271044 |
| **DIČ:** | CZ26271044 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | Krajským soudem v Brně,  oddíl C, vložka 41159 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | XXXXXX |

(dále jen „**zhotovitel**“)

**které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4**

**ke smlouvě o dílo č. j. 723-2018-541101**

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

Tento dodatek se uzavírá na základě víceprací a méněprací, které vznikly při zjišťování hranic obvodů a při zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona v rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Brniště. Tyto práce vedly k nutnosti upravit počty měrných jednotek u konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo dle skutečného stavu.

Z toho důvodu se položkový výkaz ke Smlouvě o dílo č. j. 723-2018-541101 mění následujícím způsobem:

1. Měrné jednotky pod bodem 3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – **se snižují z původního počtu 244 MJ na 174 MJ.**

2. Měrné jednotky pod bodem 3.4.3 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – **se navyšují z původního počtu 40 MJ na 67 MJ.**

3. Měrné jednotky pod bodem 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – **se navyšují z původního počtu 959 MJ na 970 MJ.**

4. Celková cena přípravných prací (3.4.1. – 3.4.5.) **se snižuje z 3 155 050 Kč bez DPH na 2 964 300 Kč bez DPH.**

5. Měrné jednotky pod bodem 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení – **se navyšují z původního počtu 959 MJ na 963 MJ.**

6. Měrné jednotky pod bodem 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – **se navyšují z původního počtu 955 MJ na 963 MJ.**

7. Cena návrhových prací celkem (3.5.1. – 3.5.3.) **se navyšuje z** **1 681 250 Kč bez DPH na 1 690 650 Kč bez DPH.**

8. Měrné jednotky pod bodem 3.6. – Mapové dílo – **se navyšují z původního počtu 959 MJ na 970 MJ.**

9. Celková cena za mapové dílo **se navyšuje z 335 650 Kč bez DPH na 339 500 Kč bez DPH.**

**Čl. II**

**Cena za provedení díla**

Článek VI. Smlouvy o dílo se doplňuje o podrobnou kalkulaci ceny a ostatní náležitosti dle položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny z čl. VI se tedy mění následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 2 964 300 Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 690 650 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 339 500 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 4 994 450 Kč |
| DPH 21% | 1 048 835 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 6 043 285 Kč |

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 723-2018-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je položkový výkaz činností.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne: 29. 7. 2020 V Brně dne: 28. 7. 2020

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |
| Ing. Bohuslav Kabátek  ředitel Krajského pozemkového úřadu  pro Liberecký kraj | Ing. Zdeněk Láska  jednatel společnosti  GB-geodezie, spol. s r.o. |