| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  | Datum: 15.6.2020 |  |  |  |  |
| Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Rychnovská č.p. 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 15.6.2020 |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zápisy z kontrolních dnů |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Oplechování atik střech Popis a zdůvodnění změny: v průběhu prací bylo zjištěno, že střecha s vegetací je navržena bez odvodňovacího žlabu a svodu. Takovéto řešení není v místních podmínkách optimální (znečištěná fasáda, staticky přetížená stropní konstrukce). S ohledem na hospodárnost bylo rozhodnuto o snížení výměry oplechování atik a realizaci chybějícího žlabu a svodu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885 # Stanovisko technického dozoru stavby: # Stanovisko projektanta stavby:. Příloha: Položkový rozpočet popisu změny. OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST; číslo ZL: 23. Zhotovitel:; TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885. Změnový list vystavil:; Ing. Jan Žofčin. Datum:; 15.6.2020. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oplechování atik střech Popis a zdůvodnění změny: v průběhu prací bylo zjištěno, že střecha s vegetací je navržena bez odvodňovacího žlabu a svodu. Takovéto řešení není v místních podmínkách optimální (znečištěná fasáda, staticky přetížená stropní konstrukce). S ohledem na hospodárnost bylo rozhodnuto o snížení výměry oplechování atik a realizaci chybějícího žlabu a svodu.. Počet připojených listů specifikací: 2; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací bez DPH: -40 261,00 Kč; Cena víceprací bez DPH: 39 383,34 Kč. Výsledná cena změny bez DPH:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. -877,66 Kč; 4.8.2020. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Datum:; Datum: 15.6.2020. |