| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 37 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  | Datum: 15.6.2020 |  |  |  |  |
| Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Rychnovská č.p. 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 15.6.2020 |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zápisy z kontrolních dnů |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Zásyp a úprava výtahových šachet Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci vnitřní komunikace po odtěžení stávajícího souvrství pro novou komunikaci došlo k odhalení stávajících výtahových šachet. Jejich výskyt ani poloha nebyly předem známy. Po jejich nalezení bylo třeba výtahové šachty vyčistit, výškově odbourat nově zastropit a sanovat proti vlhkosti hydroizolací. Bylo provedeno i nové odvětrání. Následně bylo možné realizovat komunikaci dle PD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885 # Stanovisko technického dozoru stavby: # Stanovisko projektanta stavby:. Příloha: Položkový rozpočet popisu změny. OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST; číslo ZL: 37. Zhotovitel:; TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885. Změnový list vystavil:; Ing. Jan Žofčin. Datum:; 15.6.2020. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zásyp a úprava výtahových šachet Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci vnitřní komunikace po odtěžení stávajícího souvrství pro novou komunikaci došlo k odhalení stávajících výtahových šachet. Jejich výskyt ani poloha nebyly předem známi. Po jejich nalezení bylo třeba výtahové šachty vyčistit, výškově odbourat nově zastropit a sanovat proti vlhkosti hydroizolací. Bylo provedeno i nové odvětrání. Následně bylo možné realizovat komunikaci dle PD.. Počet připojených listů specifikací: 3; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč; Cena víceprací bez DPH: 102 592,95 Kč. Výsledná cena změny bez DPH:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. 102 592,95 Kč; 4.8.2020. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Datum:; Datum: 15.6.2020. |